PLAN 

MEJORAMIENTO EDUCATIVO

ESC.REP DE LA INDIA
SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL

AÑO 2009
TEMÁTICAS A ABORDAR EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN

I. METAS DE EFECTIVIDAD

· SIMCE

· NIVELES DE LOGRO

II. FIJACIÓN DE SUBSECTORES

· SUBSECTOR

· AÑO

III. METAS ANUALES DE APRENDIZAJE

· VELOCIDAD LECTORA

· COMPRENSIÓN DE LECTURA

· NUMEROS Y OPERACIÓN

· FORMA Y ESPACIO

IV. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE APRENDIZAJE
· AMBITO – OBJETIVO ESPERADO

· NOMBRE ACCIÓN – DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN - RESPONSABLE

· FECHA INICIO – FECHA TERMINO

· RECURSOS: CATEGORIA – SUBCATEGORÍA – VALOR

V. ACCIONES MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
· GESTIÓN CURRICULAR

· LIDERAZGO

· CONVIVENCIA

·  RECURSOS

VI.  OBJETIVOS ESPERADOS A MONITOREAR
VII. INDICADORES DE MONITOREO
I.- METAS DE EFECTIVIDAD


II. FIJACIÓN DE SUBSECTORES

III.
METAS ANUALES DE APRENDIZAJE

1. Velocidad Lectora: % de estudiantes con desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

	Tramos
	Diagnóstico Inicial
	% a alcanzar

	1° - 2°
	36 %
	90

	3° - 4°
	64 %
	90

	5° - 8°
	42 %
	90


2.
Comprensión de Lectura % de estudiantes con desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

	Tramos
	Diagnóstico Inicial
	% a alcanzar

	NT1 – NT2
	70 %
	90

	1° - 2°
	40 %
	90

	3° - 4°
	63 %
	90


IV.
ACCIONES MEJORAMIENTO DE APRENDIZAJES

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: A) Velocidad Lectora

	Ámbito
	Medir los avances en aprendizaje de los alumnos y alumnas



	Objetivo Esperado
	Mejorar resultados de velocidad lectora de los alumnos de 1° a 8° año

	Nombre Acción
	Analizar resultados para tomar decisiones

	Descripción
	La Dirección con su EGE monitoreará y evaluará cada dos meses en que categoría de Velocidad Lectora se encuentran sus alumnos, en cada uno de sus niveles, para tomar en conjunto decisiones que permitan mejorar resultados y fortalecer aquellos que tienen buenos logros.

	Responsable
	La Dirección del Establecimiento

	Fecha Inicio
	Primera semana Marzo
	Fecha Término
	Ultima semana de Noviembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos  en recursos de aprendizajes.
	2 RESMA OFICIO– 22 textos
	$30.000


	Ámbito
	Planificación de las clases y de las evaluaciones  de los métodos y recursos pedagógicos orientada a mejorar el aprendizaje en el subsector correspondiente

	Objetivo Esperado
	Mejorar diseños de planificaciones que favorezcan logros de aprendizajes

	Nombre Acción
	 Evaluación y mejoramiento de las planificaciones de aula


	Descripción
	La UTP evaluará mensualmente las planificaciones de lenguaje y comunicación de modo que los docentes hagan énfasis en la incorporación de actividades que permitan fortalecer el mejoramiento en velocidad lectora y comprensión de lectura.

	Responsable
	Jefe UTP

	Fecha Inicio
	Primera semana Marzo
	Fecha Término
	Ultima semana de Noviembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	
	25 CARPETAS-
	$5.000


	Ámbito
	Gestión docente en el aula, orientada a mejora el aprendizaje en el subsector correspondiente



	Objetivo Esperado
	Mejorar resultados de velocidad lectora de todos los alumnos de la escuela

	Nombre Acción
	Leer en voz alta periódicamente


	Descripción
	.El profesor de lenguaje y comunicación , al menos, mensualmente, hará leer en voz alta a sus alumnos diferentes tipos de textos, informando a la UTP de sus resultados.

	Responsable
	Docente de lenguaje

	Fecha Inicio
	Primera semana Abril
	Fecha Término
	Ultima semana de Noviembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	
	Micrófonos inalámbricos-textos
	$ 270.000


	Ámbito
	Gestión docente en el aula, orientada a mejora el aprendizaje en el subsector correspondiente



	Objetivo Esperado
	Fortalecer el vocabulario de los alumnos de pre básica de acuerdo a nuevas experiencias vividas

	Nombre Acción
	Visita Educativa a Granja Educativa( Abril )


	Descripción
	Los alumnos del NT1 y NT2 visitan la Granja Educativa de Lonquén para posteriormente narrar las experiencias vividas asistentes para incrementar su vocabulario

	Responsable
	Educadoras de cada nivel

	Fecha Inicio
	Primera semana abril
	Fecha Término
	Ultima semana de abril


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	s
	 -locomoción-entrada-alimentación profesor ( 3 cursos)
	 $265.500


	Ámbito
	Gestión docente en el aula, orientada a mejora el aprendizaje en el subsector correspondiente



	Objetivo Esperado
	Fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje

	Nombre Acción
	Elaborar y aplicar cuadernillo de ejercicios en Lenguaje y Comunicación.

	Descripción
	Los docentes de 3º a 4º básico elaboran y aplican  cuadernillo individual con actividades  para que los  alumnos ejerciten y desarrollen acciones para fortalecer la lecto escritura..

	Responsable
	UTP 

	Fecha Inicio
	última semana Marzo
	Fecha Término
	Ultima semana de Noviembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en recursos de aprendizaje
	 21 resma oficio- 5 toner-210 Mica-

 210 Espirales- 210 Destacadores – 1Foliador –fotocopiadora 210 cajas de lápices de colores. 210 lápiz grafito
	$747.500


	Ámbito
	Gestión docente en el aula, orientada a mejora el aprendizaje en el subsector correspondiente



	Objetivo Esperado
	Mejorar resultados de velocidad lectora de todos los alumnos de la escuela para adquirir, al menos, el nivel medio alto.

	Nombre Acción
	Lectura en voz alta para la  autoevaluación.

	Descripción
	Los niños leen en voz alta diferentes tipos de textos durante un minuto los cuales son grabados  tres veces al año para que los propios niños establezcan sus progresos y modos de mejoramiento.

	Responsable
	Docentes

	Fecha Inicio
	Primera semana Marzo
	Fecha Término
	Ultima semana de Noviembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico
	10 Grabadoras- 10  radios.  800 CD
	$870.000


	Ámbito
	Reforzamiento pedagógico a las y los alumnos con bajo rendimiento escolar y de apoyo para aquellos estudiantes que se destaquen

	Objetivo Esperado
	Mejorar y fortalecer el   bajo rendimiento en comprensión lectora

	Nombre Acción
	Utilizando el CRA en lectura de libre interés de los niños y niñas


	Descripción
	Los alumnos con su profesor jefe asisten a la biblioteca CRA, al menos, cada quince días y leen libros de su propio interés, respondiendo a guías de trabajo.

	Responsable
	Profesor jefe de nivel 

	Fecha Inicio
	Primera semana Abril
	Fecha Término
	Ultima semana de Noviembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en recursos de aprendizaje
	800 Libros de cuentos, leyendas, poesías - revistas
	$400.000


	Ámbito
	Reforzamiento pedagógico a las y los alumnos con bajo rendimiento escolar y de apoyo para aquellos estudiantes que se destaquen

	Objetivo Esperado
	Mejorar la velocidad lectora de todos los alumnos que están bajo el nivel medio alto

	Nombre Acción
	Reforzamiento de velocidad lectora de  alumnos que están bajo el nivel medio alto


	Descripción
	Reforzar semanalmente a los alumnos bajo el nivel medio alto los que, al menos, quincenalmente, mostraran sus avances en jornadas e instancias de lectura en voz alta frente a diferentes estamentos de la comunidad educativa.

	Responsable
	Jefe UTP

	Fecha Inicio
	última semana Marzo
	Fecha Término
	Ultima semana de Noviembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	
	Contrato profesor refuerzo educativo permanente por 30 horas
	$ 300.000


	Ámbito
	Acercar y comprometer a los padres y apoderados con el aprendizaje de sus hijos, hijas o pupilos

	Objetivo Esperado
	Comprometer a los padres y apoderados en los aprendizajes de sus hijos

	Nombre Acción
	Los padres apoyan el mejoramiento de la lectura de sus hijos

	Descripción
	Conversar, al menos,  mensualmente  con los padres para apoyar el mejoramiento y/o fortalecimiento  de nivel de lectura que tiene su hijo o hija  haciéndolos leer semanalmente en sus hogares



	Responsable
	Profesor jefe

	Fecha Inicio
	Tercera semana Marzo
	Fecha Término
	Última semana de Nov


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en recursos de aprendizaje
	 4 resmaPapel oficio (guías)  1 tinta-  1 impresoras
	$185.000


LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: B) Comprensión de lectura
	Ámbito
	Medir los avances en aprendizaje de los alumnos y alumnas



	Objetivo Esperado
	Analizar información de resultados de aprendizaje para tomar decisiones remediales



	Nombre Acción
	Evaluar, remediar y fortalecer resultados en lectura del libro mensual. 


	Descripción
	La Dirección con su Equipo de Gestión Escolar mensualmente evaluará los resultados de cada uno de los niveles en relación a comprensión de lectura  (libro mensual) para tomar decisiones remediales cuando ello lo requiera.

	Responsable
	Directora

	Fecha Inicio
	Última semana de Marzo
	Fecha Término
	Ultima semana de nov


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico
	1Data- 1 pendrve- 7 resmas papel oficio. Libros que deben leer mensualmente los alumnos.(desde 2º a 5º básico)
Adjunto   lista de libros. Necesitamos 15 ejemplares de cada uno.
	$1.000.000


	Ámbito
	Planificación de las clases y de las evaluaciones  de los métodos y recursos pedagógicos orientada a mejorar el aprendizaje en el subsector correspondiente 


	Objetivo Esperado
	Mejorar y/o fortalecer las estrategias de enseñanzas

	Nombre Acción
	Fortalecer e  implementar  estrategias de enseñanzas efectivas, para  potenciar loa aprendizajes claves



	Descripción
	En Talleres de  reflexión pedagógica los docentes intercambiaran estrategias o métodos que han sido efectivo para el logro de los aprendizajes claves en comprensión de lectura

	Responsable
	Jefa UTP

	Fecha Inicio
	 Segunda semana Marzo
	Fecha Término
	Ultima semana de Noviembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico
	1Data. 1notebook. 1pendrive- 1papel oficio
	$811.000


	Ámbito
	Planificación de las clases y de las evaluaciones  de los métodos y recursos pedagógicos orientada a mejorar el aprendizaje en el subsector correspondiente

	Objetivo Esperado
	Fortalecer los diseños de enseñanza

	Nombre Acción
	Jornada de fortalecimiento de planificaciones


	Descripción
	.Realizar jornadas bimensuales para la planificación clase a clase,  considerando estrategias de evaluación  coherentes con los objetivos de aprendizaje, acorde con experiencias que han optimizado logros de aprendizajes

	Responsable
	Jefe UTP

	Fecha Inicio
	Primera semana de abril
	Fecha Término
	primera semana de octubre.


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	
	 1Pendrive- 2papel oficio- 1puntero-cartulinas de colres 
	$130.000


	Ámbito
	Planificación de las clases y de las evaluaciones  de los métodos y recursos pedagógicos orientada a mejorar el aprendizaje en el subsector correspondiente

	Objetivo Esperado
	Mejorar y/o fortalecer procedimiento e instrumentos de evaluación.

	Nombre Acción
	Jornada de elaboración de instrumentos de evaluación de aprendizajes


	Descripción
	. .- Realizar jornada de reflexión con un curriculista para definir criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación coherentes con los aprendizajes esperados y los objetivos de evaluación.

	Responsable
	UTP

	Fecha Inicio
	Primera Mayo
	Fecha Término
	Primera semana de septiembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en recursos de aprendizaje
	1 Profesional por dos horas  semanas por 8 veces al año- - atención profesores
	$325.000


	Ámbito
	Gestión docente en el aula, orientada a mejorar el aprendizaje en el subsector correspondiente



	Objetivo Esperado
	Mejorar logros de aprendizaje en comprensión lectora..

	Nombre Acción
	Expresar lo leído a través del dibujo



	Descripción
	Los alumnos de primero a octavo año trimestralmente expresaran a través del dibujo y la pintura diferentes situaciones de cuentos y novelas leídas. 

	Responsable
	Profesores de Lenguaje y Comunicación.

	Fecha Inicio
	Primera semana de mayo
	Fecha Término
	Ultima semana de Octubre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en recursos de aprendizaje
	6 Paneles-  10cinta adhesiva- 125 Tempera,  125 lápices pastel-100 plumones,  50 cartulinas. 800 Pinceles 75 ,script- 100 block de dibujo- 800 lápiz grafito. 2 cajas de gomas
	$746.000


	Ámbito
	Reforzamiento pedagógico a las y los alumnos con bajo rendimiento escolar y de apoyo para aquellos estudiantes que se destaquen

	Objetivo Esperado
	Mejorar resultados de aprendizaje de alumnos con bajo rendimiento. 

	Nombre Acción
	Talleres de lectura comprensiva.


	Descripción
	 Loa alumnos de 1° a 8° asistirán una vez a la semana a  Talleres que apunten a desarrollar una serie de actividades para mejorar la lectura comprensiva

	Responsable
	Jefe Técnico

	Fecha Inicio
	Última semana de  Marzo
	Fecha Término
	Ultima semana de Noviembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en recursos de aprendizaje
	800 Libros de cuentos,800 cuadernos 
	$560.000+297.000


	Ámbito
	Reforzamiento pedagógico a las y los alumnos con bajo rendimiento escolar y de apoyo para aquellos estudiantes que se destaquen

	Objetivo Esperado
	Reforzar a los estudiantes con bajo rendimiento y potenciar aquellos avanzados

	Nombre Acción
	Taller de creación literaria


	Descripción
	Realizar un taller semanal de creaciones literarias que sean exhibidas cada dos meses en la escuela para toda la comunidad educativa. 

	Responsable
	Jefe UTP

	Fecha Inicio
	Primera semana Abril
	Fecha Término
	Ultima semana de Noviembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en recursos de aprendizaje
	 1 profesor  especialista en literatura infantil 4 horas semanales - 1Impresora –  1tinta.  10 resma – 50 cajas lápices pasta y  50  cajas de lápiz grafito. 
	$1.000.000


	Ámbito
	Acercar y comprometer a los padres y apoderados con el aprendizaje de sus hijos, hijas o pupilos

	Objetivo Esperado
	Comprometer a los padres y apoderados en los aprendizajes de sus hijos.

	Nombre Acción
	Taller  de orientación familiar


	Descripción
	La orientadora conjuntamente con la UTP realizará quincenalmente Taller con los padres y apoderados del primer ciclo para capacitar y/o entregar algunas herramientas que permitan  apoyar en sus hijos  el mejoramiento de  la comprensión lectora .

	Responsable
	Orientadora UTP

	Fecha Inicio
	Mayo
	Fecha Término
	OCTUBRE


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico
	-notebook  3 resma.
	$409.000


	Ámbito
	Acercar y comprometer a los padres y apoderados con el aprendizaje de sus hijos, hijas o pupilos

	Objetivo Esperado
	Mejora los aprendizajes de comprensión lectora.

	Nombre Acción
	Leyendo con mis padres.

	Descripción
	Semestralmente padres y apoderados del primer ciclo darán cuenta ante su profesor jefe, en forma individual,  de las acciones que los niños han realizado en sus hogares para mejorar y/o fortalecer la comprensión lectora

	Responsable
	Profesor Jefe de curso

	Fecha Inicio
	Abril 
	Fecha Término
	Noviembre



RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en recursos de aprendizaje
	Papel para guía
	$3.000


V.   ACCIONES MEJORAMIENTO GESTION INSTITUCIONAL

	ÁREA: GESTION CURRICULAR


	Objetivo Esperado
	Asegurar que la preparación de la enseñanza beneficia a los alumnos con mayores necesidades en velocidad lectora

	Nombre Acción
	Planificar Clase a Clase

	Descripción
	Realizar mensualmente jornada de planificación  Clase a Clase en el sector de lenguaje y comunicación, de modo de incorporar en cada unidad de aprendizaje acciones que favorezcan notablemente el desarrollo de la velocidad lectora y comprensión de lectura. 



	Responsable
	Jefe Equipo Técnico Pedagógico



	Fecha Inicio
	1ª. Semana de Marzo


	Fecha Término
	1ª. Semana de Abril




RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en recursos de aprendizaje
	4 remaPapel—25 carpetas-100cuadernos universitarios - 100fundas
	$102.000


	ÁREA: GESTIÓN CURRICULAR


	Objetivo Esperado
	Fortalecer el planeamiento de la enseñanza y la acción docente en le aula.

	Nombre Acción
	Elaborar proyecto curricular

	Descripción
	El equipo técnico pedagógico en conjunto con educadoras y docentes del 1º ciclo, elaboraran  el proyecto curricular del establecimiento, en los niveles NT1 A NB1 en al menos los subsectores de lenguaje y matemáticas durante el primer semestre del año 2009

	Responsable
	UTP

	Fecha Inicio
	marzo
	Fecha Término
	julio


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico
	Resma oficio, .impresora- tinta.-espirales-mica
	$100.000


	ÁREA: GESTIÓN CURRICULAR


	Objetivo  Esperado
	Mejorar las  metodologías de lecto-escritura de todos los docentes del primer ciclo


	Nombre Acción
	Curso de perfeccionamiento

	Descripción
	Los docentes   de prebásica ,1ºciclo  y jefa de UTP asistirán  una vez por semana a curso de perfeccionamiento en metodología de lecto-escritura.

	Responsable
	Sostenedor

	Fecha Inicio
	agosto
	Fecha Término
	nov


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos de capacitación y perfeccionamiento
	ATE
	$3.000.000


	ÁREA: GESTIÓN CURRICULAR


	Objetivo  Esperado
	Favorecer los aprendizajes de alumnos prioritarios y/o que presentan problemas de aprendizaje.



	Nombre Acción
	Apoyar a los alumnos con problemas de aprendizaje por un Equipo Multidisciplinario

	Descripción
	Semanalmente los alumnos prioritarios y aquellos que presentan problemas de aprendizaje serán atendidos y apoyados psicológica y pedagógicamente con  especialista que conforman el Equipo Multidisciplinario según la necesidad que este presente (neurología, psicopedagógica, psicológica .etc).

	Responsable
	Directora

	Fecha Inicio
	Marzo 
	Fecha Término
	Diciembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en personal
	Equipo Multidisciplinario
	$5.700.000

	
	
	


	ÁREA: LIDERAZGO


	Objetivo  Esperado
	Mejorar resultados de aprendizajes y de desarrollo institucional


	Nombre Acción
	Jornadas de análisis de información

	Descripción
	La dirección y el EGE realizan trimestralmente jornada de análisis de información en relación a resultados de aprendizaje y desarrollo de programas , proyectos y talleres  para fortalecer acciones y tomar acciones remediales.

	Responsable
	EGE

	Fecha Inicio
	Mayo-agosto
	Fecha Término
	octubre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico
	 Notebook.pendrive
	$407.000


	ÁREA: LIDERAZGO


	Objetivo  Esperado
	Informar a la comunidad educativa de resultados de aprendizajes

	Nombre Acción
	Informar permanentemente  a la comunidad educativa de sus resultados de aprendizaje y otros

	Descripción
	Trimestralmente los docentes y coordinadores de programas  informarán a la comunidad educativa a través de reuniones de apoderados o informativos  los resultados de aprendizajes de sus pupilos y de los programas y talleres que se abordan en la escuela

	Responsable
	Directora

	Fecha Inicio
	Mayo
	Fecha Término
	Diciembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico
	1Resma- 1master . 1tinta
	$45.000


	ÁREA: LIDERAZGO


	Objetivo  Esperado
	Fortalecimiento del Equipo Directivo 


	Nombre Acción
	Reuniones del  EGE

	Descripción
	Realizar mensualmente reuniones con el EGE donde cada uno de sus integrantes participe en la elaboración, aplicación y evaluación de cada uno de los instrumentos que constituyen la base, objetivos  y fines de dicho estamento en el logro de los objetivos y metas institucionales.


	Responsable
	Directora


	Fecha Inicio
	Marzo
	Fecha Término
	Diciembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en recursos de aprendizaje
	10 carpetas-2 resmas-set de materiales(lápiz-plumón-pegamento-goma-etc)
	$18.000


	ÁREA: CONVIVENCIA


	Objetivo Esperado
	Mejorar la convivencia y la gestión del clima escolar.  


	Nombre Acción
	Actualizar Reglamento de Convivencia

	Descripción
	La orientadora y su  Equipo de Convivencia actualizan y fortalece durante los meses de marzo a mayo el reglamento de convivencia destacando acciones de integración entre profesores, apoderados y alumnos, lo cual es dado a conocer a toda la comunidad.

	Responsable
	Orientadora

	Fecha Inicio
	marzo
	Fecha Término
	mayo


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico
	Master, tinta, 1resma,  
	$40.000


	Objetivo Esperado
	Mejorar la convivencia y la gestión del clima escolar

	Nombre Acción
	Visitas culturales

	Descripción
	Cada uno de los cursos NT1 a NB6 visitan durante el año escolar, al menos , un centros culturales y/o de entretención acompañados por apoderados quienes en conjunto interactúan en  lecturas, juegos, cantos, etc.  durante el paseo.

	Responsable
	Profesor Jefe

	Fecha Inicio
	Abril
	Fecha Término
	Noviembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos de operación (bienes y servicios
	Arriendo de bus. entrada
	$250.000


	ÁREA: CONVIVENCIA


	Objetivo  Esperado
	Mejorar la convivencia y la gestión del clima escolar

	Nombre Acción
	Visitas centros  culturales

	Descripción
	Cada uno de los cursos acompañados por los docentes  , orientadora  y apoderados asistirán, al menos une vez por semestre, a presenciar obras teatrales u otra actividad cultural

	Responsable
	Orientadora

	Fecha Inicio
	mayo
	Fecha Término
	 nov


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos de operación (bienes y servicios)
	Arriendo transporte. entradas
	$1.150.000


	ÁREA: CONVIVENCIA


	Objetivo Esperado
	Fortalecer a las familias y apoderados en el vínculo educativo y afectivo con los estudiantes y escuela


	Nombre Acción
	Participación de padres y apoderados en “Escuela para Padres y Familia que quiere a la escuela”

	Descripción
	Los padres y/apoderados asistirán mensualmente a reunión-taller  con especialista que aborden la inteligencia emocional.- afectivo- educativo a través de diferentes actividades que desarrolla la “Escuela para …….”

	Responsable
	Orientadora 

	Fecha Inicio
	Mayo
	Fecha Término
	Octubre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en personal
	Especialista ya contratado
	


	ÁREA: CONVIVENCIA


	Objetivo Esperado
	Fortalecer a las familias y apoderados en el vínculo educativo y afectivo con los estudiantes y escuela



	Nombre Acción
	Aplicando acciones padres. alumnos y profesores para fortalecer aprendizajes y relaciones afectivas

	Descripción
	EL EGE conjuntamente con el centro e padres planifican y ejecutan acciones que  favorezcan los aprendizajes de los alumnos y las relaciones afectivas

	Responsable
	Directora

	Fecha Inicio
	Mayo
	Fecha Término
	Diciembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en recursos de aprendizaje

	Material existente
	


	ÁREA:Recursos

	DIMENSION: 


	Objetivo Esperado
	Fortalecer la dotación docente y de profesionales en pos de los objetivos y metas institucionales



	Nombre Acción
	Incorporar docentes para Reforzamiento Pedagógico

	Descripción
	Incorporar la dotación de profesionales con un Profesor, para fortalecer y mejorar aprendizajes de todos los estudiantes del Primer Ciclo, especialmente en el sector de lenguaje y comunicación.

	Responsable
	Sostenedor

	Fecha Inicio
	Marzo
	Fecha Término
	diciembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en personal
	Contrata profesor 40 horas
	$350.000


	ÁREA: RECURSOS


	Objetivo Esperado
	Fortalecer la dotación docente y de profesionales en pos de los objetivos y metas institucionales



	Nombre Acción
	Apoyar la labor docente con Profesional en las TICS

	Descripción
	Los docentes de lenguaje y comunicación son apoyados en sus metodologías con un Profesional a cargo del  uso de las TICs.

	Responsable
	Profesional

	Fecha Inicio
	marzo
	Fecha Término
	Nov.


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en personal
	Técnico en computación.
	$300.000


	ÁREA: RECURSOS


	Objetivo Esperado
	Fortalecer la dotación docente y de profesionales en pos de los objetivos y metas institucionales



	Nombre Acción
	Fortalecer el trabajo docente y de los alumnos con Ayudantes de Sala y Monitores

	Descripción
	Todos los cursos del primer ciclo abordan acciones de trabajo pedagógico con la ayuda de Ayudantes de Sala y Monitores en el tratamiento de aprendizajes de lecto-escritura.

	Responsable
	Director

	Fecha Inicio
	marzo
	Fecha Término
	nov


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en personal
	 2 Ayudantes de aula 
	$400.000


	ÁREA: RECURSOS

	DIMENSION: 


	Objetivo Esperado
	Asegurar el logro de los objetivos y metas institucionales fortaleciendo los recursos tecnológicos y didácticos

	Nombre Acción
	Los alumnos desarrollan acciones individuales con un Computador 

	Descripción
	Cada alumno trabaja con un computador en acciones y actividades para fortalecer el mejoramiento de resultados en el sector de lenguaje y comunicación


	Responsable
	Docente de aula

	Fecha Inicio
	marzo
	Fecha Término
	nov


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico

	Uso de computadores solicitados anteriormente
	


	ÁREA: RECURSOS


	Objetivo Esperado
	Incorporar a los alumnos del NT1 y NT2 en nuevos usos de herramientas Tecnológicas.

	Nombre Acción
	Instalar data en el aula del NT1 y NT2

	Descripción
	Los alumnos participan en la sala de clases  con pizarra observando en una gran pantalla acciones que deben ejecutar y/o imitar.

	Responsable
	Educadoras

	Fecha Inicio
	marzo
	Fecha Término
	 diciembre


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico

	Uso de datas solicitados anteriormente
	


	ÁREA: RECURSOS


	Objetivo Esperado
	Implementar a los docentes con material fungible: papel, lápices, cuadernos, CD, , plumones de pizarra

	Nombre Acción
	Equipamiento docente

	Descripción
	Cada docente recibirá un set de material para su trabajo diario.

	Responsable
	Sostenedor

	Fecha Inicio
	marzo
	Fecha Término
	abril


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos Imprevistos
	, lápices, cuadernos, CD,, plumones.-goma etc
	$ 150.000


	ÁREA: RECURSOS


	Objetivo Esperado
	Implementar dos salas con pizarras interactivas

	Nombre Acción
	Equipamiento de dos  salas con pizarra interactiva notebook y data.

	Descripción
	Los alumnos interactúan en la pizarra interactiva desarrollando  actividades que potencien la comprensión lectora.

	Responsable
	Sostenedor

	Fecha Inicio
	marzo
	Fecha Término
	abril


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	
	2Pizarra interactiva (data y notebook ya existentes)
	$2.000.000


	ÁREA: RECURSOS


	Objetivo Esperado
	Implementar a cada docente con un Pendrive

	Nombre Acción
	Pendrive herramienta de trabajo

	Descripción
	Cada docente recibirá un pendrive para  optimizar el desarrollo de sus clases.

	Responsable
	Sostenedor

	Fecha Inicio
	marzo
	Fecha Término
	abril


RECURSOS

	Categoría
	Subcategoría
	Valor

	Gastos en recursos de aprendizaje
	36Pendrive
	$220.000


 Libros  que leerán mensualmente.

	
	TITULO
	AUTOR

	2º AÑOS
	La hormiguita cantora y el  duende melodía
	Alicia Morel

	
	Polita en el bosque
	Alicia Morel

	
	El soldadito rojo
	Marcela Paz

	
	El jajilé azul.
	Úrsula Wölfel

	
	Leyenda mapuche
	

	3º años
	De verdad y de mentira
	Briggitte Labb y Michel Puech

	
	A mi me patina la eggè
	Aujel Lertrudei

	
	EL mundo de papá
	Elena del Amo y Federico Fernández

	
	La Porota
	Hernán del Solar

	
	La cabaña en el árbol
	Gillian Cross

	
	Papelucho
	Marcela Paz

	
	Seguiremos siendo amigos
	Paula Dazunger

	
	Papelucho el marciano
	Marcela Paz

	4º años
	Cuentos de mi escritorio
	Juan Tejeda

	
	Ambar en cuarto y sin amigo
	Paula Dazunger

	
	Marcelino Pan Y vino
	José María Sánchez

	
	Papelucho Historiador
	Marcela Paz

	
	Dos amigos en la noche
	Louse Lablanc

	
	El pequeño Nicolás
	René Goscinny

	
	El lugar mas lindo del mundo
	Amm Camoran

	
	Ben quiere a Anna
	Peter Hartling

	
	La  abuela
	Peter Hartling

	5º años
	Mi ángel de la guarda
	Junes Loves

	
	Mitos y Leyendas de Chile
	Floridor  Pérez

	
	El misterio del hombre que desapareció
	María Isabel Molina

	
	Asesinato en el canadien express
	Jonathan Snift

	
	Cuentos de la Selva
	Horacio Quiroga

	
	El príncipe y el ruiseñor y la rosa.
	Oscar Wilde

	
	Mundo de Carton
	Gloria  Alegría Ramírez

	
	Amigo se escribe con H
	María Fernanda Hereda

	
	
	






































CM Social 









































CM Natural





























283





253





Matemática





























277





247





Lenguaje





8º Básico















































CM Social*









































CM Natural





30%





24%





10%





35%





282





252





Matemática





40%





32%





10%





45%





278





248





Lenguaje





4º Básico





A 4 años





2007





A 4 años





2007





A 4 años





2007











Avanzado





Inicial











% Niveles de logro SIMCE





Puntaje SIMCE





Subsector





Curso





X


























Estudio y Comprensión del Medio Social y Cultural (NB3-NB6)





X





X

















Comprensión del Medio Social y Cultural(NT1-NB2)





X























Estudio y Comprensión del Medio Natural (NB3-NB6)





X





X

















Comprensión del Medio Natural (NT1-NB2)





X





X

















Educación Matemática (NB3-NB6)





X





X





X











Educación Matemática (NT1-NB2)





X





X





X











Lenguaje y Comunicación (NB3-NB6)





X





X





X





X





Lenguaje y Comunicación (NT1-NB2)





Año 4





Año 3





Año 2





Año 1





Subsectores





Fijación de los subsectores a trabajar por año








