## Hoja1
AREA | ORIENTACION
LIDERAZGO
COMPETENCIAS
PLANIFICACION
PROCESOS
RESULTADOS
PLAN DE MEJORAMIENTO 2009
| 1. AREA DEL MODELO | Orientador hacia la Comunidad
| 1.1 Objetivo Estratégico | Conocer y optimizar la información que existe de nuestros usuarios en beneficio del servicio educativo.
| Líneas de acción | Actividades | Indicador | Sugerencias | Metas | Plazos - Meses |  | Responsable (s) | FONDO SEP
[6 empty] | 7 | 11
1.1 |  | Visitar los cursos y conocer las necesidades de los padres y apoderados. | % de cursos visitados | Visitar las reuniones de 4 cursos al mes, para visualizar las distintas necesidades | 98% | 50% | 98% | Inspectoría
1.1 | [7 empty] | UTP
|  | Registrar diariamente situaciones relevantes de los apoderados y alumnos | % de días laborales registrados en bitácora y visados por la educadora | llevar registro en bitacora solicitando la firma de la educadora | 90% | 80% | 90% | Asistente de parvulos
1.1 | Conocimiento y satisfacción | Realizar cuadro de resumen ficha personal del alumno para dar a conocer casos criticos a docentes | Nro de actividades ejecutadas con los padres y el Profesor Jefe | Ficha personal del alumno | 2 | 1 | 2 | Profesor Jefe | 1.4 Reproducción de documentos 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.2 |  | Analizar en reunión de profesores jefes cuadro resumen ficha escolar para incluir datos de los padres en planificación institucional. | Nro de actividades ejecutadas con los padres y el Profesor Jefe | Reunión profesores jefes con Orientador y Director Enviar información relevante a todos los docentes | 2 | 1 | 2 | Profesor Jefe
1.2 |  | Realizar el primer semestre actividad tendiente a satisfacer la necesidad priorizada de acuerdo a ficha personal analizada acerca de los padres | Nro de actividades ejecutadas con los padres y el Profesor Jefe | Reunión profesores jefes Actividad anual. | 2 | 1 | 2 | Profesor Jefe
1.2 |  | Construir programa especifico a la luz de los resultados que entregue la ficha escolar (padres) | % satisfacción del apoderado respecto de la atención de Orientador |  | 70% | 50% | 70% | Orientador | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
|  |  | Nro de actividades ejecutadas con los padres y Orientador |  | 2 | 1 | 2 | Orientador | 1.1 Ampliación de horas a personas contratadas
|  | Generar actividades tendientes a desarrollar el área deportiva en los alumnos, sus familias y la comunidad | % satisfacción de la comunidad |  | 70% | 60% | 70% | Coordinador Actividades No Lectivas | 1.1 Materiales de oficina 1.2 Insumos computacionales 1.3 Colaciones y comida 1.4 Reproducción de documentos 1.6 Arriendo de instalaciones operativas 1.8 Arriendo de máquinas y equipos 1.9 Arriendo de vehículos 1.12 Otros (Indumentaria) 2.6 Implementos deportivos SERVICIOS 1.1 Ampliación de horas a personal contratado 1.2 Contratación de horas a personal nuevo
|  | Generar actividades tendientes a desarrollar el área artística en los alumnos, sus familias y la comunidad | % satisfacción de la comunidad |  | 70% | 60% | 70% | Coordinador Actividades No Lectivas | 1.1 Materiales de oficina 1.3 Colaciones y comida 1.4 Reproducción de documentos 1.6 Arriendo de instalaciones operativas 1.8 Arriendo de máquinas y equipos 1.9 Arriendo de vehículos 1.12 Otros (Indumentaria) 2.6 Implementos deportivos SERVICIOS 1.1 Ampliación de horas a personal contratado 1.2 Contratación de horas a personal nuevo
1.2 |  | Entrevistar apoderados de alumnos más vulnerables según información de ficha personal del alumno | Nro de actividades ejecutadas con los padres y el Profesor Jefe | Realizar entrevistas y compromisos con apoderados | 2 | 1 | 2 | Profesor Jefe
1.2 |  | Generar cronograma de actividades en base a resultados de encuesta de satisfacción a usuarios. | % cumplimiento cronograma de actividades | De acuerdo a los resultados obtenidos se generan las actividades que correspondan. | 95% | 50% | 95% | Director | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.3 |  | Generar entrevista con apoderados | % de entrevistas profesor jefe/apoderados | 2 anuales. Los estudiantes que requieran mas apoyo, los apoderados serán entrevistados las veces que sea necesario. Verificar notas del libro de clases y sineduc, revisar carpeta del alumno. | 90% | 40% | 90% | Profesor Jefe
1.3 |  | Informar a inspectoria y Secretaria, horarios y lugares de atención | % satisfacción del apoderado respecto de la atención del Profesor Jefe | Reunión para realizar calendario | 70% | 50% | 70% | Profesor Jefe | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.3 |  | Informar anomalías de atención al cliente a Orientador | % satisfacción del apoderado respecto de la atención del Profesor Jefe | Reunion de profesores jefes. Entrevistas | 70% | 50% | 70% | Profesor Jefe | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
|  | Generar entrevista con inspectoría frente a reclamos de los apoderados | % satisfacción del apoderado respecto de la atención de Inspectoría |  | 70% | 50% | 70% | Inspectoría | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.7 |  | Aplicar para cada actividad existente en la Escuela, la Pauta de Evaluación | % satisfacción de la comunidad respecto de actividades y actos |  | 70% | 60% | 70% | Inspectoría | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.3 y 1.7 | Atención al cliente | Evaluar satisfacción de la comunidad con respeto a la atención de Secretaria | % satisfacción respecto de la atención de Secretaria |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
| 1.2 Objetivo Estratégico | Fomentar la disposición y compromiso a la participación en todas las actividades que proponga la Escuela derivadas de su PEI, logrando que los padres y apoderados asuman su rol activo en forma responsable en la formación de sus hijos.
| Líneas de acción | Actividades | Indicador | Sugerencias | Metas | Plazos - Meses |  | Responsable (s) | FONDO SEP
[6 empty] | 7 | 11
1.3 | Participación | Cierre de ciclo frente a reclamos de los clientes | % Queja clientes | Considerar: anotaciones en cuaderno de reclamos y cartas de respuesta | 4% | 2% | 4% | Director
|  |  | % problemas con respuesta |  | 100% | 80% | 100% | Director | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.4 |  | Informar en GPT, los acuerdos del Centro de Padres | Nro de informes del CCPP entregados en GPT | Calendario semestral de reuniones | 6 | 2 | 6 | Asesor CCPP
|  | Realizar reuniones con CCPP | % cumplimiento cronograma CCPP | 8 reuniones en el año | 75% | 60% | 75% | Asesor CCPP
|  |  | % Satisfaccion del CCPP |  | 60% | 50% | 60% | Asesor CCPP | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.8 |  | Entregar lista de apoderados inasistentes a reunión a inspectoría | Nro. de listas con apoderados inasistentes entregadas a inspectoría |  | 8 | 2 | 8 | Profesor Jefe | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.4 |  | Citar a apoderados inasistentes a entrevista según informe enviado por Profesor Jefe. | % de asistencia de apoderados a reuniones convocadas | Para incentivar casos emblemáticos | 80% | 70% | 80% | Inspectoría | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.4 |  | Diseñar y entregar calendario de reuniones anuales | % asistencia de apoderados a reuniones convocadas | Entregar calendario en primera reunión | 80% | 70% | 80% | Profesor Jefe | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.8 |  | Incentivar anualmente la mejor asistencia por curso | % de asistencia de apoderados a reuniones convocadas | Gestionar las inasistencias de los apoderados. | 80% | 70% | 80% | Inspectoría
1.4 |  | Realizar talleres para padres y apoderados. | Nº de talleres para padres | Talleres para padres y apoderados (dar a conocer las metodologías mas adecuadas en apoyo a los aprendizajes de sus hijos y/o temas de actualidad en beneficio de los estudiantes), durante el mes de abril y septiembre. La realizará un ciclo por semestre. | 2 | 1 | 2 | Profesor Jefe | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones) SERVICIOS 1.3 Contratación de servicios a honorarios no ATE
1.4 |  | Socializar contenidos de talleres de "escuelas para padres" | % de satisfacción del apoderado respecto de la atención del Profesor Jefe | Pag. Web, Boletín,. Reunión | 70% | 50% | 70% | Profesor Jefe | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.4 |  | Dar a conocer el calendario de actividades de Pastoral institucional en las reuniones. | % participación en actividades de Pastoral | Entregar información de actividad a través de delegado Pastoral del curso. | 50% | 30% | 50% | Pastoral | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.4 |  | Capacitación a Centro de Alumnos sobre Prevención de riesgos | % satisfacción del alumno respecto de capacitación sobre Prevención de Riesgos |  | 65% | 50% | 65% | Prevencionista de Riesgos | 1.1 Material de oficina 1.2 Insumos computacionales 1.3 Colaciones y comida 1.4 Reproducción de documentos 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.4 |  | Realizar reunión de CCAA con su asesor. | % cumplimiento cronograma CCAA | 4 reuniones en el año | 90% | 80% | 90% | Asesor CCAA
|  |  | % Satisfaccion del CCAA |  | 50% | 40% | 50% | Asesor CCAA | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.4 |  | Ejecutar proyectos con CCAA | Nro de proyectos ejecutados por CCAA |  | 2 | 1 | 2 | Asesor CCAA | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.4 |  | Realizar reunión de Consejo Escolar | % cumplimiento cronograma Consejo Escolar | 4 reuniones en el año | 75% | 60% | 75% | Director
|  |  | % Satisfaccion del Consejo Escolar |  | 60% | 50% | 60% | Director | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.8 |  | Controlar y tomar medidas frente a resultados de asistencia a talleres no lectivos | % asistencia talleres |  | 75% | 60% | 75% | Coordinador Actividades No Lectivas
1.8 |  | Reconocer la participación de alumnos en actividades extraprogramaticas planificadas por la institución mediante observaciones positivas | % de participación de alumnos en actividades | Asistencia tomada por inspectoria y /o Profesor Jefe | 75% | 50% | 75% | Profesor Jefe
1.8 |  | Capacitación a Centro de Padres sobre Prevención de riesgos | % satisfacción del apoderado respecto de capacitación sobre prevención de riesgos |  | 70% | 50% | 70% | Prevencionista de Riesgos | 1.1 Material de oficina 1.2 Insumos computacionales 1.3 Colaciones y comida 1.4 Reproducción de documentos 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
|  | Realizar talleres a padres y apoderados para capacitarlos en la forma mas adecuada de estimular el lenguaje de sus hijos, cada dos meses. | Nº de talleres para padres |  | 5 |  | 5 | Fonoaudiologa | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
|  | Implementar cuaderno de plan especifico con actividades de aula y guias para padres | Nro de tareas mensuales por niño | Entrega cada 8 dias | 4 | 4 | 4 | Fonoaudiologa
|  | Entregar horario de atencion a los apoderados y citar entrevistas periodicamente | Nro de entrevistas al mes | Citacion de apoderados de niños con mayor dificultad | 4 | 4 | 4 | Fonoaudiologa | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
| 1.3 Objetivo Estratégico | Desarrollar vínculos con el entorno, el alumno y sus familias y la comunidad Curicana con el fin de optimizar el servicio educativo, respondiendo a sus necesidades.
| Líneas de acción | Actividades | Indicador | Sugerencias | Metas | Plazos - Meses |  | Responsable (s) | FONDO SEP
[6 empty] | 7 | 11
1.3 y 1.7 | Orientar al cliente | Acoger e identificar las necesidades de los clientes y resolver sus requerimientos. | % satisfacción respecto de la atención de Secretaria |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.3 y 1.7 |  | Hacer seguimiento de la acción realizada asegurándose de que el cliente reciba respuesta a sus requerimientos | % satisfacción respecto de la atención de Secretaria |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.3 y 1.7 | Organización de reuniones y eventos | Participar en la planificación, organización y ejecución de eventos solicitados por dirección. | % satisfacción respecto de la atención de Secretaria |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.9 | Conocimiento de la comunidad externa | Participar de las reuniones del Consejo de Desarrollo Local. | % de participación en reuniones planificadas. |  | 75% | 35% | 75% | Orientador | 1.1 Ampliación de horas a personas contratadas
1.9 | Gestión de la comunidad | Realizar reunión con consejo empresarial | Nro. de reuniones consejo empresarial |  | 2 | 1 | 2 | Sostenedor
1.9 |  | Establecer convenio de apoyo con organizaciones del sector. | Nº de convenios |  | 2 | 1 | 2 | Director | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
1.9 |  | Representar a la institución en actividades formales al interior del establecimiento | % satisfacción de la comunidad respeto de la atención de Director |  | 70% | 60% | 70% | Director | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
|  | Representar a la institución en actividades formales al exterior del establecimiento | % asistencia a invitaciones externas |  | 80% | 65% | 80% | Director
1.9 |  | Realizar entrevistas con instituciones | Nro de entrevistas por semestre con instituciones | Llamadas telefonicas | 2 | 1 | 2 | Jefe de Ciclo
Asistencia seminarios
Té de Reflexión
1.9 |  | Firma de convenios de cooperación | Nro de convenios desde Jefes de Ciclo |  | 2 | 1 | 2 | Jefe de Ciclo
1.9 |  | Generar actividad para dar a conocer el establecimiento a la comunidad educativa. | Nro de actividades para dar a conocer la escuela a la comunidad educativa | Actividad de Fiestas Patrias | 1 | 0 | 1 | Profesor Jefe
1.9 |  | Participar en actividades red de contacto de la asignatura a nivel nacional. | % de ciclos contactados con redes | Asistir a Seminarios, congresos con redes respectivas. Transferencia a alumnos. | 70% | 50% | 70% | Jefe de Ciclo
AREA | ORIENTACION
LIDERAZGO
COMPETENCIAS
PLANIFICACION
PROCESOS
RESULTADOS
| 2. AREA DEL MODELO | Liderazgo
| 2.1 Objetivo Estratégico | Potenciar el liderazgo de los miembros del equipo directivo y de los docentes, con el fin mejorar los canales de comunicación, tomar decisiones, asumir responsabilidades y dar cuenta de las metas y logros alcanzados.
| Líneas de acción | Actividades | Indicador | Sugerencias | Metas | Plazos - Meses |  | Responsable (s) | FONDO SEP
[6 empty] | 7 | 11
2.6 | Evaluación | Acompañar a observadores de aula 2 veces al mes | Nro. de observaciones de aula |  | 8 | 0 | 8 | Director | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
2.7 | Comunicación | Realizar reunión mensual con sostenedor | Nro de reuniones con sostenedor |  | 7 | 2 | 7 | Director
2.8 y 2.14 | Evaluación | Realizar reunión mensual para revisión de indicadores en GPT | % Cumplimiento POA |  | 80% | 70% | 80% | Director
2.9 | Clima Organizacional | Realizar acciones con resultados obtenidos de la encuesta para propiciar un clima de trabajo favorable que promueva las relaciones humanas que facilite el aprendizaje (6) | Promedio clima laboral |  | 3.5 | - | 3.5 | Director | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
2.10 | Presupuesto | Asistir a reuniones de presupuesto | % cumplimiento presupuesto anual | - Asignación de presupuesto - Seguimiento a mitad de año - Cierre | -5% | -8% | -5% | Director
2.11 | Comunicación | Mantener canales de comunicación efectiva con docentes asignatura | Promedio clima institucional | - Carta a apoderados - Horario de atención - Publicaciones en boletín, Pag. Web | 3.5 | - | 3.5 | UTP | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
|  | Mantener canales de comunicación efectiva con profesores jefes | Promedio clima institucional | - Carta a apoderados - Horario de atención - Publicaciones en boletín, Pag. Web | 3.5 | - | 3.5 | Orientador | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
2.11 | Comunicación | Generar calendario e informar para atención de apoderados. Entrevistas con docentes y alumnos. Participación de jefe Inspectoría en reuniones equipo directivo, potenciar participación del Inspectoría en reuniones de profesores jefes y GPT. | % satisfacción del apoderado respecto de la atención del Inspectoría |  | 70% | 50% | 70% | Inspectoría | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
2.12 | Liderazgo | Realizar reunión con equipo directivo una vez a la semana | % Credibilidad, Liderazgo Director |  | 85% | 75% | 85% | Director | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
2.13 | Liderazgo |  | % Credibilidad Liderazgo UTP |  | 70% | 60% | 70% | Director | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
2.13 | Liderazgo |  | % Credibilidad Liderazgo Inspector General |  | 70% | 60% | 70% | Director | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
2.13 | Liderazgo |  | % Credibilidad Liderazgo Orientador |  | 70% | 60% | 70% | Director | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
2.15 | Comunicación | Dar cuenta pública y responsabilizarse de los resultados(14) | Nro. Cuentas públicas | - Rendición frente a consejo escolar, carta de cuenta pública en reunión de apoderados, entrega al boletín y página web, entrega a sostenedor, socializar con directiva, procurando que la información baje a cada uno de los alumnos. - Informe de evaluación de la informática educativa (Enlaces) - Entregar resultados de visitas de subvención (con Consejo Escolar) | 1 | 1 | - | Director
| 2.2 Objetivo Estratégico | Lograr una identificación de la comunidad educativa con la misión, visión y PEI.
| Líneas de acción | Actividades | Indicador | Sugerencias | Metas | Plazos - Meses |  | Responsable (s) | FONDO SEP
[6 empty] | 7 | 11
2.1 | Liderazgo | Realizar reunión de revisión de indicadores académicos con equipo directivo (previo a GPT) | Nro de reuniones para revisión de indicadores directivos |  | 5 | 0 | 5 | Director
2.4 | Plan Anual | Crear programa de elaboración del Plan Anual | % cumplimiento desarrollo del programa |  | 100% | - | 100% | Director
2.5 | PEI | Socializar PEI en reuniones de apoderados | % satisfacción del apoderado respecto de la atención del Profesor Jefe | Dar a conocer en primera reunión de apoderados Reglamento de evaluación, Reglameto interno. | 70% | 50% | 70% | Profesor Jefe | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
2.2 y 2.5 | PEI | Incluir en las reuniones de apoderados dinámicas relacionadas con visión y valores | % satisfacción del apoderado respecto de la atención del Profesor Jefe | Trabajar dinámica con cada uno de los valores (respeto, compromiso, responsabilidad y excelencia.) | 70% | 50% | 70% | Profesor Jefe | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
2.5 | PEI | Socializar PEI, planificación estrategica, oferta curicular, metas y logros institucionales con todos los actores (5) | Nro de reuniones para socializar PEI con toda la comunidad | - Docentes, Administrativos, Apoderados, Alumnos | 4 |  | 4 | Director | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
|  |  | % Identificación de la comunidad con el PEI |  | 60% | 50% | 60% | Director | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
2.5 | PEI, Visión y Misión | 1. Realizar jornada de trabajo revisión y análisis de visión y misión y su pertinencia con el PEI. 2. Realizar jornada de difusión de Visión, Misión y PEI. 3. Divulgar elementos relevantes de la Visión, Misión y PEI en diferentes actividades y/o documentos de la Escuela | % Credibilidad, Liderazgo Director |  | 85% | 75% | 85% | Director | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
|  |  | % Credibilidad Liderazgo UTP |  | 70% | 60% | 70% | UTP | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
|  |  | % Credibilidad Liderazgo Inspector General |  | 70% | 60% | 70% | Inspectoría | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
|  |  | % Credibilidad Liderazgo Orientador |  | 70% | 60% | 70% | Orientador | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
AREA | ORIENTACION
LIDERAZGO
COMPETENCIAS
PLANIFICACION
PROCESOS
RESULTADOS
| 3. AREA DEL MODELO | Gestión de la competencia profesional de los docentes
| 3.1 Objetivo Estratégico | Implementar políticas de perfeccionamiento permanente de acuerdo a necesidades detectadas en las áreas pedagógicas, de especialidades y administrativas del establecimiento.
| Líneas de acción | Actividades | Indicador | Sugerencias | Metas | Plazos - Meses |  | Responsable (s) | FONDO SEP
[6 empty] | 7 | 11
3.1 | Perfiles de competencia | Implementar mejoras al Modelo actual de G.P.C., respecto a los perfiles | % de perfiles creados para cada cargo |  | 90% | 80% | 90% | Jefe de D.O.
3.2 | Contrataciones | Realizar proceso de selección de personal por competencias | % de satisfacción del modelo respecto del proceso de selección de personal | se aplicarán mejoras a los perfiles de cargos y descripciones de puestos | 70% | 60% | 70% | Jefe de D.O. | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
3.2 | Contrataciones | Implementar mejoras al Modelo actual de G.P.C., respecto al proceso de selección de personal | % de satisfacción del modelo respecto del proceso de selección de personal | se aplicarán mejoras a los perfiles de cargos y descripciones de puestos | 70% | 60% | 70% | Jefe de D.O. | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
3.2 | Contrataciones | Realizar inducción con trabajadores nuevos | % satisfacción respecto de la inducción |  | 70% | 60% | 70% | Jefe de D.O. | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
3.2 | Contrataciones | Efectuar Seguimiento adaptación empleados nuevos | % satisfacción respecto de la inducción |  | 70% | 60% | 70% | Jefe de D.O. | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
3.3 | Capacitación | Programar capacitaciones año 2009 | Promedio evaluación de desempeño | Se aplicará encuesta semestralmente a los docentes para actualizar las capacitaciones | 5.8 | 5 | 5.8 | Asistente de D.O. | 1.1 Material de oficina 1.2 Insumos computacionales 1.3 Colaciones y comida 1.4 Reproducción de documentos 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones) 2.3 Curso, taller o tutoria
3.3 |  | Implementar mejoras al Modelo actual de G.P.C. respecto de las capacitaciones | % de satisfacción del modelo respecto de las capacitaciones |  | 70% | 60% | 70% | Jefe de D.O.
| 3.2 Objetivo Estratégico | Desarrollar en los procesos de gestión de competencias profesionales una vinculación entre los requerimientos del área general, el área diferenciada y el PEI, logrando con esto que el docente se responsabilice de los resultados de su gestión.
| Líneas de acción | Actividades | Indicador | Sugerencias | Metas | Plazos - Meses |  | Responsable (s) | FONDO SEP
[6 empty] | 7 | 11
3.4 | Evaluación | Confeccionar, validar y aplicar evaluación de desempeño, 2 veces al año a todo el personal | Promedio evaluación de desempeño |  | 5.8 | 5 | 5.8 | Jefe de D.O. | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
3.4 | Evaluación | Implementar mejoras al Modelo actual de G.P.C. respecto a la evaluación de desempeño | % de satisfacción del modelo respecto de la evaluación de desempeño | - Rediseñar el proceso de evaluación de desempeño - rediseñar herramienta de evaluación de desempeño | 70% | 60% | 70% | Jefe de D.O. | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
3.5 | Incentivos al desempeño | Entregar carta de felicitaciones a docentes y personal por desempeño sobresaliente de acuerdo a evaluación de desempeño y/o actividades significativas para la Escuela durante el año | Nro. de eventos realizados para entrega de carta de felicitaciones |  | 2 | 1 | 2 | Director
3.5 | Incentivos al desempeño | Socializar incentivos al desempeño de los docentes asociados al cumplimiento de metas | % de satisfacción con respecto a los incentivos al desempeño |  | 70% | 60% | 70% | Jefe de D.O. | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
3.6, 3.8 y 3.9 | Observación de aula | Confeccionar, validar y aplicar evaluación de aula, 3 veces al año por docente | Promedio observación de aula | Efectuar reunión Mensual con asesores de observación de aula | 4.2 | 4.1 | 4.2 | Jefe de D.O. | 1.1 Material de oficina 1.2 Insumos computacionales 1.4 Reproducción de documentos 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones) SERVICIOS 1.1 Ampliación de horas a personas contradas 1.2 Contratación de horas a personal nuevo
3.6, 3.8 y 3.9 | Observación de consejo de curso | Confeccionar, validar y aplicar evaluación consejo de curso, 2 veces al año por docente | Promedio observación de consejo de curso |  | 4 | 3.8 | 4 | Jefe de D.O. | 1.1 Material de oficina 1.2 Insumos computacionales 1.4 Reproducción de documentos 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones) SERVICIOS 1.1 Ampliación de horas a personas contradas 1.2 Contratación de horas a personal nuevo
3.6, 3.8 y 3.9 | Observación de reuniones de apoderados | Confeccionar, validar y aplicar evaluación reunión de apoderados, 2 veces al año por docente | Promedio observación de reuniones de apoderados |  | 4 | 3.8 | 4 | Jefe de D.O. | 1.1 Material de oficina 1.2 Insumos computacionales 1.4 Reproducción de documentos 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones) SERVICIOS 1.1 Ampliación de horas a personas contradas 1.2 Contratación de horas a personal nuevo
3.7 | Liderazgo Directivo | Realizar estudio de Clima con uno de los fines de medir liderazgo | Nro. de encuestas aplicadas en el año |  | 2 | 1 | 2 | Jefe de D.O.
3.7 |  | Realizar Entrevistas individuales a directivos | % Credibilidad y Liderazgo | Se aplicarán encuestas de clima laboral a fines de julio y noviembre, de acuerdo a los resultados se realizarán talleres e intervenciones internas |  |  |  | Jefe de D.O. | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
3.7 |  | Realizar Focus Group con colaboradores para determinar liderazgo de directivos | [6 empty] | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
3.7 |  | Realizar Intervenciones internas al equipo directivo de acuerdo a resultados | [6 empty] | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
3.7 | Liderazgo Directivo | Realizar Focus Group al equipo directivo, para determinar su conocimiento de la estructura organizacional | % de identificación de la comunidad educativa con la Institución | Se realizará Focus group al equipo directivo para lograr que transmitan al resto de los colaboradores la E.O | 60% |  | 60% | Jefe de D.O.
3.7 |  | Realizar Talleres de Estructura Organizacional a Directivos, en caso de ser necesario
3.7 |  | Realizar Focus Group con diagnóstico inicial a los colaboradores para medir transmisión, 2 veces en el año
3.10 | Desvinculaciones | Socializar procedimientos de desvinculación del personal | % de Desvinculados |  | 3% | 3% | 3% | Jefe de D.O
AREA | ORIENTACION
LIDERAZGO
COMPETENCIAS
PLANIFICACION
PROCESOS
RESULTADOS
| 4. AREA DEL MODELO | Planificación Institucional
| 4.1 Objetivo Estratégico | Organizar desarrollar y sistematizar los procesos de consecución de las metas institucionales a través del diseño del Plan Anual el que integra las planificaciones de todos los actores del establecimiento.
| Líneas de acción | Actividades | Indicador | Sugerencias | Metas | Plazos - Meses |  | Responsable (s) | FONDO SEP
[6 empty] | 7 | 11
4.1 | PEI | Revisar y actualizar PEI con todos los actores | Nro de actualizaciones PEI | Revisar y reformular objetivos estrategicos y metas institucionales con todos los actores | 1 | - | 1 | Director
4.2 | PEI | Socializar PEI, planificación estrategica, oferta curicular, metas y logros institucionales con docentes | Nro de reuniones para socializar PEI con docentes |  | 2 | 1 | 2 | UTP
4.2 | PEI | Socializar PEI, planificación estrategica, oferta curicular, metas y logros institucionales con centro de alumnos y centro de padres | Nro de reuniones para socializar PEI con CGP y CGA |  | 2 | 1 | 2 | Orientador | 1.1 Ampliación de horas a personas contratadas
4.2 | PEI | Socializar PEI, planificación estrategica, oferta curicular, metas y logros institucionales con alumnos | Nro de reuniones para socializar PEI con los alumnos |  | 2 | 1 | 2 | Inspectoría
4.5 | Plan Anual | Formular Plan Anual | nro de actualizaciones del Plan Anual |  | 1 | - | 1 | Director
4.5 | Planificación | Planificar actividades anuales | % actividades realizadas por profesores jefes | Informar en reunión de profesores jefes calendario de actividades anuales, lista de cotejo | 90% | 45% | 90% | Profesor Jefe
4.5 | Planificación | Generar Carta Gantt de actividades del Departamento de D.O. | % cumplimiento de carta Gantt Departamento D.O. |  | 90% | 40% | 90% | Jefe de D.O.
|  | Generar Carta Gantt de Bienestar | Nro. de actividades para reunir fondos |  | 2 | 1 | 2 | Jefe de D.O.
|  | Generar Carta Gantt de Proceso de Evaluación de Desempeño | % cumplimiento de carta Gantt Evaluación de desempeño |  | 90% | 40% | 90% | Jefe de D.O.
|  | Generar Carta Gantt de Proceso de Observación de Aula | % cumplimiento de carta Gantt Observación de Aula |  | 90% | 40% | 90% | Observadores
|  | Generar Carta Gantt de Proceso de Observación de consejos de curso | % cumplimiento de carta Gantt Observación de consejos de curso |  | 90% | 40% | 90% | Observadores
|  | Generar Carta Gantt de Proceso de Observación de reuniones de apoderados | % cumplimiento de carta Gantt Observación de reuniones de apoderados |  | 90% | 40% | 90% | Observadores
|  | Confeccionar Carta Gantt de Auditorías | % cumplimiento de carta Gantt Auditorías |  | 90% | 40% | 90% | Auditor Interno
|  | Confeccionar Carta Gantt de Prevencionista de Riesgos | % cumplimiento de carta Gantt de Prevencionista de Riesgos |  | 90% | 40% | 90% | Prevencionista de Riesgos
4.6 | Planificación | Planificar al menos una visita al año, a alguna entidad ya sea privada o publica según el interés del curso. | Nº de visitas por curso |  | 1 |  | 1 | Profesor Jefe | 1.9 Arriendo de vehículos
4.6 | Plan Anual | Realizar reuniones para confección del Plan Anual en el ámbito de la gestión pedagógica curricular | Nro. de reuniones para confección del Plan Anual |  | 4 | - | 4 | Director
4.6 | PIE | Realizar seguimiento del cumplimiento del PIE | % cumplimiento del PIE |  | 90% | 40% | 90% | Jefe Soporte y Desarrollo Informático
4.6 | PIE | Realizar seguimiento del cumplimiento del Plan de infraestructura digital | % cumplimiento del Plan de infraestructura |  | 90% | 40% | 90% | Coordinador de infraestructura digital
4.6 | PIE | Realizar seguimiento del cumplimiento del Plan de coordinación informática | % cumplimiento del plan de coordinación informática |  | 90% | 40% | 90% | Coordinador de informática
4.6 | PIE | Realizar seguimiento del cumplimiento del Plan de uso digital | % cumplimiento del Plan de uso digital |  | 90% | 40% | 90% | Coordinador uso pedagógico
4.7 | Planificación | Crear cronograma de desarrollo de módulos para plataforma computacional institucional | Nro. de Módulos diseñados |  | 2 | 1 | 2 | Jefe Soporte y Desarrollo Informático
4.7 | Planificación | Preparar y archivar la documentación y la correspondencia | % de satisfacción del jefe directo respecto de la atención de Secretaria Ens. Básica |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria Ens. Básica | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
4.7 | Planificación | Organizar la agenda del director, concertar y gestionar citas, viajes y eventos | % de satisfacción del jefe directo respecto de la atención de Secretaria Ens. Básica |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria Ens. Básica | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
4.7 | Planificación | Atender, filtrar y organizar llamadas telefónicas y visitas al director y personal administrativo | % de satisfacción del jefe directo respecto de la atención de Secretaria Ens. Básica |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria Ens. Básica | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
4.7 | Planificación | Organizar, despachar y dar cuentas de los trámites del día | % de satisfacción del jefe directo respecto de la atención de Secretaria Ens. Básica |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria Ens. Básica | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
4.7 | Planificación | Preparar los materiales necesarios para la celebración de reuniones, conferencias, etc. | % de satisfacción del jefe directo respecto de la atención de Secretaria Ens. Básica |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria Ens. Básica | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
4.7 | Plan Anual | Realizar reuniones para confección del Plan Anual en el ámbito de la gestión administrativa | Nro. de reuniones para confección del Plan Anual |  | 3 | - | 3 | Director
4.8 | Plan Anual | Realizar reuniones para confección del Plan Anual en el ámbito de la gestión financiera | Nro. de reuniones para confección del Plan Anual |  | 3 | - | 3 | Director
4.9 | Evaluación | Contruir programación para evaluaciones externas | Nro de evaluaciones externas | Toda la Escuela: Lenguaje y Matemática 4to.: Comprensión del Medio | 2 | 1 | 2 | UTP
4.9 | Evaluación externa | Aplicar instrumentos de evaluación externa | Nro. Evaluaciones externas por ciclo | Crear instrumento por ciclo. Análisis de resultados obtenidos y toma de desiciones en reunión de ciclo. | 2 | 1 | 2 | UTP | 2.1 ATE. Asesoría y servicios pedagógicos y técnicas de apoyo
4.9 |  | Realizar reunión para analizar resultados de evaluaciones externas y tomar decisiones | Nro. Evaluaciones externas por ciclo |  | 2 | 1 | 2 | Director
UTP
4.9 | Evaluación | Calendarización de evaluaciones, al inicio de cada semestre. | % evaluaciones calendarizadas por asignatura | Socializar calendario con alumnos y apoderados | 100% | 100% | 100% | Profesor de Asignatura
4.10 | Plan anual | Elaborar procedimientos institucionales para formulación del plan anual 2010 | % de formulación plan anual |  | 100% |  | 100% | Director
4.10 | Plan anual | Comunicar procedimiento de control cumplimiento del plan anual a través de reuniones en los distintos estamentos de la escuela | % Cumplimiento POA |  | 80% | 70% | 80% | Director
4.10 | Plan Anual | Obtener información para la revisión periódica del Plan Anual | % de departamentos con indicadores informados |  | 95% | 90% | 95% | Jefe Soporte y Desarrollo Informático
4.10 | Plan Anual | Reuniones de reflexión con el personal (4.10) | % cumplimiento POA por Ciclos | POA Profesor de Asignatura Reunión de evaluación Generación de planes de acción Generación de compromisos | 80% | 70% | 80% | Jefe de Ciclo
4.10 | Plan Anual | Realizar reuniones para supervisar cumplimiento del plan anual, área Orientador | Nro de reuniones de supervisión plan anual Orientador | POA profesores jefes, Coordinador Actividades No Lectivas, Pastoral, Orientador, CCAA, CCPP | 5 | - | 5 | Orientador | 1.1 Ampliación de horas a personas contratadas
4.10 | Plan Anual | Realizar reuniones para supervisar cumplimiento del plan anual, área UTP | Nro de reuniones de supervisión plan anual UTP | POA Jefes de Ciclo | 5 | - | 5 | UTP
4.10 | Plan Anual | Realizar reuniones de para supervisar cumplimiento del plan anual | Nro de reuniones de supervisión plan anual | POA directivos, inspectoría | 5 | - | 5 | Director
4.11 | Plan Anual | Realizar seguimiento y evaluación de metas institucionales (4.11) | % Cumplimiento POA | Todos los actores | 80% | 70% | 80% | Director
4.10 | Plan Anual | Dar a conocer en reunión de docentes, apoderados y alumnos las actividades anuales | Nro. de socializaciones del calendario | Confección calendario anual con actividades relevantes del plan anual y otras actividades anexas | 1 |  | 1 | Director
AREA | ORIENTACION
LIDERAZGO
COMPETENCIAS
PLANIFICACION
PROCESOS
RESULTADOS
| 5. AREA DEL MODELO | Gestión de Procesos
| 5.1 Objetivo Estratégico | Disponer de procedimientos claros, sistemáticos, conocidos, a través de software cuando existan y pertinentes en los ámbitos de la gestión pedagógica curricular, labores de inspectoría, labores extracurriculares, administrativa y financiera del establecimiento.
| Líneas de acción | Actividades | Indicador | Sugerencias | Metas | Plazos - Meses |  | Responsable (s) | FONDO SEP
[6 empty] | 7 | 11
5.1 | Oferta Curricular | Inscribir niños y niñas para nivel preescolar a través de salidas de captación para Escuela de Lenguaje. | N° de niños inscritos | Desde julio a diciembre. Confección colectiva de afiches de publicidad. | 200 |  | 200 | Asistente de parvulos
5.1 |  | Realizar actividades recreativas de publicidad para la comunidad. | N° de familias que asisten por 1°vez | Registro de familias que asisten a la actividad | 20 |  | 20 | Asistente de parvulos
5.1 |  | Enviar mail acerca de las experiencias destacas al reportero de la escuela para su publicación en el boletín. | Nº de experiencias enviadas para publicación boletín |  | 3 | 1 | 3 | Jefe de Ciclo
5.1 | Comunicación | Intervenir en la resolución de conflictos entre el personal de la escuela a través de entrevistas con los involucrados | Promedio encuesta clima laboral | Dirección puede delegar acción medidora en otro directivo responsable | 3.5 | - | 3.5 | Director
5.1 | Comunicación | Revisar en cada GPT, calendario de la semana | Promedio encuesta clima laboral |  | 3.5 | - | 3.5 | UTP
5.1 | Comunicación | Realizar reunión una vez al mes con jefes de ciclo | Promedio encuesta clima laboral |  | 3.5 | - | 3.5 | UTP
5.1 | Comunicación | Destinar una reunión con profesores jefes, para comunicar situaciones emergentes a infomar en reunion de apoderados | Promedio encuesta clima laboral |  | 3.5 | - | 3.5 | Orientador | 1.1 Ampliación de horas a personas contratadas
5.1 | Comunicación | Realizar pre-matrícula | % de reserva matrícula | Enviar informe semanal con avances | 65% |  | 65% | Tesorera
5.1 | Comunicación | Organizar comisiones Matrículas 2010 | % satisfacción apoderados y docentes con respecto al proceso de matriculas |  | 70% | - | 70% | Tesorera
5.1 | Oferta Curricular | Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de alumnos (5.1) | Nro de matrícula | AJUSTARSE A LEY SEP 1. Definir etapas, calendarizar procesos, 2. Publicar fecha, nombra responsables 3. Solicita UTP pruebas de admisión 4. Coordinar aplicación y corrección de pruebas 5. Elaborar lista de pre - seleccionados, seleccionados y lista de espera 6. Entrega nomina de postulantes seleccionados 7. Coordinan prof. jefe, CGAC, CGPAC inducción y bienvenida 8. Compara resultados con año anterior 9. Reunión informativa apoderados nuevos | 526 | 526 | 526 | Inspectoría
5.2 | Oferta Curricular | Enviar por email y entregar en papel en forma mensual las planificaciones a Jefe Directo con copia a UTP | % cumplimiento en entrega de planificación | Evidencia: Hoja de control jefe de departamento. | 100% | 80% | 100% | Profesor de Asignatura | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
5.2 | Oferta Curricular | Registrar los objetivos y contenidos de la unidad en el libro de clase | promedio evaluación de desempeño | Evidencia: planilla control de Jefe de UTP | 5.8 | 5 | 5.8 | Profesor de Asignatura
5.2 | Oferta Curricular | Realizar actividades de reflexión y critica, a través de la asociación de los contenidos y las problematicas actuales | Promedio observación de aula | Planificaciones visadaspor jefe directo | 4.2 | 4.1 | 4.2 | Profesor de Asignatura
5.2 | Oferta Curricular | Incorporar actividades a las planificaciones el uso de los distintos canales perceptivos | promedio de notas por subsector | Planificaciones visadas por UTP | 5.5 | 5.2 | 5.5 | Profesor de Asignatura
5.2 | Oferta Curricular | Fomentar el uso de tecnologias en las actividades del alumno | % uso lab. Computación | Planificaciones visadas por UTP | 65% | 55% | 65% | Jefe de Ciclo | 1.2 Insumos computacionales 1.12 Otros (Internet dedicado) 2.4 Software Educativo 3.9 Proyector Multimedia 3.10 Pizarra interactiva 3.12 Otros (mobiliario computadores)
5.2 | Oferta Curricular | Realizar una clase semanal por curso en laboratorio de computación. | % uso lab. Computación | Incorporar en planificación mensual. Confeccionar horario de uso | 65% | 55% | 65% | Educadora
5.2 | Oferta Curricular | Fomentar el uso de tecnologias en las actividades del alumno | % uso Material Audiovisual Biblioteca | Planificaciones visadas por UTP | 65% | 55% | 65% | Jefe de Ciclo | 2.3 Recursos audiovisuales 3.4 Televisores 3.5 Reproductor de DVD y audio 3.9 Proyector Multimedia
5.2 | Oferta Curricular | Utilizar diferentes medios audiovisuales para captar la atención del estudiantado | % uso Material Audiovisual Biblioteca | Explicitar en planificación | 65% | 55% | 65% | Profesor de Asignatura
5.2 |  |  | % uso Material Audiovisual Biblioteca |  |  | 55% | 65% | Educadora
5.2 | Oferta Curricular | Asistir una vez por semana a utilizar recursos de aprendizaje de biblioteca | % uso medios bibliográficos | Incorporar en planificación mensual. Confeccionar horario de uso | 65% | 55% | 65% | Educadora | 2.1 Implementación de Biblioteca, libros y revistas 2.2 Material didáctico 2.4 Software educativo 3.12 Otros (mobiliario)
5.2 | Oferta Curricular | Revisar planificaciones y libros de clases retroalimentando, con el fin de promover y potenciar estrategias didacticas de calidad en el aula. | Nota promedio EBAC |  | 5.5 | 5.2 | 5.5 | UTP
5.2 | Oferta Curricular | Realizar análisis de estrategias metodológicas en reunión de ciclo | N° de reuniones | Agosto a Noviembre | 4 |  | 4 | Jefe de Ciclo
5.2 | Oferta Curricular | Reunión mensual con jefe UTP para verificar estado de avance de la planificación anual. | % de aprendizaje en unidad didactica. | Planificaciones visadas por UTP | 80% | 50% | 80% | Profesor de Asignatura
5.2 |  | Reunión mensual con jefe UTP para verificar estado de avance de la planificación. | Nº de reuniones | Agosto a Noviembre | 4 |  | 4 | UTP
5.2 | Oferta Curricular | Distribuir en la planificación el tiempo incluyendo inicio, desarrollo y finalizacion de la clase. | Promedio observación de aula |  | 4.2 | 4.1 | 4.2 | Profesor de Asignatura
5.2 | Oferta Curricular | Incorporar dentro de la planificación objetivos transversales clase a clase | % de objetivos transversales incorporados clase a clase. | Considerar valores del PEI | 90% | 50% | 90% | Profesor de Asignatura
5.2 | Oferta Curricular | Entregar mensualmente el plan de clases impreso y via mail a Jefe de Ciclo, con copia a UTP . | Nº de planificaciones entregadas y/o enviadas |  | 10 | 5 | 10 | Profesor de Asignatura | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
5.2 | Oferta Curricular | Incorporar en la planificación nuevas y llamativas estrategias para lograr el aprendizaje | Promedio de Notas subsector | Planilla Control Jefe de departamento Informe Sineduc | 5.5 | 5.2 | 5.5 | Profesor de Asignatura
5.2 | Oferta Curricular | Entregar instrumentos evaluativos a UTP para ser visados de acuerdo a los aprendizajes esperados, 5 días hábiles antes de la aplicación de la prueba | % Aceptación sin correcciones |  | 90% | 60% | 90% | Profesor de Asignatura | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
5.2 | Oferta Curricular | Realizar acto cívico semanal de acuerdo a calendario escolar anual de la Escuela | % actos realizados | Incorporación de efemérides en actos semanales. Una Educadora se hace cargo del acto. Firma de actas de actos realizados | 90% | 45% | 90% | Educadora |  | hg
5.2 | Gestión de RRHH | Recuperar y/o reemplazar las clases no realizadas | % de horas recuperadas |  | 100% | 100% | 100% | Jefe de D.O.
5.2 | Gestión de RRHH | Disminuir % ausentismo laboral | Porcentaje de ausentismo |  | 3% | 3% | 3% | Jefe de D.O.
5.2 | Gestión de RRHH | Realizar intervenciones individuales o grupales por observaciones | Nº de observaciones auditor interno |  | 2 | 4 | 2 | Jefe de D.O.
5.2 | Gestión de RRHH | Realizar intervenciones individuales o grupales por licencias médicas | % licencias medicas |  | 2% | 2% | 2% | Jefe de D.O.
5.2 | Gestión de RRHH | Realizar reuniones periódicas con el departamento de DO para detectar problemas y buscar soluciones | Nº de observaciones auditor interno |  | 2 | 4 | 2 | Jefe de D.O.
|  | Realizar un cotejo de los criterios a observar por el auditor, cada 15 días | Nº de observaciones auditor interno |  | 0 | 3 | 0 | Jefe de Finanzas
5.2 | Comunicación | Revisar y enviar semanalmente actividades del calendar a personal de la Escuela | % información mensual enviada. |  | 100% | 100% | 100% | Secretaria
5.3 | Gestión pedagógica | Asesorar y supervisar la implementación de los programas de aula, a través de observaciones de aula. | % de docente con al menos 1 observacion de aula |  | 100% | 50% | 100% | UTP | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones) 2.3 Cursos talleres o tutorias
5.3 | Gestión pedagógica | Definir y evaluar las planificaciones realizadas por los docentes | % de Planificaciones aprobadas |  | 100% | 90% | 100% | UTP
5.3 | Gestión pedagógica | Realizar reunión mensual de ciclo para tratar la articulación entre niveles o ciclos. | Nº de reuniones | Agosto a Noviembre | 4 |  | 4 | Jefe de Ciclo
5.4 | Gestión pedagógica | Definir, articular, monitorear y rectificar cobertura curricular | % de cobertura curricular plan general | Docentes entregan Informe de cobertura curricular a Jefe de Ciclo Controlar el avance de los contenidos, UTP verifica aleatoriamente de acuerdo al informe de cobertura curricular | 100% | 50% | 100% | Jefe de Ciclo
5.4 | Gestión pedagógica | Modificar estrategias de acuerdo al desempeño que el curso haya tenido durante el desarrollo de la unidad didáctica, en caso que sea necesario | Promedio de notas por ciclo |  | 5.5 | 5.2 | 5.5 | Profesor de Asignatura
5.8 | Evaluación externa | Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje | % de logro en prueba externa | Reuniones de departamento Revisar riesgos de repitencia Aplicar pruebas externas y común | 70% | 50% | 70% | Jefe de Ciclo
5.4 | Gestión pedagógica | Trabajar mapas de progreso y realizar evaluaciones dos veces cada semestre (Abril-Junio-Agosto-Octubre) | Promedio de notas por ciclo | Libro de clases Mapas de progreso Instrumentos de evaluación | 5.5 | 5.2 | 5.5 | Profesor de Asignatura
5.5 | Evaluación | Elaborar y ejecutar programa de fortalecimiento de grupo curso para apoyar al profesor en el manejo y desarrollo del mismo | Nro. de programas |  | 1 | - | 1 | UTP
5.5 | Evaluación | Elaborar y ejecutar programa de fortalecimiento de grupo curso para apoyar al profesor en el manejo y desarrollo del mismo | Nro. de programas |  | 1 | - | 1 | Orientador | 2.3 Cursos, talleres o tutorías
5.7 | Evaluación | Envíar vía e-mail a Jefe de Ciclo estadísticas en base a resultados por curso semestralmente | Promedio de notas por ciclo | Evidencia: planilla control de jefe de ciclo | 5.5 | 5.2 | 5.5 | Profesor de Asignatura
5.7 | Evaluación | Enviar vía e-mail a Jefe de Ciclo gráficos y/o power point mostrando y/o comparando los resultados de la estadística semestral. | Promedio de notas por ciclo | Evidencia: planilla control de jefe de ciclo | 5.5 | 5.2 | 5.5 | Profesor de Asignatura
5.7 | Evaluación | Realizar jornada de analisis niveles de aprendizajes al termino de cada semestre. | Nº de jornadas realizadas | La jornada se realizará con el informe de profesor de asignatura y jefe de ciclo. | 2 | 1 | 2 | Profesor de Asignatura
5.7 | Evaluación | Informar mensualmente al Profesor Jefe, Jefe de Ciclo y UTP sobre situación grave de rendimiento. | % repitencia | - Exigir evidencia: Firma de Acuso de Recibo entrevista con Profesor Jefe y/o Jefe Directo. - Informe de alumnos más descendidos académicamente enviado por email | 3.4% | 3.4% | 3.4% | Profesor de Asignatura
5.7 | Evaluación | Revisar informes estadisticos de los alumnos mas descendidos académicamente en reunion de ciclo | % repitencia | Evidencia: acta reunión análisis casos Profesores Jefes. | 3.4% | 3.4% | 3.4% | Jefe de Ciclo
5.7 | Evaluación | Informar a Jefe de Ciclo y Jefe de UTP los promedios deficientes o descendidos de cada curso a fin de semestre. | % repitencia | Exigir evidencia: Acuso de recibo de informe de jefe directo | 3.4% | 3.4% | 3.4% | Profesor de Asignatura
5.7 | Evaluación | Incluir en un GPT al mes, revisión de casos graves de repitencia | % repitencia | Evidencia: Acta de reunión con medidas a tomar para casos problemas | 3.4% | 3.4% | 3.4% | UTP
5.7 | Evaluación | Realizar reuniones semanales por ciclo | % logro aprendizaje alumnos con dificultades | Analizar práctica educativa y casos relevantes. Tomar desiciones en conjunto. Registrar acuerdos en acta | 75% | 50% | 75% | Educadora
5.7 | Evaluación | Realizar evaluación semanal rutina variable según tema | % logro de aprendizajes de la rutina variable | Evaluación de resultados académicos y no académicos | 80% | 65% | 80% | Educadora
5.9 | Orientación | Entrevistar a alumnos con serios problemas de rendimiento. | % repitencia | Pauta observación alumnos descendidos. | 3.4% | 3.4% | 3.4% | Profesor de Asignatura
5.9 | Orientación | Realizar seguimiento de casos criticos por curso. | % de casos criticos en seguimiento por curso |  | 10% | 5% | 10% | Orientador | 1.1 Ampliación de horas a personas contratadas
5.9 | Orientación | Realizar una reunión con alumnos por niveles, para difundir el autocuidado | tasa de seguro escolar |  | 1% | 1% | 1% | Inspectoría
5.9 | Orientación | Realizar una reunión con alumnos por niveles, para difundir el cuidado sus pertenencias, incentivar la denuncia de estos hechos | % de denuncias por robo |  | 5% | 8% | 5% | Inspectoría
5.9 | Orientación | Dar a conocer las actividades de Pastoral, a través del boletín y página web del colegio. | Nro. de publicaciones en boletín y/o página web | Publicar las actividades realizadas. | 5 | 2 | 5 | Pastoral | 1.4 Reproducción de documentos
5.9 | Orientación | Dar a conocer la Pastoral institucional en las reuniones de apoderados | Nro de intervenciones en reuniones de apoderados | Entregar mensaje de reflexión según celebración del mes | 5 | 2 | 5 | Pastoral
5.9 | Orientación | Realizar catequesis familiar | % de satisfacción de los alumnos con respecto a Pastoral | Actividades con alumnos y apoderados | 70% | 60% | 70% | Pastoral
5.9 | Orientación | Realizar encuentros con Pastoral juvenil. | % de satisfacción de los alumnos con respecto a Pastoral | Actividades de nuestra Pastoral con otras Pastorales del sector | 70% | 60% | 70% | Pastoral
5.9 | Orientación | Incorporar en la planificación el desarrollo de competencias transversales e integrales de auto confianza, motivación, curiosidad, autonomía, evaluación, competencia, aprender de los errores. | % logro en Informe de Objetivos Transversales. | Planilla Control Jefe de Ciclo Informe Sineduc 80% de los alumnos obtienen calificaciones siempre o a veces | 80% | 60% | 80% | Profesor de Asignatura
5.9 | Orientación | Entrevistar alumnos con problemas de rendimiento | % repitencia | Libro de clases 3 entrevistas sólo a alumnos descendidos o con problemas de rendimiento. Ficha de entrevista | 3.4% | 3.4% | 3.4% | Profesor Jefe
5.9 | Orientación | Entrevistar apoderados de alumnos con problemas de rendimiento | % entrevistas con apoderados de alumnos con problemas de rendimiento | Libro de clases Entrevista sólo a apoderados de alumnos descendidos o con problemas de rendimiento. Ficha de entrevista | 85% | 40% | 85% | Profesor Jefe
5.9 | Evaluación de resultados académicos y no académicos | Autoevaluación diaria por parte de los alumnos | % logro de resultados - alumnos prebásica | Realizar autoevaluaciones diarias en base a logros transversales | 70% | 50% | 70% | Educadora
5.9 |  | Registro anecdótico rutina invariable |  | Registrar situaciones relevantes en bitácora de los alumnos. No necesariamente todos los días
5.9 |  | Publicar cuadro de honor logros transversales |  | Publicar cuadro de honor con fotos de alumnos destacados
5.9 | Orientador | Realizar reunion trimestral con alumnos de Pro-Retención | % Retención | foto+tecito | 98% | 98% | 98% | Orientador | 1.1 Ampliación de horas a personas contratadas
5.10 | Comunicación | Informar en boletín semestral y página Web los resultados de la actividad realizada. | Nro. de publicaciones por ciclo en boletín y/o página web | Reunion Profesor Jefe, informe a asesor informatico | 10 | 4 | 10 | Jefe de Ciclo | 1.4 Reproducción de documentos
5.10 | Comunicación | Confeccionar planilla de seguimiento por evaluación e informar a los alumnos de sus calificaciones, dentro de los 10 días siguientes a la aplicación del instrumento de evaluación | % de docentes que entregan resultados de evaluaciones a tiempo a los alumnos y registran en Sineduc | Evidencia: Hoja de control jefe de ciclo | 95% | 80% | 95% | Profesor de Asignatura
|  |  | % satisfacción alumnos respecto a la entrega de sus evaluaciones dentro de los 10 días |  | 70% | 60% | 70% | Profesor de Asignatura
5.10 | Comunicación | Actualizar las notas en Sineduc, dentro de los 10 días siguientes a la aplicación del instrumento de evaluación. | % de docentes que entregan resultados de evaluaciones a tiempo a los alumnos y registran en Sineduc | Evidencia: planilla control de jefe de ciclo | 95% | 80% | 95% | Profesor de Asignatura | 1.12 Otros (Arriendo Sineduc)
5.10 | Comunicación | Enviar información Boletín Bimensual a publicista | Nro. de Boletines por año | Se enviará el boletín al publicista con la información recolectada desde los departamentos de la escuela. En cada Escuela existirá un docente encargado de recolectar la información. Se sugiere imprimir en Gutemberg, Talca | 5 | 8 | 5 | Jefe Soporte y Desarrollo Informático | 1.4 Reproducción de documentos
5.10 | Comunicación | Cotejar y actualizar Direcciones empresas externas envio boletin | % Boletines devueltos | Se solicitará a Secretaria que coordine el despacho de los boletines, recepcione los devueltos y coteje Direcciones antes del envio | 5% | 8% | 5% | Jefe Soporte y Desarrollo Informático
5.10 | Comunicación | Realizar actualización general de las distintas secciones de la página web de la escuela | % secciones actualizadas |  | 80% | 60% | 80% | Jefe Soporte y Desarrollo Informático
5.10 | Comunicación | Actualizar todos los lunes la página web de la escuela | nº actualizaciones mensuales de noticias | Se realiza reunión con sostenedora a las 9 AM y luego se actualizan las noticias durante el día | 4 | 3 | 4 | Jefe Soporte y Desarrollo Informático
5.10 | Comunicación | Presentar porcentaje de logro de aprendizajes en reunión de apoderados | % logro de resultados - alumnos prebásica | Presentar porcentaje de logro antes de aplicar la encuesta. Entregar junto con el informe al hogar | 70% | 50% | 70% | Educadora
5.10 | Comunicación | Enviar carta de felicitaciones a la familia, por los logros académicos de sus hijos (as) | % logro de resultados - alumnos prebásica | Enviar cartas antes de finalizar cada semestre | 70% | 50% | 70% | Educadora | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
5.11 | Recursos computacionales | Controlar Mantenciones a través de Ficha de reparaciones | % Equipos en reparación | Ficha es ingresada semanalmente a base de datos con mantenciones con el objetivo de mantener historial de cambios y recambios de equipos | 10% | 10% | 10% | Jefe Soporte y Desarrollo Informático
5.11 | Recursos computacionales | Realizar registro de inventario de equipos computacionales | % Equipos dados de baja | Inventario actualizado | 10% | 10% | 10% | Jefe Soporte y Desarrollo Informático
5.11 | Recursos computacionales | Realizar mantención y limpieza total de los equipos de los laboratorios de ambas Escuelas en forma semanal | % Equipos disponibles | Registro de falla y reparación del equipamiento computacional | 90% | 90% | 90% | Soporte externo computacional
5.11 | Recursos computacionales | Realizar mantención preventiva de laboratorios y equipos administrativos | % satisfacción de uso de equipos computacionales |  | 70% | 65% | 70% | Soporte externo computacional
5.11 | Recursos computacionales | Mantener señal de internet estable (en sistema particular de antenas) y levantarla en caso de caídas en un plazo máximo de 2 horas. | % satisfacción de uso de equipos computacionales |  | 70% | 65% | 70% | Soporte externo computacional
5.11 | Recursos computacionales | Reponer equipos computacionales que han sido dados de baja antes de 3 meses | % Equipos disponibles | Presupuesto del Sostenedor asignado al establecimiento para reposición Registro de reposiciones en el inventario | 90% | 90% | 90% | Jefe Soporte y Desarrollo Informático
5.11 | Recursos computacionales | Realizar listado de posibles módulos a desarrollar y priorizarlos | Nº de módulos desarrollados |  | 2 | 1 | 2 | Jefe Soporte y Desarrollo Informático
5.11 | Recursos computacionales | Toma de requerimientos módulos a desarrollar
5.11 | Recursos computacionales | Programación de módulos
5.11 | Recursos computacionales | Marcha blanca módulos
5.11 | Recursos Pedagogicos | Supervisar que los departamentos incluyan en sus planificaciones el uso de material bibliografico | % uso de medios bibliograficos |  | 60% | 40% | 60% | UTP
5.11 | Recursos Bibliográficos | Actualizar Diario Mural en forma mensual | Nº de actualizaciones diario mural |  | 9 | 5 | 9 | Bibliotecaria
5.11 | Recursos Bibliográficos | Revisar, actualizar y difundir el Reglamento de Biblioteca | % cursos informados | Planilla - mail. Visitar cada curso. | 100% | 100% |  | Bibliotecaria
5.11 | Recursos Bibliográficos | Crear y entregar credenciales de Sineduc a todos los alumnos, personal docente y personal no docente del establecimiento para uso de medios bibliograficos | % de credenciales entregadas. |  | 100% | 100% |  | Bibliotecaria | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones) 1.12 Otros (Arriendo Sineduc)
5.11 | Recursos Bibliográficos | Organizar y celebrar el día internacional de la Biblioteca (Octubre) | Nº actividades de biblioteca |  | 2 |  | 2 | Bibliotecaria
5.11 | Recursos Bibliográficos | Celebrar el aniversario de la Biblioteca en el mes de Noviembre | [5 empty] | Bibliotecaria
5.11 | Recursos Bibliográficos | Implementar bibliotecas de aula | Puntaje SIMCE 4º básico |  | 250 | 250 | 250 | Bibliotecaria | 2.1 Implementación de Biblioteca, libros y revistas 2.2 Material didáctico 2.3 Recursos audiovisuales 2.4 Software educativo 3.12 Otros (mobiliario)
5.11 | Recursos Bibliográficos | Realizar mantención de libros que están en condiciones regulares a lo menos una vez al mes | Nº de mantenciones mensuales |  | 9 | 5 | 9 | Bibliotecaria
5.11 | Recursos Bibliográficos | Evaluar satisfacción de alumnos acerca de la atención de la bibliotecaria | % satisfacción de los alumnos con respecto a la atención de biblioteca |  | 70% | 65% | 70% | Bibliotecaria | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
5.11 | Recursos Bibliográficos | Evaluar satisfacción de docentes acerca de la atención de la bibliotecaria | % satisfacción de los docentes con respecto a la atención de biblioteca |  | 70% | 65% | 70% | Bibliotecaria | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
| Planificación | Calendarizar actividades de acuerdo a calendario anual vigente. | % cumplimiento calendario anual |  | 90% | 40% | 90% | Bibliotecaria
5.11 | Recursos Bibliográficos | Controlar préstamos de materiales a través del programa Sineduc. Imprimir inventario semestralmente | % merma inventario biblioteca | Libros extraviados | 0.4% | 0.4% | 0.4% | Bibliotecaria | 1.12 Otros (Arriendo Sineduc)
5.11 | Recursos Bibliográficos | Efectuar una vez al mes, exposición para los alumnos, apoderados y docentes, de las últimas adquisiciones de material bibliográfico | Nro. de exposiciones | Alumnos y docentes, todos los meses Apoderados, todas las reuniones de apoderados | 12 |  | 12 | Bibliotecaria
5.11 | Recursos Bibliográficos | Difundir las actividades de la biblioteca a través de diferentes vías como boletines, diarios murales, páginas web y otros. | Nro de publicaciones en boletín y/o página web | Incorporar creación de Blog | 5 | 2 | 5 | Bibliotecaria
5.11 | Recursos Bibliográficos | Publicar y actualizar Catálogo de libros plastificado en un sector visible del CRA | % uso de medios bibliográficos |  | 60% | 55% | 60% | Bibliotecaria | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
5.11 | Recursos Bibliográficos | Agendar visita de cada docente a biblioteca, dejando requerimiento de material del docente en cuaderno de compra | % entrevista con docentes |  | 100% | 40% | 100% | Bibliotecaria
5.11 | Recursos Bibliográficos | Enviar requerimientos de docentes en cuaderno de compra a Director, para vºbº y su posterior adquisición | % de requerimietos enviados a Director | Informe con requerimientos enviado por email | 100% | 100% | 100% | Bibliotecaria
5.11 | Recursos Bibliográficos | Crear libro de sugerencias y reclamos en biblioteca | % satisfacción biblioteca |  | 70% | 65% | 70% | Bibliotecaria | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
5.11 | Recursos Bibliográficos | Ingresar y enviar vía email al personal, material como libros, revistas, diarios, CDS, VHS en registros de Sineduc. | % uso de medios bibliográficos | Enviar sectorizado | 60% | 55% | 60% | Bibliotecaria | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
5.11 | Recursos Bibliográficos | Crear y publicar afiches para incentivar el cuidado de los recursos bibliográficos de biblioteca. | % uso de medios bibliográficos |  | 60% | 55% | 60% | Bibliotecaria | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
5.11 | Recursos Bibliográficos | Realizar inventario de los libros disponibles en Biblioteca | % merma inventario biblioteca |  | 0.4% | 0.4% | 0.4% | Bibliotecaria
5.11 | Recursos Bibliográficos | Solicitar vía email al personal de la escuela, el nombre de su libro favorito y comentarios acerca de él y enviar resumen a Boletín | % uso de medios bibliográficos |  | 60% | 55% | 60% | Bibliotecaria | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
5.11 | Recursos Bibliográficos | Organizar actividad con alumnos que redactan en cuento, poema, etc. Generar bases del concurso junto a profesoras de lenguaje | % uso de medios bibliográficos |  | 60% | 55% | 60% | Bibliotecaria | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
5.11 | Recursos Bibliográficos | Invitar a participar a distintos autores como actividad para la semana de la cultura. | % uso de medios bibliográficos |  | 60% | 55% | 60% | Bibliotecaria | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones) SERVICIOS 1.3 Contratación de servicios a honorarios no ATE (Escritores)
5.11 | Recursos Bibliográficos | Solicitar a las docentes fechas de aplicación de control de lectura. | % uso de medios bibliográficos |  | 60% | 55% | 60% | Bibliotecaria | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
5.12 | Convivencia escolar | Entrevistar a alumnos con serios problemas de disciplina. | Nro. de derivaciones a inspectoría por curso/profesor |  | 2 | 1 | 2 | Profesor de Asignatura
5.12 | Convivencia escolar | Asistir a Reunion de Profesores Jefes una vez al mes. | Nro de intervenciones en reuniones de profesores jefes | Informes conductuales de los alumnos, atrasos asistencia | 7 | 3 | 7 | Inspectoría
5.12 | Convivencia escolar | Realizar entrevistas periódicas con alumnos y apoderados realizando el seguimiento correspondiente al incumplimiento del RCE | % intervención en observaciones graves y muy graves |  | 90% | 80% | 90% | Inspectoría
5.12 | Convivencia escolar | Entregar nómina de alumnos a Dirección por faltas graves al R.C.E. | Nro. de entregas de nómina de alumnos con faltas graves al RCE |  | 5 | 1 | 5 | Inspectoría
5.12 | Convivencia escolar | Realizar control de presentación personal en el alumnado y retiro de especies, a través de la supervisión en aula en forma periódica, enviando comunicación al apoderado. | % de alumnos que no cumplen con la presentación personal |  | 3% | 5% | 3% | Inspectoría
5.12 | Convivencia escolar | Realizar seguimiento de la inasistencia injustificadas de alumnos | % Asistencia | Registro en bitacora con firma de educadora | 90% | 86% | 90% | Inspectoría
5.12 | Convivencia escolar | Solicitar al momento de tomar la lista diaria en el aula, justificativo ante inspectoría por el apoderado. | % justificaciones |  | 90% | 80% | 90% | Inspectoría
5.12 | Convivencia escolar | Ingresar ficha escolar, asistencia y anotaciones a plataforma Sineduc mensual. | % de ficha escolar, anotaciones y asistencia en plataforma sineduc |  | 100% | 90% | 100% | Inspectoría | 1.12 Otros (Arriendo Sineduc)
5.12 | Convivencia escolar | Revisión de agenda de alumnos en forma periódica | % de alumnos con su agenda |  | 100% | 80% | 100% | Inspectoría
5.12 | Convivencia escolar | Generar reconocimientos por escrito a través de memorandos de el o los docentes que a juicio de el departamento lo merezcan, en cuanto a su cumplimiento o desempeño en labores de apoyo al Departamento durante cada semestre, para ser entregados en reunión de GPT | Nº de docentes reconocidos. |  | 2 | 1 | 2 | Inspectoría
5.12 | Convivencia escolar | Socializar RCE | Nro de reuniones para socialización de RCE | Disminuir Plazo de justificaciones. Comunicar a la brevedad ausencia de los alumnos en la escuela a los apoderados. Entregar extracto del RCE en la primera reunión de apoderados. Potenciar observaciones positivas. | 3 | 1 | 3 | Inspectoría
5.12 | Convivencia escolar | Controlar el atraso de los alumnos | % de atrasos por alumno | Planilla excel, Planilla de justificación. Revisar agenda en forma periódica. Supervizar al momento de tomar la lista diaria en el aula, justificativo ante inspectoría por el apoderados. Generar nómina con apoderado y teléfono 3% atrasos | 0.5% | 1% | 0.5% | Inspectoría
5.12 | Convivencia escolar | Consignar en el libro de clases situaciones de comportamiento y/o rendimiento problemático SEGÚN Reglamento Interno de Convivencia Escolar. | Nro. de derivaciones a inspectoría por curso/profesor |  | 2 | 1 | 2 | Profesor de Asignatura
5.12 | Convivencia escolar | Analizar en reunión por nivel, casos relevantes de alumnos con problemas de conducta al final del semestre. | Nro. de reuniones para analizar alumnos con problemas de conducta | Evidencia: acta reunión análisis casos Profesores Jefes. | 2 | 1 | 2 | Profesor de Asignatura
5.12 | Convivencia escolar | Realizar dos premiaciones semestrales a cursos por nivel según asistencia | % de asistencia | Agosto y Diciembre | 90% | 86% | 90% | Inspectoría
5.12 | Convivencia escolar | Asignar por cursos la donación de elementos para formar el botiquín de la inspectoría. (No medicamentos) | % de cursos colaboradores |  | 100% | 100% |  | Inspectoría
5.12 | Convivencia escolar | Entrevistar apoderados de alumnos con bajo % de asistencia | % Asistencia | Informe asistencia de Inspectoria | 90% | 86% | 90% | Profesor Jefe
5.12 | Convivencia escolar | Entrevistar alumnos con problemas disciplinarios | Nro. de derivaciones a inspectoría por curso/profesor |  | 2 | 1 | 2 | Profesor Jefe
5.12 | Convivencia escolar | Entrevistar apoderados de alumnos con problemas disciplinarios | Nro. de derivaciones a inspectoría por curso/profesor | Libro de clases Entrevista sólo a apoderados de alumnos descendidos o con problemas de rendimiento. Ficha de entrevista | 2 | 1 | 2 | Profesor Jefe
5.13 | Perfiles de competencia | Socializar perfiles de competencia a todo el personal | % de satisfacción del modelo respecto a los perfiles |  | 70% | 60% | 70% | Jefe de D.O.
5.14 | Prevención de Riesgos | Capacitación a Choferes de Furgon Escolar. | % satisfacción del alumno respecto de chofer furgon escolar |  | 65% | 50% | 65% | Prevencionista de Riesgos | 1.1 Material de oficina 1.2 Insumos computacionales 1.3 Colaciones y comida 1.4 Reproducción de documentos 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
|  |  | % satisfacción del apoderado respecto de chofer furgon escolar |  | 70% | 50% | 70% | Prevencionista de Riesgos | 1.1 Material de oficina 1.2 Insumos computacionales 1.3 Colaciones y comida 1.4 Reproducción de documentos 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
|  | Asesorar a empresas contratistas | Nro. Observaciones de Inspección del Trabajo | Carpeta de Contratista, con documentos según exige la Ley 20.123 | 0 | 1 | 0 | Prevencionista de Riesgos
5.14 | Prevención de riesgos | Realizar auditorias y emitir informe de riesgos | Nº de observaciones auditor interno |  | 0 | 3 | 0 | Prevencionista de Riesgos
5.14 | Prevención de riesgos | Confeccionar y monitorear programa de trabajo del comité paritario | índice de accidentabilidad |  | 5% | 6.98% | 5% | Prevencionista de Riesgos
5.14 | Prevención de riesgos | Efectuar reunión mensual con Comité Paritario | Nro de reuniones con comité paritario |  | 10 | 5 | 10 | Prevencionista de Riesgos
5.14 | Prevención de riesgos | Realizar investigación de los accidentes del trabajo | índice de accidentabilidad |  | 5% | 6.98% | 5% | Prevencionista de Riesgos
5.14 | Prevención de riesgos | Generar actividades para el desarrollo de temas relacionados con la prevención. | Nº de actividades de prevención | Dinamicas de grupos, debates, afiches, representaciones | 2 | 1 | 2 | Profesor Jefe | VAMOS ACA
5.14 | Prevención de riesgos | Realizar en forma aleatorea revisión de uso de implementos de seguridad, una vez a la semana | Nro de observaciones por no uso de implementos de seguridad |  | 0 | 0 | 0 | Jefe Servicios Generales
5.15 | Evaluación | Realizar 2 evaluaciones al año a todo el personal | Nro. de evaluaciones de desempeño |  | 2 | 1 | 2 | Jefe de D.O. | 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
5.15 | Desempeño Docente | Entrevistar a docentes para realizar retroalimentación por su desempeño en la Escuela | % docentes entrevistados | Dar a conocer desempeño en boletines, c.c, reuniones de apoderados y GPT | 100% | 100% | 100% | Director
5.15 | [7 empty] | UTP
5.15 | Desempeño Docente | Efectuar capacitación proceso de entrevistas de evaluación de desempeño a Jefes Directos | Promedio evaluación de desempeño |  | 5.8 | 5 | 5.8 | Jefe de D.O. | 1.1 Material de Oficina 1.3 Colaciones y comidas 1.4 Reproducción Documentos 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
5.16 | Capacitación | Publicar en boletín noticia tributaria, laboral, etc. | Nro. de noticias publicadas por año |  | 5 | 2 | 5 | Contadora
5.16 | Capacitación | Efectuar reunión semestral Comité Bipartito | % de satisfacción del modelo respecto de las capacitaciones | - 1ra. Reunión: evaluación programa capacitaciones - 2da. Reunión: Programa capacitaciones año siguiente | 70% | 60% | 70% | Jefe de D.O.
5.16 | Capacitación | Desarrollar Programa de Capacitación | Promedio evaluación de desempeño | Se aplicará encuesta semestralmente a los docentes para actualizar las capacitaciones | 5.8 | 5 | 5.8 | Jefe de D.O. | 1.1 Material de oficina 1.2 Insumos computacionales 1.3 Colaciones y comida 1.4 Reproducción de documentos 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones) 2.3 Curso, taller o tutoria
5.16 | Capacitación | Efectuar seguimiento capacitación docente | % docentes básica con cursos de actualización en los últimos 5 años |  | 75% | 40% | 75% | Asistente de D.O.
5.16 | Capacitación | Efectuar seguimiento capacitación docente | % docentes pre-escolar con cursos de actualización en los últimos 5 años |  | 75% | 40% | 75% | Asistente de D.O.
5.17 | Desvinculaciones | Realizar Cálculo de % desvinculados | % de Desvinculados |  | 3% | 3% | 3% | Jefe de D.O.
5.18 | Movilización | Disponer Movilización Deportes | % cumplimiento presupuesto anual |  | -5% | -8% | -5% | Encargado Adquisiciones | 1.9 Arriendo de vehículo 2.6 Implementos deportivos
5.19 | Presupuesto | Destinar una reunión de directivos para realizar seguimiento de observaciones de subvención y de auditor interno | % Descuento Subvención |  | 5% | 3% | 5% | Director
|  |  | Nº de observaciones auditor interno |  | 3 | 4 | 3 | Director
5.19 | Presupuesto | Realizar reunión con apoderados de alumnos con riesgo de cancelación de matrícula | % Cancelación Matrícula |  | 0.3% | 0.2% | 0.3% | Director
5.19 | Presupuesto | Realizar reunión con apoderados de alumnos con riesgo de no renovación de matrícula | % de alumnos no renovación de Matricula |  | 5% |  | 5% | Director
5.19 | Presupuesto | Detectar morosidad en mensualidades | % morosidad mensualidades | Cobranza telefónica casos críticos Firmar 1 letra por total de deuda Entregar cobranza por curso al alumno | 30% | 60% | 30% | Tesorera
5.19 | Presupuesto | Enviar informativo de cobranza de mensualidades | [5 empty] | Tesorera
5.19 | Presupuesto | Realizar libro ventas, compras y honorarios | Variación ingresos por mensualidad v/s proyectado |  | -5% | -8% | -5% | Contadora
5.19 | Presupuesto | Centralización de ventas, compras, sueldos y honorarios
5.19 | Adquisiciones | Dar curso a órdenes de compra (cotización, compra y despacho) de materiales e insumos, cumpliendo los plazos establecidos | % órdenes de compra pendientes artículos oficina | Artículos de oficina | 4% | 5% | 4% | Encargado Bodega
5.19 | Adquisiciones | Dar curso a órdenes de compra (cotización, compra y despacho) de materiales e insumos , cumpliendo los plazos establecidos | % órdenes de compra pendientes otros materiales | Materiales e insumos de ferreteria, activos fijos, supermercado, aseo u otros que no sean de oficina | 4% | 5% | 4% | Encargado Adquisiciones
5.19 | Adquisiciones | Mantener cartera de proveedores actualizada | % órdenes de compra pendientes | Artículos de oficina | 4% | 5% | 4% | Encargado Bodega
5.19 | Adquisiciones | Mantener cartera de proveedores actualizada | % órdenes de compra pendientes | Materiales e insumos de ferreteria, activos fijos, supermercado, aseo u otros que no sean de oficina | 4% | 5% | 4% | Encargado Adquisiciones
5.19 | Adquisiciones | Realizar seguimiento a los pedidos y las órdenes de compra despachadas | % satisfacción de los usuarios del servicio de bodega | Artículos de oficina | 75% | 70% | 75% | Encargado Bodega
5.19 | Adquisiciones | Realizar seguimiento a los pedidos y las órdenes de compra despachadas | % satisfacción de los usuarios del servicio de adquisiciones | Materiales e insumos de ferreteria, activos fijos, supermercado, aseo u otros que no sean de oficina | 75% | 70% | 75% | Encargado Adquisiciones
5.19 | Adquisiciones | Realizar 3 Cotizaciones en compras mayores a $100.000.- y obtener visto bueno de Finanzas en cada compra | % cumplimiento presupuesto anual | Artículos de oficina | -5% | -8% | -5% | Encargado Bodega
5.19 | Adquisiciones | Realizar 3 Cotizaciones en compras mayores a $100.000.- y obtener visto bueno de Finanzas en cada compra | % cumplimiento presupuesto anual | Materiales e insumos de ferreteria, activos fijos, supermercado, aseo u otros que no sean de oficina | -5% | -8% | -5% | Encargado Adquisiciones
5.20 | Innovación | Elaborar y gestionar proyectos de mejoramiento (29) | Nro de proyectos de mejoramiento Orientador |  | 1 | - | 1 | Orientador | 1.1 Materiales de Oficina 1.2 Colación y comida 1.4 Reproducción de documentos 4.1 Caja chica SERVICIOS 1.2 Contratación de horas a personal nuevo 1.3 Contratación de servicios a honorarios
5.20 | Innovación | Generar Proyecto Innovadores | Nro de proyectos de mejoramiento Jefe de ciclo | Conocer las necesidades del mercado Conocer los intereses de los alumnos y docentes Transformar las ideas en proyectos | 1 | - | 1 | Jefe de Ciclo | 1.1 Materiales de Oficina 1.2 Colación y comida 1.4 Reproducción de documentos 4.1 Caja chica SERVICIOS 1.2 Contratación de horas a personal nuevo 1.3 Contratación de servicios a honorarios
5.20 | Innovación | Socializar los resultados de los Proyectos implementados | Nro de actividades para socializar proyectos | Incluir al Boletin Exponer a alumnos Reuniones con Centros de Padres Exponer en reuniones de GPT | 2 |  | 2 | Jefe de Ciclo
5.20 | Proyectos | Liderar y postular a más directivos | Nº de postulaciones |  | 1 | 1 |  | UTP
5.20 |  | Liderar y generar proyecto pedagógico | Nro de proyectos de mejoramiento UTP | Socializar e involucrar apoderados en obtencion de recursos y difusion de proyectos de innovación pedagogica (66) | 1 | - | 1 | UTP | 1.1 Materiales de Oficina 1.2 Colación y comida 1.4 Reproducción de documentos 4.1 Caja chica SERVICIOS 1.2 Contratación de horas a personal nuevo 1.3 Contratación de servicios a honorarios
| Gestión curricular | Implementar Método Matte en la Escuela | Puntaje SIMCE 4º básico |  | 250 | 250 | 250 | UTP | 1.1 Material de oficina 1.2 Insumos computacionales 1.3 Colaciones y comidas 1.4 Reproducción Documentos 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones) 2.1 Implementación de biblioteca, libros y revistas 2.2 Material didáctico (Pizarras cuadriculadas) 2.8 Otros (casilleros cuadernos por niño) SERVICIOS 2.3 Cursos, talleres o tutorias
| Gestión curricular | Elaborar y ejecutar proyecto educativo que desarrolle las habilidades científicas en nuestros estudiantes | Puntaje SIMCE 4º básico |  | 250 | 250 | 250 | UTP | 2.7 Implementación de laboratorios: set química, set física, otros
5.20 | Innovación | Participar en proyectos de innovación pedagógica | % de docentes que postulan a fondos concursables internos | Evidencia: Copia de postulación proyecto. | 10% | 10% |  | Profesor de Asignatura | 1.1 Materiales de Oficina 1.2 Colación y comida 1.4 Reproducción de documentos 4.1 Caja chica SERVICIOS 1.2 Contratación de horas a personal nuevo
5.20 | Innovación | Preparar y/o asesorar un grupo de alumnos que participe en concursos | Nro de proyectos de mejoramiento Profesor de Asignatura | Exigir Evidencia: Inscripción de concurso. | 1 | - | 1 | Profesor de Asignatura
5.22 | Mantenimiento | Aplicar Chek - List semanal Estado edificio | % Satisfacción padres y apoderados |  | 60% | 50% | 60% | Jefe Servicios Generales
|  |  | % Satisfacción Alumnos |  | 50% | 40% | 50% | Jefe Servicios Generales
|  |  | % Satisfacción Cliente Interno |  | 80% | 70% | 80% | Jefe Servicios Generales
|  | Asistir GPT y entregar resumen de deterioros | Nro. de reuniones a las que asiste mensualmente |  | 1 | 1 | 1 | Jefe Servicios Generales
5.22 | Mobiliario | Difundir cuidado mobiliario con campaña | valor de destrozos por curso | Incentivo a alumnos y auxiliares | 50000 | 25000 | 50000 | Jefe Servicios Generales
5.22 | Atencion Cliente Interno | Aplicar checklist estado equipos audiovisuales y mantenciones de infraestructura | Nro de check list aplicados por mes |  | 4 | 4 | 4 | Jefe Servicios Generales
5.22 | Mantenimiento | Informar a los actores inventario valorizado de sala de clases | valor de destrozos por curso | Consejo de Curso, Reunión de Apoderados | 50000 | 25000 | 50000 | Profesor Jefe
5.22 | Mantenimiento | Sensibilizar a los actores sobre el cuidado de los recursos | valor de destrozos por curso | Consejo de Curso, Reunión de Apoderados | 50000 | 25000 | 50000 | Profesor Jefe
5.22 | Mantenimiento | Calcular % merma inventario | % merma inventario |  | 5% | 5% | 5% | Jefe Servicios Generales
5.22 | Mantenimiento | Realizar una reunión con alumnos por niveles, para incentivar el cuidado de las dependencias y mobiliario de la Escuela | valor de destrozos por curso |  | 50000 | 25000 | 50000 | Inspectoría
5.22 | Mantenimiento | Realizar cobranza mobiliario dañado | % cobranza destrozo mobiliario | Registrar eventos en planilla de cobranza Efectuar llamada telefónica a apoderados involucrados Pedir a inspectoria cita a apoderados | 90% | 80% | 90% | Tesorera
5.22 | Servicio Casino | Licitar Casino Escuela | % Satisfacción Cliente Interno respecto del casino | - Levantar y publicar bases en pagina web | 60% | 60% | 60% | Encargado Adquisiciones
5.24 | Inventario | Almacenar y clasificar insumos y materiales recepcionados | % merma inventario bodega |  | 5% | 5% | 5% | Encargado Bodega
5.24 | Inventario | Registrar y monitorear stock de insumos y materiales | % merma inventario bodega |  | 5% | 5% | 5% | Encargado Bodega
5.24 | Inventario | Tomar y mantener actualizado inventario físico de las dependencias de la escuela (2 veces al año) | % merma inventario bodega |  | 5% | 5% | 5% | Encargado Bodega
| Generar Documentos solicitados por dirección | Redactar documentos y correspondencia solicitada. | % de satisfacción del jefe directo respecto de la atención de Secretaria Ens. Básica |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria
|  | Transcribir información registrada en borradores y medios no escritos solicitados. | % de satisfacción del jefe directo respecto de la atención de Secretaria Ens. Básica | de acuerdo a los resultados obtenidos se generan las actividades que correspondan. | 70% | 60% | 70% | Secretaria
|  | Reproducir documentos de distinta complejidad solicitados. | % de satisfacción del jefe directo respecto de la atención de Secretaria Ens. Básica |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria
|  | Editar y dar formato a documentos solicitados. | % de satisfacción del jefe directo respecto de la atención de Secretaria Ens. Básica |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria
| Manejar Correspondencia | Procesar la correspondencia y correos entrantes | % de satisfacción del jefe directo respecto de la atención de Secretaria Ens. Básica |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria
|  | Distribuir y despachar documentos y correspondencia | % de satisfacción del jefe directo respecto de la atención de Secretaria Ens. Básica |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria
| Organizar y mantener archivos en papel y digital | Crear sistemas de archivos a utilizar durante el año 2009. | % de satisfacción del jefe directo respecto de la atención de Secretaria Ens. Básica |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria
|  | Mantener sistema de archivos de acuerdo a las áreas determinadas. | % de satisfacción del jefe directo respecto de la atención de Secretaria Ens. Básica |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria
|  | Ordenar y guardar documentos y correspondencia | % de satisfacción del jefe directo respecto de la atención de Secretaria Ens. Básica |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria
|  | Facilitar acceso y hacer siguimiento a documentos | % de satisfacción del jefe directo respecto de la atención de Secretaria Ens. Básica |  | 70% | 60% | 70% | Secretaria
5.22 | Atencion Cliente Interno | Aplicar checklist estado equipos audiovisuales y mantenciones de infraestructura | Nro de check list aplicados por mes | Registro de revisión reparación de dependencias y protecciones Copia de póliza de seguro vigente | 4 | 4 | 4 | Jefe Servicios Generales
| Mantenimiento | En laboratorios de computación, comprar stock de insumos básicos (papel, tinta para impresora, CD, etc.) y los componentes menores (mouse, teclado, etc.) de acuerdo a stock crítico de inventario. | % órdenes de compra pendientes artículos oficina | - Criterio de calidad: reposición antes de 1 mes Presupuesto del Sostenedor asignado al Establecimiento para insumos Registro de compra y entrega de insumos | 4 | 5 | 4 | Encargado Adquisiciones | 1.2 Insumos computacionales
| Soporte Técnico | Programar y realizar capacitación de uso de equipos computacionales a los docentes y asistentes de la educación que lo requieran | Nro de horas de capacitación semestrales por usuario en el uso de equipos computacionales | Registro de actividades de entrenamiento usuario, que incluye programación y nómina de asistencia | 6 | 3 | 6 | Asistente de D.O. | 1.1 Material de oficina 1.2 Insumos computacionales 1.3 Colaciones y comidas 1.4 Reproducción Documentos 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones)
| Soporte Técnico | Resolver problemas simples de funcionamiento de equipamiento computacional | % de problemas simples resueltos en el transcurso de la jornada | Listado actualizado de problemas simples más recurrentes | 100% | 80% | 100% | Asistente de Servicios Generales
| Soporte Técnico | Resolver problemas complejos de funcionamiento de equipamiento computacional | % Equipos disponibles | Registro de Soporte actualizado | 90% | 90% | 90% | Soporte externo computacional
| Coordinación | Controlar y coordinar el uso y préstamo de equipamiento computacional, de acuerdo a planificaciones semestrales | % uso Lab. Computación | Bitácora de uso de laboratorio actualizada Registro de reserva y entrega de equipamiento computacional móvil Horario por niveles y subsectores Mecanismo de distribución por niveles, subsectores y otros usos. | 65% | 55% | 65% | Bibliotecaria
|  |  | % uso Material Audiovisual Biblioteca |  | 65% | 55% | 65% | Bibliotecaria
| Coordinación | Gestionar los servicios y reportes de fallas dentro de las 24 horas y realizar seguimiento (Internet, Soporte, Garantía del equipamiento computacional) | Nro. de horas entre el reporte de la falla y la solicitud del servicio | Copia de los contratos de servicio Registro de fallas de los servicios (Solicitud de servicios contratados y posibles modificaciones, reclamos) | 24 | 24 | 24 | Jefe Soporte y Desarrollo Informático
| Coordinación | Generar en conjunto con Jefe de UTP y en forma semestral un listado de recursos educativos digitales | Nro. de actualizaciones del listado de recursos educativos digitales | Listado actualizado de recursos educativos digitales | 2 | 1 | 2 | Bibliotecaria
| Liderazgo en el uso | Revisar la planificación estratégica de la informática educativa | Nro. de revisiones de la planificación estratégica de la informática educativa | Documentos de planificación estratégica de la informática educativa (obj. Estratégicos, plan de infraestructura digital, plan de coordinación informática y plan de usos) vigentes y en ejecución Registro actualizado de la asignación de tareas de coordinación informática | 2 | 1 | 2 | Director
| Nivelación de competencias docentes | Realizar diagnóstico nivelación de competencias básicas docentes en TIC's | Nro. de diagnósticos y nivelaciones de competencias básicas docentes | Registro de las actividades de nivelación docente, que incluye programación y nómina de asistencia | 1 | 0 | 1 | Asistente de D.O.
| Fonoaudiología | Realizar las actividades de lenguaje cuando sea posible con ayuda de software o material didáctico en computador | % uso Lab. Computación | Copia de las actividades en cd para material del servicio de fonoaudiologia | 65% | 55% | 65% | Fonoaudiologa
|  |  | % uso Material Audiovisual Biblioteca |  | 65% | 55% | 65% | Fonoaudiologa
|  | Asesorar a los docentes de pre-escolar para la realización de actividades de lenguaje | % de satisfacción de los docentes pre-básica sobre asesoría de fonoaudióloga | Pre-escolar | 70% | 60% | 70% | Fonoaudiologa
|  | Asesorar a los docentes de básica, brindándoles estratégias de trabajo para los alumnos con dificultades de Lenguaje. | % de satisfacción de los docentes básica sobre asesoría de fonoaudióloga | Apoyo a 4 basico, y 1 basico | 70% | 60% | 70% | Fonoaudiologa
|  | Planificar mensualmente las actividades para trabajar los diferentes aspectos del lenguaje | % Planificaciones mensuales por grupo |  | 100% | 100% | 100% | Fonoaudiologa
|  | Evaluar las actividades realizadas con cada grupo de trabajo, de forma individual y grupal. | % evaluaciones realizadas |  | 100% | 100% | 100% | Fonoaudiologa
|  | Apoyar y ayudar al docente de aula brindandole estratégias que le permitan solucionar dificultades lingüísticas presentadas dentro del aula | % de satisfacción de los docentes pre-básica sobre asesoría de fonoaudióloga | Pre-escolar | 70% | 60% | 70% | Fonoaudiologa
|  | Evaluar los niños para identificar TEL y permitir el ingreso a la escuela de lenguaje y reevaluarlos al finalizar el año académico | Nro. de alumnos matriculados en Escuela de Lenguaje | Carpeta que contenga autorizacion,anamnesis, observacion clinica, instrumentos aplicados, diagnosticos y entrega de informes | 86 |  | 86 | Fonoaudiologa
|  | Generar un taller para apoderados y comunidad educativa que les permita conocer que significa que un niño presente trastorno específico de lenguaje. | % de satisfacción de apoderados respecto del taller TEL |  | 70% | 60% | 70% | Fonoaudiologa
|  | Realizar intervención grupal o individual de los niños con trastorno específico de lenguaje | % alumnos con TEL atendidos por fonoaudióloga | Registrar la atención y evolución de los niños atendidos | 100% | 100% | 100% | Fonoaudiologa
|  | Realizar reuniones con jefe técnico y profesora especialista para consensuar egreso del alumno | % casos analizados | Acta de reunión | 100% |  | 100% | Fonoaudiologa
AREA | ORIENTACION
LIDERAZGO
COMPETENCIAS
PLANIFICACION
PROCESOS
RESULTADOS
| AREA DEL MODELO | Gestión de Resultados
| 1.1 Objetivo Estratégico | Desarrollar una política periódica de análisis, comunicación de resultados, metas y logros del ámbito pedagógico- curricular, administrativo, financiero y otros ámbitos presentes en el Plan anual, para la toma de decisiones, que permitan optimizar la calidad de la Escuela en beneficio de una mejora continua.
| Líneas de acción | Actividades | Indicador | Sugerencias | Metas | Plazos - Meses |  | Responsable (s) | FONDO SEP
[6 empty] | 7 | 11
6.1 | Plan Anual | Analizar y evaluar metas del plan anual | % Cumplimiento POA | Realizar reuniones con equipo directivo y sostenedor | 80% | 70% | 80% | Director
|  | Obtener Indicador | % de repitencia |  | 3.4% | 3.4% | 3.4% | UTP
Profesor de Asignatura
Jefe de Ciclo
|  |  | % de entrevistas |  | 90% | 40% | 90% | Orientador
|  | Obtener indicador de uso de medios bibliográficos, audiovisuales e informáticos. | % uso lab. Computación | Tomar medidas de acuerdo a los resultados obtenidos. | 65% | 55% | 65% | Bibliotecaria
|  |  | % uso medios bibliográficos | Tomar medidas de acuerdo a los resultados obtenidos. | 65% | 55% | 65% | Bibliotecaria
|  |  | % de uso medios audiovisuales | Tomar medidas de acuerdo a los resultados obtenidos. | 65% | 55% | 65% | Bibliotecaria
|  | Obtener indicador | % de alumnos atrasados |  | 10% | 5% | 10% | Inspectoría
|  |  | % Asistencia |  | 90% | 86% | 90% | Inspectoría
|  |  | % de uso de seguro escolar |  | 8% |  | 8% | Inspectoría
|  |  | Nro. de derivaciones a inspectoría por curso/profesor |  | 2 | 1 | 2 | Inspectoría
|  |  | % de expulsión |  | 0.2% |  | 0.2% | Inspectoría
|  |  | % de entrevistas profesor jefe/apoderados |  | 90% | 40% | 90% | Profesor Jefe
|  |  | % de entrevistas profesor jefe/alumnos |  | 90% | 40% | 90% | Profesor Jefe
|  |  | Promedio de Notas por Asignatura | ingreso oportuno de notas a Sineduc | 5.5 | 5.2 | 5.5 | Profesor de Asignatura
| Información de resultados | Entregar informe semestral (Educación Parvularia) y trimestral (Educación Especial) de objetivos transversales y académicos | % logro de aprendizajes |  | 80% | 65% | 80% | Educadora
|  | Realizar evaluación trimestral (lista de cotejos) de tramos estipulados en mapas de progreso | % logro de aprendizajes de acuerdo al tramo | Confeccionar y entregar informe semestral en base a mapas de progreso | 80% | 65% | 80% | Educadora
| Evaluación de resultados académicos | Derivar a UTP alumnos descendidos | % de alumnos descendidos informados a UTP |  | 98% | 98% | 98% | Jefe de Ciclo
6.2 | PEDAGOGICO-CURRICULAR | Analizar los resultados por nivel de los logros de los alumnos | Nota promedio EBAC |  | 5.5 | 5.2 | 5.5 | UTP
6.2 | PEDAGOGICO-CURRICULAR | Analizar los resultados por nivel de los logros de los alumnos | Promedio de notas por ciclo |  | 5.5 | 5.2 | 5.5 | UTP
6.3 | PEDAGOGICO-CURRICULAR | Aplicar ensayo SIMCE y analizar resultados | Puntaje SIMCE 4º básico |  | 250 | 250 | 250 | UTP | 1.1. Material de oficina 1.2 Insumos computacionales 1.4. Reproducción de documentos 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresora)
6.3 | PEDAGOGICO-CURRICULAR | Jornada de análisis de resultados SIMCE y comparación con otros establecimientos en todos los estamentos. | Puntaje SIMCE 4º básico | Reuniones con docentes, alumnos CGA., apoderados CGP., | 250 | 250 | 250 | UTP
6.4 | PEDAGOGICO-CURRICULAR | Evaluar grado de coherencia entre los programas de estudios, metas planteadas y resultados obtenidos | % coherencia entre los resultados obtenidos | Promedio de notas Lenguaje, Matemática, Comprensión del Medio vs. SIMCE | 10% |  | 10% | UTP
6.5 | PEDAGOGICO-CURRICULAR | Medir satisfacción de los usuarios en relación a los resultados de aprendizaje | % satisfacción con respecto al aprendizaje | Otorgar reconocimiento a alumnos que presenten mejora en su proceso de aprendizaje. Entrega de carta de felicitación a apoderados de alumnos destacados en el subsector que corresponda, en Reunión de Apoderados de Mayo y Octubre. | 75% | 70% | 75% | UTP
6.7 | Pedagógico | Medir resultados no académicos | Nro. participación en ferias |  | 4 | 2 | 4 | UTP
6.7 | Pedagógico | Medir resultados no académicos | Nro participación actividades deportivas |  | 4 | 2 | 4 | Coordinador Actividades No Lectivas
6.8 | Plan Anual | Medir satisfacción de directivos, docentes, sostenedor respecto al logro de metas contempladas en Plan Anual | % satisfacción respecto al logro de metas en Plan Anual |  | 70% | 60% | 70% | Director
6.9 | Proyecto Curricular | Analizar resultados del proceso de gestión por competencias | Promedio evaluación de desempeño |  | 5.8 | 5 | 5.8 | Jefe de D.O.
6.9 | Liderazgo | Medir % Credibilidad y liderazgo | % Credibilidad y Liderazgo |  | 74% | 64% | 74% | Director
6.9 | Gestión de RRHH | Implementar mejoras al Modelo actual de G.P.C. | % de satisfacción del modelo |  | 70% | 60% | 70% | Jefe de D.O.
6.9 | Capacitación | Determinar indicador | % docentes pre-escolar con cursos de actualización en los últimos 5 años |  | 75% | 40% | 75% | Asistente de D.O.
6.9 | Capacitación | Determinar indicador | % docentes básica con cursos de actualización en los últimos 5 años |  | 75% | 40% | 75% | Asistente de D.O.
6.9 | Capacitación | Determinar indicador | Nro. docentes con asistencia a seminarios, congresos, pasantias y/o redes |  | 2 | 1 | 2 | Asistente de D.O.
6.9 | Gestión de RRHH | Evaluar satisfacción de los auxiliares | % satisfaccion auxiliares |  | 60% | 60% | 60% | Jefe de D.O.
6.10 | Gestión Administrativa | Evaluar efectividad de la planificación en el ámbito administrativo | % satisfacción área administrativa |  | 70% | 60% | 70% | Jefe de Finanzas
6.11 | Gestión Financiera | Evaluar metas financieras | % cumplimiento presupuesto anual |  | -5% | -8% | -5% | Jefe de Finanzas
6.11 | Auditoría | Auditar Departamento de Finanzas | Nº de observaciones auditor interno área administrativa |  | 3 | 4 | 3 | Auditor Interno
6.11 |  | Auditar Departamento D.O /Remuneraciones
6.11 |  | Auditar Departamento de Contabilidad
6.12 |  | Auditar Departamento de Adquisiciones
|  | Auditar Materia Educación | Nº de observaciones auditor interno área educación |  | 3 | 4 | 4 | Auditor Interno
6.12 | Mantenimiento | Evaluar resultados del plan de mantenimiento | % satisfacción mantenimiento escuela |  | 70% | 65% | 70% | Jefe Servicios Generales
6.12 |  | Evaluar resultados del plan de infraestructura | % satisfacción infraestructura escuela |  | 60% | 55% | 60% | Jefe Servicios Generales
|  | Difundir resultado Check-List a toda la comunidad | Observaciones Subvención |  | 0 | 0 | 0 | Jefe Servicios Generales
|  | Reuniones con auxiliares | % Deterioro mobiliario |  | 5 | 5 | 5 | Jefe Servicios Generales
| Aseo | Realizar reunión para revision Gasto v/s Presupuesto | Nro. de reuniones para revisión de presupuesto |  | 6 | 1 | 6 | Jefe Servicios Generales
Reuniones con auxiliares
| Mantenimiento | Calcular % de merma | % merma Inventario |  | 5% | 5% | 5% | Jefe Servicios Generales
| Servicio Kiosco | Aplicar encuesta Satisfacción | % Satisfacción Alumnos y Profesores |  | 60% | 50% | 60% | Jefe Servicios Generales
AREA | ORIENTACION
LIDERAZGO
COMPETENCIAS
PLANIFICACION
PROCESOS
RESULTADOS
Plan Operativo Anual SIMCE
| Líneas de acción | Actividades | Indicador | Sugerencias | Metas | Plazos - Meses |  | Responsable (s) | FONDO SEP
[6 empty] | 7 | 11
| SIMCE | Definir metas anuales de aprendizaje a lograr. Definir instrumentos de evaluación a utilizar y frecuencia de aplicación | Nota promedio EBAC | Calendarización de evaluaciones por semestre con instrumentos a utilizar | 5.5 | 5.2 | 5.5 | Profesor de Asignatura
|  | Definir estrategias remediales para mejorar resultados de aprendizajes de subsectores . | Nota promedio EBAC | Informar a UTP dar estrategias remediales que se incluirán en planificación. | 5.5 | 5.2 | 5.5 | Profesor de Asignatura | 1.1 Material de oficina 1.2 Insumos computacionales 1.3 Colaciones y comida 1.4 Reproducción de documentos 1.10 Arriendo de equipos informáticos (impresiones) 2.3 Curso, taller o tutoria
|  | Capacitar a Docentes en la confección de instrumentos evaluativos |  | Registro en libro de clases.
|  | Realizar apoyo diferenciado en lenguaje y comunicación, matemática y comprensión del medio a los alumnos de cuarto básico, incorporando a un nuevo docente | Puntaje SIMCE 4º básico |  | 250 | 250 | 250 | UTP | SERVICIOS 1.1 Ampliación de horas a personas contratadas 1.2 Contratación de horas a personal nuevo
|  | Realizar apoyo diferenciado en lenguaje y comunicación, matemática y comprensión del medio al curso que lo requiera, incorporando a un nuevo docente | Puntaje SIMCE |  | 250 | 250 | 250 | UTP | SERVICIOS 1.1 Ampliación de horas a personas contratadas 1.2 Contratación de horas a personal nuevo
|  | Pesquisar alumnos con dificultad de aprendizajes y derivar al profesional que corresponda de acuerdo al diagnóstico | Promedio Escuela | Refuerzo Educativo. | 5.5 | 5.2 | 5.5 | Profesor de Asignatura | 1.1 Ampliación de horas a personas contratadas 1.2 Contratación de horas a personal nuevo
Derivación a Psicólogo, Orientador, Psicopedagogo, Fonoaudiólogo
|  | Proponer acciones a realizar que vayan en apoyo de alumnos con problemas de rendimiento | Nota promedio EBAC |  | 5.5 | 5.2 | 5.5 | UTP, Dirección | 1.2 Contratación de horas a personal nuevo
|  | Realizar seguimiento de rendimiento con dificultades de aprendizajes. | % Alumnos en seguimiento |  | 100% |  | 100%
|  | Informar a los padres sobre las capacidades de sus hijos de acuerdo a su edad y lograr corresponsabilizarse de los resultados de sus hijos | Nota promedio EBAC | Temas en reuniones de apoderados, ej.: Método de Estudio | 5.5 | 5.2 | 5.5 | Profesor Jefe
|  |  | % asistencia apoderados a reuniones convocadas |  | 80% | 70% | 80%
|  | Gestionar apoyo Psicológico y de asistencia social a los y las estudiantes y sus familiares donde sus hijos presenten dificultades disciplinarias y /o afectivas que causen baja en el rendimiento escolar | Promedio de Notas alumnos detectados | Generar nómina de seguimiento | 5.5 | 5.2 | 5.5 | Orientación | SERVICIOS 1.2 Contratación de horas a personal nuevo 1.3 Contratación de servicios a honorarios no ATE (Asistente social)
|  | Programar salidas pedagógicas de los distintos cursos de acuerdo a la planificación anual | % satisfacción del alumnos respecto a las salidas Pedagógicas | Calendarización de salidas Pedagógicas por curso y subsector | 70% |  | 70% | Jefes de Ciclo | 1.9 Arriendo de vehículos 1.11 Combustible
Evaluar salidas Pedagógicas en su impacto en los aprendizajes
Programa de salidas debe ser aprobado por Dirección
|  | Formar Equipo Técnico de reflexión Pedagógica | % Credibilidad y Liderazgo UTP | Calendarización de reuniones | 70% |  | 70% | UTP
Producto de las reflexiones (publicación)
|  | Capacitar a Docente de Primer Ciclo y NT2 en métodos de lectura | % estudiantes con desempeño equivalente o superior a la categoría de lectura medio-alta (velocidad lectora) |  |  |  |  | UTP | 2.2 Material didáctico SERVICIOS 2.1 ATE - Asesoría y servicios pedagógicos y técnicos de apoyo
|  | Capacitar a Docente de Primer Ciclo y NT2 en metodología de matemática | Puntaje SIMCE 4º básico |  | 250 | 250 | 250 | UTP | 2.2 Material didáctico SERVICIOS 2.1 ATE - Asesoría y servicios pedagógicos y técnicos de apoyo
|  | Desarrollar programa de tutoría en el aula para primeros básicos, a través de un asistente técnico | % estudiantes leyendo |  | 100% | 50% | 100% | UTP | 1.1 Material de oficina 1.2 Insumos computacionales 1.4 Reproducción de documentos 2.2 Material didáctico 2.3 Recursos audiovisuales 3.9 Proyectores multimedia SERVICIOS 1.2 Contratación horas a personal nuevo (Asistente)
|  | Establecer metas de comprensión lectora para cada aprendizaje clave | % estudiantes que alcanzan el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente (conciencia fonológica) | NT1 y NT2 |  |  |  | UTP
|  | Establecer metas de comprensión lectora para cada aprendizaje clave | % estudiantes que alcanzan el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente (aproximación y motivación a la lectura) | NT1 a 4to. Básico |  |  |  | UTP
|  | Establecer metas de comprensión lectora para cada aprendizaje clave | % estudiantes que alcanzan el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente (interpretación de signos escritos) | NT1 a 4to. Básico |  |  |  | UTP
|  | Establecer metas de comprensión lectora para cada aprendizaje clave | % estudiantes que alcanzan el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente (reconocimiento de tipo de texto) | NT1 a 4to. Básico |  |  |  | UTP
|  | Establecer metas de comprensión lectora para cada aprendizaje clave | % estudiantes que alcanzan el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente (extraer información) | NT1 a 4to. Básico |  |  |  | UTP
|  | Establecer metas de comprensión lectora para cada aprendizaje clave | % estudiantes que alcanzan el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente (parafraseo) | NT1 a 4to. Básico |  |  |  | UTP
|  | Establecer metas de comprensión lectora para cada aprendizaje clave | % estudiantes que alcanzan el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente (argumentación) | NT1 a 4to. Básico |  |  |  | UTP
|  | Establecer metas de comprensión lectora para cada aprendizaje clave | % estudiantes que alcanzan el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente (incremento vocabulario) | NT1 a 4to. Básico |  |  |  | UTP
|  | Establecer metas de subsector de matemática | Concepto del área de Matemática | NT1 y NT2 |  |  |  | UTP
|  |  | Promedio asignatura Matemática | 1ro. a 4to. básico |  |  |  | UTP
|  | Establecer metas de subsector de comprensión del medio natural | Concepto del área de compresión del medio natural | NT1 y NT2 |  |  |  | UTP
|  |  | Promedio asignatura comprensión del medio natural | 1ro. a 4to. básico |  |  |  | UTP
|  | Realizar programa de intervención y de seguimiento directo de acuerdo a resultados SIMCE | Puntaje SIMCE 4º básico |  | 250 | 250 | 250 | UTP | 2.1 Asesoría y servicios pedagógicos y técnicos de apoyo (APTUS) SERVICIOS 1.1. Ampliación de horas a personas contratadas (UTP)
|  | Crear grupo de aprendizaje en la Escuela para el estudio de clase | Puntaje SIMCE 4º básico |  | 250 | 250 | 250 | UTP | 1.1 Ampliación de horas a personas contratadas 3.3 Cámaras fotográficas y/o filmadoras
Note on F23: AÑO ANTERIOR: 70% ENCUESTA SERÁ ENTREGADA DESDE OFICINA CENTRAL
Note on E30: Evidencias: Acta Reunión
Note on F30: AÑO ANTERIOR: 70% ENCUESTA SERÁ ENTREGADA DESDE OFICINA CENTRAL
Note on E31: Evidencias: Acta reunión Ficha entrevista
Note on D43: CALCULO EN BASE A QUEJAS EN CUADERNO DE RECLAMOS U OTRO MEDIO (MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LLAMADO DE PROVINCIAL, ETC.)
Note on D44: CALCULO EN BASE A CARTAS DE RESPUESTA A QUEJAS, DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL CLIENTE
Note on F54: % sobre universo invitado
Note on F55: SE MANTIENE META AÑO 2008, PUESTO QUE ESTA NO SE ALCANZÓ
Note on F87: nro de deptos con contacto divido por el total de deptos
Note on F108: ESCALA: 1 A 4 4 -> mayor calificación
Note on F110: ESCALA: 1 A 4 4 -> mayor calificación
Note on F111: ESCALA: 1 A 4 4 -> mayor calificación
Note on D155: Considerar el promedio de todas las evaluaciones de cursos
Note on F167: ESCALA: 1 A 5 AÑO 2008: 4.1
Note on D177: No considera auxiliares
Note on F256: ESCALA: 1 A 4 4 -> mayor calificación
Note on F257: ESCALA: 1 A 4 4 -> mayor calificación
Note on F258: ESCALA: 1 A 4 4 -> mayor calificación
Note on F259: ESCALA: 1 A 4 4 -> mayor calificación
Note on I262: WinuE: Apoyo EDEAC
Note on C265: Revisar pauta observacion aula
Note on F265: ESCALA: 1 A 5 AÑO 2008: 4.1
Note on D269: SOBRE 10 HORAS DISPONIBLES A LA SEMANA
Note on F277: ESCALA: 1 A 5 AÑO 2008: 4.1
Note on D290: TOTAL DE OBSERVACIONES DIVIDIDO POR TOTAL DE DOCENTES
Note on D311: Nro de denuncias/total alumnos
Note on F388: SE MANTIENE META AÑO 2008, PUESTO QUE ESTA NO SE ALCANZÓ
Note on D402: Considerar el promedio de todas las evaluaciones de cursos
Note on D414: (RECAUDACION PROYECTADA MENOS RECAUDACION REAL) DIVIDIDO POR RECAUDACION PROYECTADA
Note on I424: Jefe departamento, Prof. de Asignatura, Coordinador de Act. no lectivas