[image: image1.png]



RELIGIOSAS ADORATRICES

VIÑA DEL MAR, 2009

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO

ESCUELA PARTICULAR Nº 29 SANTA FILOMENA

ASPECTOS A CONSIDERAR:

· Escuela General Básica
· Cuenta con primer y segundo nivel de transición

· 1º y 2º Ciclos de Enseñanza General Básica completos

2.  DEFINICIONES A CUATRO AÑOS

2.1.  Metas de Efectividad:

	Cursos
	Subsector
	Puntaje SIMCE

	
	
	2007
	Meta a 4 años

	4º Básico
	Lenguaje 
	275
	294

	
	Matemáticas
	262
	280

	
	C. del Medio Natural
	264
	282

	
	C. del Medio Social
	------
	------

	8º Básico
	Lenguaje
	275
	294

	
	Matemáticas
	273
	292

	
	C. del Medio Natural
	260
	278

	
	C. del Medio Social
	265
	283


	Curso 
	Subsectores
	% Niveles de logro SIMCE

	
	Inicial
	Avanzado

	
	2007
	A 4 años
	2007
	A 4 años

	4º Básico
	Lenguaje 
	24%
	0%
	50%
	75%

	
	Matemáticas
	26%
	0%
	29%
	49%

	
	C. del Medio Natural
	35%
	0%
	32%
	54%

	
	C. del Medio Social
	35%
	0%
	32%
	54%


2.2. Subsectores de aprendizaje que se deben incorporar progresivamente durante los cuatro años
	Subsectores
	2009
	2010
	2011
	2012

	Lenguaje y Comunicación (NT1-NT2)
	X
	X
	X
	X

	Lenguaje y Comunicación (NB3-NB6)
	X
	X
	X
	X

	Educación Matemática (NT1-NB2)
	
	X
	X
	X

	Educación Matemática (NB3-NB6)
	
	X
	X
	X

	Comprensión del Medio Natural (NT1-NB2)
	
	X
	X
	X

	Estudio y Comprensión del Medio Natural (NB3-NB6)
	
	X
	X
	X

	Comprensión del Medio Social y Cultural (NT1-NB2)
	
	X
	X
	X

	Estudio y Comprensión del Medio Social … (NB3-NB6)
	
	X
	X
	X


3. PROGRAMACIÓN

3.1. Establecimiento de metas anuales de aprendizaje

3.1.1. Metas de velocidad y comprensión lectora

	Nivel
	Total de estudiantes
	% de estudiantes con desempeño equivalente a la categoría de lectura “Media-alta”

Año 2008
	% de estudiantes con desempeño equivalente a la categoría de lectura “Media-alta”

Meta Año 2009

	1º Básico
	29
	63%
	90%

	2º Básico
	38
	63%
	90%

	3º Básico
	41
	58%
	90%

	4º Básico
	39
	74%
	100%

	5º Básico
	32
	90%
	100%

	6º Básico
	29
	62%
	90%

	7º Básico
	27
	70%
	100%

	8º Básico
	32
	78%
	100%


Metas para la comprensión lectora
	Aprendizaje clave 1: Conciencia fonológica

	Nivel 
	Total de estudiantes
	% de estudiantes que alcanza el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Año 2008
	% de estudiantes con desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Meta 2009

	NT1
	16
	81%
	100%

	NT2
	28
	85%
	100%


	Aprendizaje clave 2: Aproximación y motivación a la lectura

	Nivel 
	Total de estudiantes
	% de estudiantes que alcanza el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Año 2008
	% de estudiantes con desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Meta 2009

	NT1
	16
	81%
	100%

	NT2
	28
	39%
	90%

	1º Básico
	29
	51%
	90%

	2º Básico
	41
	37%
	90%

	3º Básico
	41
	51%
	90%

	4º Básico
	41
	78%
	90%

	5º Básico
	37
	70%
	90%

	6º Básico
	28
	35%
	90%

	7º Básico
	29
	48%
	90%

	8º Básico
	28
	64%
	90%


	Aprendizaje clave 3: Interpretación de signos escritos

	Nivel 
	Total de estudiantes
	% de estudiantes que alcanza el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Año 2008
	% de estudiantes con desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Meta 2009

	NT1
	16
	93%
	100%

	NT2
	28
	35%
	90%

	1º Básico
	29
	96%
	100%

	2º Básico
	41
	92%
	100%

	3º Básico
	41
	87%
	100%

	4º Básico
	41
	48%
	90%

	5º Básico
	37
	32%
	90%

	6º Básico
	28
	35%
	90%

	7º Básico
	29
	86%
	100%

	8º Básico
	28
	60%
	90%


	Aprendizaje clave 4: Reconocimiento de tipo de texto

	Nivel 
	Total de estudiantes
	% de estudiantes que alcanza el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Año 2008
	% de estudiantes con desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Meta 2009

	NT1
	
	
	

	NT2
	28
	35%
	90%

	1º Básico
	29
	27%
	90%

	2º Básico
	41
	24%
	90%

	3º Básico
	41
	34%
	90%

	4º Básico
	41
	48%
	90%

	5º Básico
	37
	23%
	90%

	6º Básico
	28
	28%
	90%

	7º Básico
	29
	37%
	90%

	8º Básico
	28
	21%
	90%


	Aprendizaje clave 5: Extraer información

	Nivel 
	Total de estudiantes
	% de estudiantes que alcanza el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Año 2008
	% de estudiantes con desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Meta 2009

	NT1
	16
	75%
	100%

	NT2
	28
	25%
	90%

	1º Básico
	29
	93%
	100%

	2º Básico
	41
	24%
	90%

	3º Básico
	41
	34%
	90%

	4º Básico
	41
	43%
	90%

	5º Básico
	37
	70%
	100%

	6º Básico
	28
	78%
	100%

	7º Básico
	29
	55%
	90%

	8º Básico
	28
	21%
	90%


	Aprendizaje clave 6: Parafraseo

	Nivel 
	Total de estudiantes
	% de estudiantes que alcanza el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Año 2008
	% de estudiantes con desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Meta 2009

	NT1
	16
	50%
	90%

	NT2
	28
	42%
	90%

	1º Básico
	29
	96%
	100%

	2º Básico
	41
	87%
	100%

	3º Básico
	41
	87%
	100%

	4º Básico
	41
	48%
	90%

	5º Básico
	37
	70%
	100%

	6º Básico
	28
	78%
	100%

	7º Básico
	29
	55%
	90%

	8º Básico
	28
	50%
	90%


	Aprendizaje clave 7: Argumentación

	Nivel 
	Total de estudiantes
	% de estudiantes que alcanza el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Año 2008
	% de estudiantes con desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Meta 2009

	NT1
	16
	75%
	100%

	NT2
	28
	39%
	90%

	1º Básico
	29
	48%
	90%

	2º Básico
	41
	24%
	90%

	3º Básico
	41
	34%
	90%

	4º Básico
	41
	43%
	90%

	5º Básico
	37
	51%
	90%

	6º Básico
	28
	17%
	90%

	7º Básico
	29
	27%
	90%

	8º Básico
	28
	39%
	90%


	Aprendizaje clave 8: Incremento de vocabulario

	Nivel 
	Total de estudiantes
	% de estudiantes que alcanza el nivel de desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Año 2008
	% de estudiantes con desempeño equivalente o superior al curso correspondiente

Meta 2009

	NT1
	16
	81%
	100%

	NT2
	28
	32%
	90%

	1º Básico
	29
	51%
	90%

	2º Básico
	41
	24%
	90%

	3º Básico
	41
	34%
	90%

	4º Básico
	41
	48%
	90%

	5º Básico
	37
	32%
	90%

	6º Básico
	28
	28%
	90%

	7º Básico
	29
	27%
	90%

	8º Básico
	28
	64%
	90%


Resumen para el evaluador:

Para el tramo NT1 y NT2

	
	Aprendizaje clave
	% Inicial
	Meta

	a)
	Conciencia fonológica
	83%
	100%

	b)
	Aproximación y motivación a la lectura
	60%
	90%

	c)
	Interpretación de signos escritos
	64%
	90%

	d)
	Reconocimiento de tipo de texto
	35%
	90%

	e)
	Extraer información
	50%
	90%

	f)
	Parafraseo
	46%
	90%

	g)
	Argumentación
	57%
	90%

	h)
	Incremento de vocabulario
	56%
	90%


Para el tramo 1º y 2º Básico
	
	Aprendizaje clave
	% Inicial
	Meta

	a)
	Conciencia fonológica
	------
	------

	b)
	Aproximación y motivación a la lectura
	44%
	690%

	c)
	Interpretación de signos escritos
	94%
	100%

	d)
	Reconocimiento de tipo de texto
	25%
	90%

	e)
	Extraer información
	58%
	95%

	f)
	Parafraseo
	91%
	100%

	g)
	Argumentación
	36%
	90%

	h)
	Incremento de vocabulario
	37%
	90%


Para el tramo 3º y 4º Básico

	
	Aprendizaje clave
	% Inicial
	Meta

	a)
	Conciencia fonológica
	------
	------

	b)
	Aproximación y motivación a la lectura
	64%
	90%

	c)
	Interpretación de signos escritos
	67%
	90%

	d)
	Reconocimiento de tipo de texto
	41%
	90%

	e)
	Extraer información
	38%
	90%

	f)
	Parafraseo
	67%
	90%

	g)
	Argumentación
	38%
	90%

	h)
	Incremento de vocabulario
	41%
	90%


Para el tramo 5º y 6º Básico

	
	Aprendizaje clave
	% Inicial
	Meta

	a)
	Conciencia fonológica
	------
	------

	b)
	Aproximación y motivación a la lectura
	52%
	90%

	c)
	Interpretación de signos escritos
	33%
	90%

	d)
	Reconocimiento de tipo de texto
	25%
	90%

	e)
	Extraer información
	74%
	100%

	f)
	Parafraseo
	74%
	100%

	g)
	Argumentación
	34%
	90%

	h)
	Incremento de vocabulario
	30%
	90%


Para el tramo 7º y 8º Básico

	
	Aprendizaje clave
	% Inicial
	Meta

	a)
	Conciencia fonológica
	------
	------

	b)
	Aproximación y motivación a la lectura
	56%
	90%

	c)
	Interpretación de signos escritos
	73%
	90%

	d)
	Reconocimiento de tipo de texto
	29%
	90%

	e)
	Extraer información
	38%
	90%

	f)
	Parafraseo
	52%
	90%

	g)
	Argumentación
	33%
	90%

	h)
	Incremento de vocabulario
	45%
	90%


3.1.2. Metas en otros subsectores:

No existen otros subsectores propuestos durante el primer año de implementación del Proyecto de Plan de Mejoramiento.  Educación Matemática será diagnosticada durante el año 2009, también el resto de los subsectores planteados.  
Durante el primer año se implementará, tras haber realizado el diagnóstico, el subsector de Lenguaje y Comunicación.  

Subsector de Lenguaje y Comunicación:
	Ámbito
	Medición de los avances en el aprendizaje de los estudiantes en Lenguaje y Comunicación

	Objetivo Esperado
	Creación e implementación de un sistema de medición y seguimiento de los avances de los aprendizajes en Lenguaje durante los años propuestos: 2009- 2012

	Nombre Acción
	Instrumentos de medición: CLP, Estados de avance y progreso


	Descripción
	Se han definido los instrumentos a utilizar para desarrollar un diagnóstico.  Además se desarrollarán test para medir los estados de avance en Lenguaje 

	Responsables
	Jefe de Unidad Técnica, Sra. Silvia Pardo, y docentes encargados, aquellos que desarrollan la asignatura, Violeta Manrique, Rosa Sepúlveda, Ernestina Caimanque, Elisa Uribe (1º ciclo), Verónica González y Marcela Barraza (2º ciclo)

	Fecha de inicio
	Marzo de 2009

	Fecha de término
	Diciembre de 2009

	Recursos

	Categoría
	Sub-categoría
	Valor $

	Gastos en material de oficina
	Materiales necesarios para la impresión, papel, tinta y fotocopias
	¿?


	Ámbito
	Planificación de las clases, métodos, orientados a mejorar el aprendizaje de Lenguaje 

	Objetivo Esperado
	La Creación de un sistema de planificación único para todos los subsectores para mejorar los resultados en Lenguaje, pensando en el carácter transversal del mismo.  

	Nombre Acción
	Métodos de enseñanza para una buena lectura y comprensión

	Descripción
	Auto-capacitar a los docentes de la escuela para utilizar un único modelo de planificación compleja y completa.  Mejorar la enseñanza utilizando el Marco para la Buena Enseñanza.  Creación de talleres de auto-perfeccionamiento e intercambio de experiencias.

	Responsables
	Directora, jefe de Unidad Técnica Pedagógica y profesoras coordinadoras del proyecto.

	Fecha de inicio
	Marzo de 2009

	Fecha de término
	Junio de 2009

	Recursos

	Categoría
	Sub-categoría
	Valor $

	Gastos en material de oficina
	Materiales necesarios para la impresión, papel, tinta y fotocopias
	¿?


	Ámbito
	Planificación de las evaluaciones, de los métodos y recursos pedagógicos, orientadas a mejorar el aprendizaje de Lenguaje 

	Objetivo Esperado
	Creación de un sistema de una  evaluación única para todos los subsectores para mejorar los resultados en Lenguaje, pensando en el carácter transversal del mismo.  

	Nombre Acción
	Diferentes métodos de evaluación

	Descripción
	Capacitar a los docentes de la escuela para utilizar distintos modelos de evaluación compleja y completa utilizando todos los tipos de evaluación.  Mejorar la enseñanza utilizando el Marco para la Buena Enseñanza.  A través de mesas de trabajo de docentes para confeccionar pruebas

	Responsables
	Directora, jefe de Unidad Técnica Pedagógica y profesoras coordinadoras del proyecto.

	Fecha de inicio
	Marzo de 2009

	Fecha de término
	Junio de 2009

	Recursos

	Categoría
	Sub-categoría
	Valor $

	Gastos en material de oficina
	Materiales necesarios para la impresión, papel, tinta y fotocopias
	¿?


	Ámbito
	Uso de los recursos pedagógicos para mejorar el aprendizaje de Lenguaje

	Objetivo Esperado
	Implementación de material didáctico para mejorar los aprendizajes de Lenguaje 

	Nombre Acción
	Uso de recursos pedagógicos

	Descripción
	Informar a los docentes del material existente en el establecimiento. A la vez, utilizar el material disponible.
Reuniones de intercambio de experiencias con el uso y manejo de materiales adquirido

	Responsables
	Directora, jefe de Unidad Técnica Pedagógica y profesoras coordinadoras del proyecto.

	Fecha de inicio
	Marzo de 2009

	Fecha de término
	Junio de 2009

	Recursos

	Categoría
	Sub-categoría
	Valor $

	Gastos en material de oficina
Subscripción a prensa escrita

Juegos lúdicos 
	Materiales necesarios para la impresión, papel, tinta y fotocopias
Diarios y revistas de distintos temas

Cds “Pipo Club”

Encarta (último año)
	¿?


	Ámbito
	Gestión Docente en el aula orientada a mejorar el aprendizaje en el Lenguaje y Comunicación

	Objetivo Esperado
	El aprendizaje de aula en donde se cumplan las normas planteadas en el Marco para la Buena Enseñanza, además de la creación de un sistema de compañía a los docentes de todos los subsectores para mejorar el desarrollo del Lenguaje como asignatura transversal.  

	Nombre Acción
	Pauta de Observación Trabajo Proactivo

	Descripción
	Generar una pauta de observación del trabajo en el aula elaborada por todos los docentes del establecimiento.  Poner en conocimiento de todos los docentes el Marco para la Buena Enseñanza.  Entregar la información necesaria para la comprensión del carácter transversal de muchos de los contenidos de Lenguaje. 

	Responsables
	Jefe de Unidad Técnica Pedagógica, profesoras coordinadoras del proyecto y profesores que enseñan la asignatura de Lenguaje

	Fecha de inicio
	Marzo de 2009

	Fecha de término
	Diciembre de 2009

	Recursos

	Categoría
	Sub-categoría
	Valor $

	Gastos en material de oficina

Gastos en literatura
	Materiales necesarios para la impresión, papel, tinta y fotocopias.
Marco para la Buena Enseñanza (para todos los profesores)
	¿?


	Ámbito
	Reforzamiento pedagógico a los estudiantes con bajo rendimiento escolar y apoyo para aquellos que se destacan en Lenguaje y Comunicación.  Desde los niveles de Transición hasta los ciclos más avanzados.

	Objetivo Esperado
	Estudiantes con bajo rendimiento en Lenguaje (5,5) y aquellos que poseen aptitudes y buen rendimiento en Lenguaje y Comunicación

	Nombre Acción
	Sistema de apoyo al desarrollo de la lectura

	Descripción
	El diseño y la implementación de un sistema de apoyo para los estudiantes, talleres de reforzamiento en Lenguaje y Comunicación.  Además del acompañamiento de las estudiantes de 1º básico por una paradocentes que ayude en las labores de la profesora del curso. La creación actividades en pro de Lenguaje: concursos, debates y meses temáticos.
El establecimiento tendrá un psicopedagogo con el fin de cooperar con aquellos estudiantes que presentes diferentes situaciones psicológicas relacionadas a aspectos educativos.

	Responsables
	Coordinadoras de SEP y profesores de la asignatura de Lenguaje. Psicopedagogo

	Fecha de inicio
	Marzo de 2009

	Fecha de término
	Diciembre de 2009

	Recursos

	Categoría
	Sub-categoría
	Valor $

	Gastos en personal

Gastos en material de oficina

Gastos en literatura y material didáctico
	Contratación de una paradocente como auxiliar de 1º básico

Contratación de un psicopedagogo para apoyar a los estudiantes desde 1º básico hasta 8º básico
Materiales necesarios para la impresión, papel, tinta y fotocopias

Diccionario (90 unidades), textos de ayuda
	¿?


	Ámbito
	Acercar y comprometer a los padres y apoderados con el aprendizaje de sus hijos en Lenguaje, informándose de la importancia de la asignatura

	Objetivo Esperado
	Padres y Apoderados que pueden apoyar a sus hijos en aprendizaje del Lenguaje y su importancia en la vida 

	Nombre Acción
	Taller de Padres pro Lenguaje

	Descripción
	Diseñar e implementar un sistema de información de los resultados del aprendizaje de Lenguaje utilizando un informe tipo que se entregará mes a mes.  Además de la creación de talleres para padres dos veces al año con el fin de mejorar los resultados en Lenguaje 

	Responsable
	Directora, Jefe UTP y profesores jefes

	Fecha de inicio
	Marzo de 2009

	Fecha de término
	Diciembre de 2009

	Recursos

	Categoría
	Sub-categoría
	Valor $

	Gastos en material de oficina
	Materiales necesarios para la impresión, papel, tinta y fotocopias
	¿?


3.2. Programación de acciones de mejoramiento de la gestión institucional vinculadas a las condiciones de gestión curricular, liderazgo, convivencia escolar y gestión de recursos incluidas en el primer año del Plan de Mejoramiento
Área Gestión Curricular
	Objetivo Esperado
	Instalar prácticas de planificación, seguimiento y evaluación de las metas y acciones de la programación anual 

	Nombre Acción
	Instauración de modelo de planificación y tipos de evaluación

	Descripción
	Taller de auto-aprendizaje utilizando las experiencias de los mismos docentes para la instauración de un nuevo modelo de planificación, además de los indicadores para efectuar el seguimiento de las metas anuales

	Responsables
	Directora y Jefe de UTP

	Fecha de inicio
	Marzo de 2009

	Fecha de término
	Marzo de 2009

	Recursos

	Categoría
	Sub-categoría
	Valor $

	Gastos en material de oficina

Gastos en literatura perteneciente al ámbito educativo
	Materiales necesarios para la impresión, papel, tinta y fotocopias.

Textos para mejorar la enseñanza, modelos de planificaciones y evaluaciones
	¿?


	Objetivo Esperado
	Contar con instrumentos de evaluación validados por la Unidad Técnica y apoyados por todos los profesores del establecimiento

	Nombre Acción
	Estrategias de evaluación

	Descripción
	Capacitación en estrategias de evaluación a través de mesas de trabajo para elaboración de distintos tipos de prueba

	Responsables
	Directora, Jefe de UTP

	Fecha de inicio
	Abril de 2009

	Fecha de término
	Diciembre de 2009

	Recursos

	Categoría
	Sub-categoría
	Valor $

	Gastos en material de oficina

Gastos en literatura perteneciente al ámbito educativo
	Materiales necesarios para la impresión, papel, tinta y fotocopias.

Textos para mejorar la enseñanza, modelos de planificaciones y evaluaciones
	¿?


Área Liderazgo
	Objetivo Esperado
	Instalar prácticas de planificación, seguimiento y evaluación de metas y acciones pensadas en el programa anual

	Nombre Acción
	Investigar y poner en práctica un nuevo modelo de planificación

	Descripción
	Creación de mesa de trabajo para lograr mejorar las metas y acciones a través de un co-seguimiento

	Responsables
	Directora, Jefe de UTP

	Fecha de inicio
	Abril de 2009

	Fecha de término
	Mayo de 2009

	Recursos

	Categoría
	Sub-categoría
	Valor $

	Gastos en material de oficina
	Materiales necesarios para la impresión, papel, tinta y fotocopias.


	¿?


Área Convivencia Escolar
	Objetivo Esperado
	Creación de nuevas normas anexadas al manual de convivencia del establecimiento

	Nombre Acción
	Anexo al manual de convivencia

	Descripción
	Creación de un anexo al manual de convivencia específicamente en aspectos como puntualidad, ornato de la sala e higiene y presentación personal. Nueva normativa para rendición de pruebas atrasadas y justificación de inasistencias. 

	Responsables
	Equipo gestor de Proyecto SEP, apoyado por los profesores

	Fecha de inicio
	Marzo de 2009

	Fecha de término
	Marzo de 2009

	Recursos

	Categoría
	Sub-categoría
	Valor $

	         ------
	Esta acción no necesita recursos
	          ------


Área Gestión de Recursos
	Objetivo Esperado
	Implementar la biblioteca del establecimiento para uso regular de todas los estudiantes y profesores

	Nombre Acción
	Implementación de biblioteca del establecimiento

	Descripción
	Implementar con mesas y sillas la sala existente.  Estantes funcionales y alfombrado del piso para mejorar la acústica y la temperatura de la misma.
Libros actualizados (ver anexo 1)
Diccionarios

Atlas

	Responsables
	Persona encargada

	Fecha de inicio
	Marzo de 2009

	Fecha de término
	Diciembre 2009

	Recursos

	Categoría
	Sub-categoría
	Valor $

	Recursos mobiliarios y piso
Compra de textos literarios y no literarios
	Compra de muebles como mesas, sillas grupales (6 mesas y 24 sillas); estantes (1); alfombrado del piso

	¿?


	Objetivo Esperado
	Implementar un centro de fotocopia con el fin de multicopiar material para alumnos SEP y talleres del proyecto

	Nombre Acción
	Sistema de multicopiado

	Descripción
	Los estudiantes SEP no tienen los recursos para costear fotocopias de evaluaciones y otros, por ello contar con una fotocopiadora ayudará a solventar los gastos de dichos alumnos, además de los quehaceres de los talleres de profesores y aquellos pensados para el Plan de Mejoramiento educativo.

	Responsables
	Directora y Jefe de Unidad Técnica

	Fecha de inicio
	Marzo de 2009

	Fecha de término
	Diciembre de 2009

	Recursos

	Categoría
	Sub-categoría
	Valor $

	Recursos para implementar fotocopiadora
	Resmas de papel oficio y carta
Tóner 
Fotocopiadora
	


	Objetivo Esperado
	Potenciar a aquellos estudiantes que presentes problemáticas psicológicas y de motivación

	Nombre Acción
	Taller de orientación

	Descripción
	Creación de un departamento de Orientación con el fin de apoyar a estudiantes que necesiten orientación psicológica y a sus padres.
Quehacer pensado también para apoyar los talleres y mesas de trabajo de los profesores.

	Responsables
	Directora, Jefe de UTP y orientador

	Fecha de inicio
	Marzo de 2009

	Fecha de término
	Diciembre de 2009

	Recursos

	Categoría
	Sub-categoría
	Valor $

	Gastos en personal
Materiales de oficina
	Contratación de los servicios de un orientador

Carpetas cartón sin forrar (20 unidades)

Corchetera, perforadora
	¿?


4. DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO
Subsector de Lenguaje y Comunicación
	Ámbito
	Medición de los avances en el aprendizaje de los estudiantes en Lenguaje y Comunicación

	Objetivo esperado
	Creación e implementación de un sistema de medición y seguimiento de los avances de los aprendizajes en Lenguaje durante los años propuestos: 2009- 2012

	Indicador
	Fecha de logro
	Medio de verificación
	Responsable de informar al sostenedor

	Instrumentos de medición de la velocidad y calidad lectora (1º ciclo, 2º ciclo)
	Marzo de 2009
	Documento que contenga el instrumento, pauta de resultados, ponderaciones y conceptos
	Directora

	Instrumentos de medición de la comprensión lectora (1º ciclo, 2º ciclo)
	Marzo de 2009
	Documento que contenga el instrumento, pauta de resultados, ponderaciones y conceptos
	Directora

	Instrumentos de apoyo a la lectura
	Marzo de 2009
	Textos de apoyo
	Directora 


	Ámbito
	Planificación de las clases, orientadas a mejorar el aprendizaje de Lenguaje

	Objetivo esperado
	La creación de un sistema de planificación único para todos los subsectores para mejorar los resultados en Lenguaje, pensando en el carácter transversal del mismo.  

	Indicador
	Fecha de logro
	Medio de verificación
	Responsable de informar al sostenedor

	Actas (auto-perfeccionamiento)
	Junio de 2009
	Documentos que validen la información
	Directora 

	Planificaciones
	Junio de 2009
	Documentos (planificaciones
	Directora


	Ámbito
	Planificación de las evaluaciones 

	Objetivo esperado
	Creación de un sistema de una  evaluación única para todos los subsectores para mejorar los resultados en Lenguaje, pensando en el carácter transversal del mismo.  

	Indicador
	Fecha de logro
	Medio de verificación
	Responsable de informar al sostenedor

	Actas (auto-perfeccionamiento)
	Junio de 2009
	Documentos que validen la información
	Directora 

	Evaluaciones
	Junio de 2009
	Documentos (evaluaciones)
	Directora


	Ámbito
	Uso de los recursos pedagógicos para mejorar el aprendizaje de Lenguaje

	Objetivo esperado
	Implementación de material didáctico para mejorar los aprendizajes de Lenguaje 

	Indicador
	Fecha de logro
	Medio de verificación
	Responsable de informar al sostenedor

	Actas (auto-perfeccionamiento)
	Junio de 2009
	Documentos que validen la información
	Directora 


	Ámbito
	Gestión Docente en el aula orientada a mejorar el aprendizaje en el Lenguaje y Comunicación

	Objetivo esperado
	El aprendizaje de aula en donde se cumplan las normas planteadas en el Marco para la Buena Enseñanza, además de la creación de un sistema de compañía a los docentes de todos los subsectores para mejorar el desarrollo del Lenguaje como asignatura transversal.  

	Indicador
	Fecha de logro
	Medio de verificación
	Responsable de informar al sostenedor

	Pauta de observación de clases 
	Diciembre de 2009
	Pauta de observación e implementación
	Directora


	Ámbito
	Reforzamiento pedagógico a los estudiantes con bajo rendimiento escolar y apoyo para aquellos que se destacan en Lenguaje y Comunicación.  Desde 1º Básico

	Objetivo esperado
	Estudiantes con bajo rendimiento en Lenguaje (5,5) y aquellos que poseen aptitudes y buen rendimiento en Lenguaje y Comunicación

	Indicador
	Fecha de logro
	Medio de verificación
	Responsable de informar al sostenedor

	Rendición de taller de Reforzamiento
Rendición de actividades en pro de Lenguaje (debates, meses temáticos y concursos literarios)
	Diciembre de 2009
	Planificaciones de taller de Reforzamiento
Actas 
	Directora



	Ámbito
	Acercar y comprometer a los padres y apoderados con el aprendizaje de sus hijos en Lenguaje, informándose de la importancia de la asignatura

	Objetivo esperado
	Padres y Apoderados que pueden apoyar a sus hijos en aprendizaje del Lenguaje y su importancia en la vida 

	Indicador
	Fecha de logro
	Medio de verificación
	Responsable de informar al sostenedor

	Instrumentos de información de los avances en Lenguaje de los estudiantes
	Diciembre de 2009
	Documento tipo: informe
	Directora

	Talleres para  padres y estudiantes
	Diciembre de 2009
	Actas 
	Directora 


Área Gestión Curricular
	Ámbito
	Instalar prácticas de planificación, seguimiento y evaluación de las metas y acciones de la programación anual 

	Objetivo esperado
	Instauración de modelo de planificación y tipos de evaluación

	Indicador
	Fecha de logro
	Medio de verificación
	Responsable de informar al sostenedor

	Planificaciones
	Marzo de 2009 
	Documentos:
planificaciones
	Directora 

	Instrumento de seguimiento
	Marzo de 2009
	Documentos que contenga pauta de seguimiento
	Directora 


	Ámbito
	

	Objetivo esperado
	Contar con instrumentos de evaluación validados por la Unidad Técnica y apoyados por todos los profesores del establecimiento

	Indicador
	Fecha de logro
	Medio de verificación
	Responsable de informar al sostenedor

	Instrumentos de evaluación 
	Mes a mes durante el año 2009
	Documentos, pauta de evaluación
	Directora 


Área de Liderazgo
	Ámbito
	

	Objetivo esperado
	Instalar prácticas de planificación, seguimiento y evaluación de metas y acciones pensadas en el programa anual

	Indicador
	Fecha de logro
	Medio de verificación
	Responsable de informar al sostenedor

	Mesa de trabajo de profesores
	Mes a mes durante el año 2009
	Actas
	Directora 


Área de Convivencia escolar

	Ámbito
	

	Objetivo esperado
	Creación de nuevas normas anexadas al manual de convivencia del establecimiento

	Indicador
	Fecha de logro
	Medio de verificación
	Responsable de informar al sostenedor

	Anexo al manual de convivencia
	Marzo de 2009
	Documento: anexo al manual de convivencia
	Directora 


Área de Gestión de Recursos

	Ámbito
	

	Objetivo esperado
	Implementar la biblioteca del establecimiento para uso regular de todas los estudiantes y profesores

	Indicador
	Fecha de logro
	Medio de verificación
	Responsable de informar al sostenedor

	Implementación de la biblioteca
	Diciembre de 2009
	Inventario del mobiliario

Inventario de los textos obtenidos
	Directora 


	Ámbito
	

	Objetivo esperado
	Implementar un centro de fotocopia con el fin de multicopiar material para alumnos SEP y talleres del proyecto

	Indicador
	Fecha de logro
	Medio de verificación
	Responsable de informar al sostenedor

	Sistema de multicopiado
	Diciembre de 2009
	Inventario de los materiales y fotocopiadora
	Directora 


	Ámbito
	

	Objetivo esperado
	Potenciar a aquellos estudiantes que presentes problemáticas psicológicas y de motivación

	Indicador
	Fecha de logro
	Medio de verificación
	Responsable de informar al sostenedor

	Instrumentos para taller de orientación
	Diciembre de 2009
	Pautas de trabajo
	Directora 


	Ámbito
	

	Objetivo esperado
	Potenciar a aquellos estudiantes que presentes problemáticas psicológicas y de motivación

	Indicador
	Fecha de logro
	Medio de verificación
	Responsable de informar al sostenedor

	Instrumentos para taller de psicopedagogía 
	Diciembre de 2009
	Pautas de trabajo
	Directora 


Anexo 1
	TITULO
	AUTOR
	EDITORIAL
	Edad
	        Precio

	¡Ay, cuánto me quiero!

	Mauricio Paredes

	Santillana

ALFAGUARA
	Niños de 6 a 7 años
	$7000

	¡No funciona la tele!

	Glen McCoy

	Santillana

ALFAGUARA
	Niños de 6 a 7 años
	$7.000

	El problema de Martina



	María Luisa Silva

	Santillana

ALFAGUARA
	Niños de 6 a 7 años
	$ 6.000

	La estupenda mamá de Roberta



	Rosemary Wells

	Santillana

ALFAGUARA
	Niños de 6 a 7 años
	$ 6.000

	Los mejores amigos

	Rachel Anderson

	Santillana

ALFAGUARA
	Niños de 6 a 7 años
	$ 6.000

	Amigos del alma

	Elvira Lindo
	Santillana

ALFAGUARA
	Desde  8 años
	$7.000

	Barcos que vuelan

	Paula Carrasco
	Santillana

ALFAGUARA
	Desde  8 años
	$ 6.000

	La cama mágica de Bartolo

	Mauricio Paredes
	Santillana

ALFAGUARA
	Desde  8 años
	$ 6.000

	La historia de Manú

	Ana María del Río
	Santillana

ALFAGUARA
	Desde  8 años
	$ 6.000

	Los sueños mágicos de Bartolo

	Mauricio Paredes
	Santillana

ALFAGUARA
	Desde  8 años
	$ 6.000

	El chico, el lobo, la oveja y la lechuga... un enigma por resolver

	Allan Ahlberg

	Santillana

ALFAGUARA
	Desde 10 años
	$7.000

	El pequeño Nicolás

	René Goscinny

	Santillana

ALFAGUARA
	Desde 10 años
	$ 6.000

	La abuela

	Peter Härtling

	Santillana

ALFAGUARA
	Desde 10 años
	$ 6.000

	Los amiguetes del pequeño Nicolás

	René Goscinny
	Santillana

ALFAGUARA
	Desde 10 años
	$7000

	Mamire, el último niño

	Víctor Carvajal

	Santillana

ALFAGUARA
	Desde 10 años
	$ 6.000

	Sakanusoyin, Cazador de Tierra del Fuego
	Víctor Carvajal

	Santillana

ALFAGUARA
	Desde 12 años
	$ 6.000

	Quique Hache, detective

	Sergio Gómez
	Santillana

ALFAGUARA
	Desde 12 años
	$ 6.000

	Quique Hache, El caballo fantasma
	Sergio Gómez

	Santillana

ALFAGUARA
	Desde 12 años
	$ 6.000

	Maritrini quiere ser escritora

	Luis Cabrera Delgado
	Santillana

ALFAGUARA
	Desde 12 años
	$ 6.000

	Matilda

	Roald Dahl
	Santillana

ALFAGUARA
	Desde 12 años
	$ 6.000

	De Victoria para Alejandro

	María Isabel Molina

	Santillana

ALFAGUARA
	Desde 12 años
	$ 6.000


1

