PLAN DE TRABAJO  SUBVENCION  -  PRORETENCION

I.-  SOSTENEDOR

Ilustre Municipalidad  Contulmo

II.-  SOPORTE TECNICO  FINANCIERO

Departamento  Comunal de Educación

III.- Organismo Ejecutor

Liceo Polivalente Nahuelbuta Contulmo

IV.- Beneficiarios

319   Estudiantes 		177 mujeres 		142 varones

25   Docentes

250   Apoderados

V.-  Responsable  Programa

Director

Señor Ricardo González Ramiroz

VI.- Encargada Inventario

Secretaria

Señorita Clarina Pedreros Carrillo

VII.- Antecedentes Presupuestarios

Monto a ejecutar  $ 7.076.258.-

| Nº | ITEM | GASTOS | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gastos Mat. Coordinación | 268.000 | 3.87% |
| 2 | Gastos en capacitación | 900.000 | 12.71% |
| 3 | Gastos apoyo pedagógico | 3.150.000 | 44.51% |
| 4 | Gastos act. Recreativas | 1.180.000 | 15,79% |
| 5 | Gastos intervención social | 1.000.000 | 14,13% |
| 6 | Intervención Familiar | 300.000 | 4,23 % |
| 7 | Gestión | 278.238 | 3,93 % |
|  | Total | $7.076.238 | 100% |

|  | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  |  |
| AREAS | ITEM | PRESUPUESTO | ACTIVIDADES | ITEM | PRESUPUESTO | ACTIVIDADES | ITEM | PRESUPUESTO | ACTIVIDADES |  |  |  |
| MATERIAL OFICINA | 1 | $ 268,000 | Adquisición de material - 2 Tonner impresora HP 12 A - 50 sobres americano - 50 sobres ½ oficio - 160 láminas papel kanzo - 5 scocht - 3 cintas embalaje - 1 cochera impacto - 2 cajas corchetes alto impacto - 5 stick fix - 5 tintas color Canon pixma 1000 –Alternativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AREA CAPACITACION |  |  |  | 2 | $ 225.000 | Capacitación a Docentes del establecimiento en fortalecimiento de diseño y estructura de planificación. | 2 | $ 225.000 | Capacitación a Docentes del establecimiento en fortalecimiento de diseño y estructura de planificación. |  |  |  |
| AREA APOYO PEDAGOGICO | 3 | $ 2.000.000 | Adquisición de Textos de estudio y lectura en los sub-sectores de: - Lenguaje - Historia - Idioma - Ciencias - Integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | $ 55.000 | - Apoyo en manejo de las TIC , alumnos área Técnico Profesional | 3 | $ 55.000 | Apoyo en manejo de las TIC, alumnos área Técnico Profesional | 3 | $ 55.000 | Apoyo en manejo de las TIC , alumnos área Técnico Profesional |  |  |  |
|  | 3 | $ 500.000 | - Mejoramiento de equipos de amplificación - Adquisición de ampolleta data - Reparación DVD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | $ 200.000 | - Adquisición de textos de apoyo SIMCE - Material ejercitación SIMCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | $ 40.000 | - Adquisición de DVD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | $ 160.000 | - Adquisición de 20 calculadoras científicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | $ 30.000 | - Adquisición de 5 mouse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AREA ACT. CULTURALES RECERATIVAS | 4 | $ 55.000 | - taller de básquetbol | 4 | $ 55.000 | - taller de básquetbol | 4 | $ 55.000 | - taller de básquetbol |  |  |  |
|  | 4 | $ 55.000 | - taller de danza | 4 | $ 55.000 | - taller de danza | 4 | $ 55.000 | - taller de danza |  |  |  |
|  | 4 | $ 55.000 | - taller de ajedrez | 4 | $ 55.000 | - taller de ajedrez | 4 | $ 55.000 | - taller de básquetbol |  |  |  |
|  | 4 | $ 120.000 | - Adquisición equipo de música |  |  |  |  |  |  |  | $ 50,000 | Taller musical |
| INTERVENCION SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | $ 600.000 | - Adquisición de prendas de uniforme escolar, tales como: pantalones varón, falda, sweater |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | $ 200.000 | * Taller de intervención para alumnos vulnerables en los ámbitos de Droga y Alcohol | 4 | $ 200.000 | * Taller de intervención para alumnos vulnerables en los ámbitos de Droga y Alcohol |  |  |  |
| AREA INTERVENCION FAMILIAR |  |  |  | 6 | $100.000 | - Monitoria Taller de manualidades | 6 | $100.000 | - Monitoria Taller de manualidades |  |  |  |
| AREA GESTION | 7 | $80.000.- | Reestructuración de instalaciones de Biblioteca, construcción de mesón. | 7 | $25.000.- | - Promoción | 7 | $25.000.- | - Promoción |  |  |  |
|  | 7 | $34.119.-. | Jornada Institucional |  |  |  | 7 | $34.119.- | - Jornada Institucional |  |  |  |
| TOTAL EJECUTADO |  | $4.252.119 |  |  | $770.000 |  |  | $804.119.- |  |  |  |  |
| NOVIEMBRE; DICIEMBRE. AREAS; ITEM; PRESUPUESTO; ACTIVIDADES; ITEM; PRESUPUESTO; ACTIVIDADES. MATERIAL OFICINA; 1. AREA CAPACITACION; 2; $ 225.000; Capacitación a Docentes del estableciendo en fortalecimiento de diseño y estructura de planificación.; 2; $ 225.000; Capacitación a Docentes del establecimiento en fortalecimiento de diseño y estructura de planificación.. AREA PEDAGOGICO; 3; $ 55.000; Apoyo en manejo de las TIC , alumnos área Técnico Profesional. AREA ACT. RECERATIVAS CULTURALES; 4; $ 55.000; - taller de básquetbol; 4; $ 200.000; Alimentación viaje de estudios alumnos mejor rendimiento. 4; $ 55.000; - taller de danza; 4; $ 200.000; Alimentación viaje de estudios alumnos vulnerables. 4; $ 55.000; - taller de ajedrez. INTERVESION SOCIAL. AREA INTERVENCION FAMILIAR; 6; $100.000; - Monitoría Taller de manualidades. AREA GESTION; 7; $80.000.; Actividad de Cierre de área extracurriculares. TOTAL EJECUTADO; $625.000; $625.000. |  |  |  |

- Área de intervención:			Coordinación

Objetivo General: 	Lograr un mejor desarrollo y ejecución de las tareas administrativas desarrolladas al interior del establecimiento

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RECURSOS ( $ ) | ITEM | METAS | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer la comunicación entre el establecimiento y las familias con el fin de mantener informado a los padres del rendimiento académico de sus hijos en forma sistemática Desarrollar y fortalecer el trabajo administrativo de los distintos ámbitos directivos | Entrega sistemática de informes de notas Mantener y fomentar el resguardo de evidencias | $268.000.- (Doscientos sesenta y ocho mil pesos), equivalente al 3,87% del monto presupuestado. | 1 | Que los padres y apoderados visualicen y se involucren con los resultados obtenidos por sus hijos durante el transcurso del año lectivo | Carpetas de reuniones de apoderados Programa de calificaciones | Inspectoría General. Unidad Técnico Pedagógica Profesores Jefes | Agosto a Diciembre |

- ) Área  de Intervención			Capacitación

  - Objetivo General		: 	Mejoramiento y fortalecimiento de las prácticas pedagógicas.

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RECURSOS ( $ ) | ITEM | METAS | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colaborar en la construcción de las planificaciones de los docentes Generar instancias de socialización de modelos de planificación Fortalecer y desarrollar en los docentes la dinámica de planificar como un facilitador en el quehacer pedagógico Potenciar el currículum a través del modelo de planificación | Talleres de metodología de planificación Potenciar estrategias de planificación Orientar el trabajo curricular de los docentes Apoyar y facilitar el trabajo individual respecto del modelo de planificación institucional | $900.000.- (Novecientos mil pesos), equivalente al 12,71% del presupuesto total | 2 | Que los docentes puedan desarrollar con mayor facilidad y agrado las planificaciones, acorde al Proyecto Educativo Institucional | Portafolio de planificaciones de la Unidad Técnico Pedagógica Portafolio individual del docente | Dirección Jefe Técnico Encargado de Planes y programas | Agosto a Diciembre |

c) Área  de Intervención	:			Apoyo Pedagógico

* Objetivo General:	Fortalecer motivar y mejorar el rendimiento  académico de los(as) estudiantes, a través del uso de

recursos didácticos

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RECURSOS ( $ ) | ITEM | METAS | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fomentar en los estudiantes el hábito de la lectura y de la investigación a través de diversas fuentes bibliográficas. Potenciar el uso de herramientas tecnológicas como recurso pedagógico. Potenciar la expresión oral y corporal a través del uso de medios audiovisuales. Fortalecer el trabajo de la ciencia a través de la experimentación. Fortalecimiento del apoyo pedagógico en forma individual y colectivo, a través de la entrega de recursos pedagógicos tales como libros, cd educativos,. | Desarrollo del Plan lector Institucional Uso estratégico de medios de comunicación Talleres de uso de las Tic’s, enfocado a fortalecer el desarrollo profesional de los estudiantes de la carrera técnica. | $3.150.000.- (Tres millones ciento cincuenta mil pesos), equivalente al 44, 51% del presupuesto total | 3 | Que los estudiantes adquieran gradualmente el hábito de la lectura Que los estudiantes puedan mejorar sus aprendizajes a través del uso de los medios audiovisuales Que los estudiantes puedan mejorar la calidad en la estructuración y presentación de trabajos de investigación. Que los estudiantes puedan incorporar dentro de sus prácticas las herramientas tecnológicas como un facilitador. Que los estudiantes del área técnico profesional posean un manejo de nivel medio, acorde con las demandas pertinentes a su campo laboral | Bitácora del monitor , Planilla de asistencia | Director Unidad Técnico Pedagógica Monitor | Agosto a Noviembre |

d) Área  de Intervención	:			Actividades Recreativas

* Objetivo General	:	Fomentar en los estudiantes un espíritu  alegre, mayor dinamismo, que aprendan a compartir  sanamente,  y

adquieran una socialización, a través de un momento de encuentro bajo una  estructura de juego

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RECURSOS ( $ ) | ITEM | METAS | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fomentar en los estudiantes el deporte como una instancia sana de aprovechamiento de su tiempo libre Promocionar valores deseables en los estudiantes en el plano del respeto por su persona, por sus pares y los espacios físicos. Reforzar aspectos de la psicomotricidad motora fina y gruesa. Fortalecer en los estudiantes el espíritu de superación en relación a los resultados obtenidos durante el año académico, tanto en el ámbito transversal y vertical. Fortalecer en alumnos específicos el refuerzo a la actitud positiva. | Desarrollo de talleres grupales deportivos. Desarrollo de talleres grupales colectivo de expresión corporal. Desarrollo de viaje dentro de la región a los alumnos que obtengan los mejores rendimientos de los respectivos cursos. Desarrollo de viaje dentro de la región para aquellos estudiantes vulnerables que han demostrado cambios de actitud positiva frente al proceso educativo. | $1.180.000.- (Un millón ciento ochenta mil pesos) correspondiente al 15,79% del presupuesto final. | 4 | Que los estudiantes liberen tensiones y disminuyan su ansiedad. Que los estudiantes fortalezcan el trabajo en equipo. Que los estudiantes descubran sus fortalezas deportivas y recreativas | Registro de asistencia. Bitácora Fotografías | Dirección Monitor | Agosto a Noviembre |

e) Área  de Intervención	:			Intervención social

* Objetivo General	:	Facilitar  la permanencia de los estudiantes en el colegio y generar un espacio de intervención  con alumnos vulnerables

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RECURSOS ( $ ) | ITEM | METAS | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer la permanencia y cumplimiento de presentación personal de aquellos estudiantes con necesidades económicas considerables. Orientar a los estudiantes vinculados o en situación de riesgo de droga y alcohol. | Creación de un ropero escolar. Talleres de prevención e intervención en el consumo de drogas y alcohol | $1.000.000.- (Un millon de pesos), equivalente al 14,13% del presupuesto total. | 5 | Que los estudiantes puedan cubrir alguna necesidad básica de uniforme, que permita la asistencia sistemática a clases. Que los estudiantes puedan manejar elementos de autoafirmación como un mecanismo de defensa ante amenazas como son el alcohol y la droga. Que los estudiantes mejoren su nivel de autoestima. Que los estudiantes posean una instancia que permita a aquel alumno que esté involucrado, pueda y acepte acceder a la intervención multidisciplinaria | Guías de entrega. Planilla de asistencia Bitácora de las actividades Imágenes. | Dirección Unidad Técnico pedagógica Encargado de orientación | Septiembre a Noviembre |

f) Área  de Intervención	:			Intervención familiar

* Objetivo General	:	Incentivar en los padres, madres y apoderados un mayor compromiso en los procesos formativos de sus hijos , a través de las

Manualidades.

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RECURSOS ( $ ) | ITEM | METAS | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potenciar en los padres, madres y apoderados un sentido de pertenencia con el establecimiento al cual pertenece su hijo. Sensibilizar a los padres, madres y apoderados en la importancia e influencia de estos en el proceso educativo | Talleres de manualidades. Análisis de temas de reflexión | $300.000.- (trescientos mil pesos) correspondiente al 4,23% del presupuesto total. | 6 | Que los padres, madres y apoderados adquieran la dinámica de concurrir al establecimiento sin ser convocados. Que los padres, madres y apoderados conozcan el normal funcionamiento del establecimiento en una estructura informal. Que los padres, madres y apoderados tomen conciencia del proceso causa –efecto, respecto del proceso educativo | Registro de asistencia a los talleres . Bitácora del monitor imágenes | Dirección Unidad Técnico Pedagógica Encargado de orientación | Septiembre a Noviembre. |

g) Área  de Intervención	:			Gestión

* Objetivo General	:	Fortalecer el plan de acción institucional.

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RECURSOS ( $ ) | ITEM | METAS | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promocionar e instalar el establecimiento en distintos establecimientos de educación básica de la comuna, como también de comunas vecinas. Fortalecer el trabajo que se realiza al interior del CRA, como una posibilidad concreta de fortalecimiento educativo. Crear espacios de reflexión que permitan analizar, discutir políticas institucionales en beneficio de sus educandos, a través de Jornadas Institucionales. | Visitas a distintas escuelas básicas. Elaboración de material de difusión. Realizar Jornadas Institucionales internado y liceo. Reestructurar espacios de la Biblioteca. Generar dinámicas que permitan el resguardo y cuidado de los recursos, llámese libros, herramientas tecnológicas u otros. Desarrollar una actividad masiva que permita interactuar con la comunidad a través de la presentación de los distintos talleres que se realizan al interior del establecimiento. | $278.238.- (doscientos setenta y ocho mil doscientos treinta y ocho), equivalente al 3,93% del presupuesto final. | 7 | Lograr un aumento paulatino de la matrícula. Que el CRA sea un recurso efectivo, tanto para los estudiantes como para la comunidad. Que se optimice el espacio y los recursos allí existentes. | Planilla de asistencia. Inventario. Imágenes. | Dirección Unidad Técnico pedagógica Inspector General . Encargado CRA | Septiembre a Noviembre |

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PLAN  DE INVERSIÓN: EQUIPO DE GESTION LICEO POLIVALENTE NAHUELBUTA

| INTEGRANTES: | FIRMA |
| --- | --- |
| DIRECTOR: SR. RICARDO GONZALEZ RAMIROZ |  |
| INSPECTOR GENERAL: SR. GASTON SAEZ FIERRO |  |
| JEFE TECNICO: SR. MARCO ALVAREZ BUSTOS |  |
| REPRESENTANTE EQUIPO DIFERENCIAL. SRTA. DANIELA TOLEDO |  |
| COORDINADOR ESPECIALIDAD TURISMO: Srta. CAROL GAVILAN REYES |  |
| REPRESENTATE CONSEJO DE PROFESORES: SRA. JIMENA YAÑEZ CORTES |  |
| REPRESENTATE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. SRTA. CLARINA PEDREROS CARRILLO |  |
| ENCARGADA DE EVALUACIÓN: SRA. ISABEL EWERT CARRILLO |  |
| ENCARGADO DE PLANES Y PROGRAMAS:SR. PEDRO JARA GAETE |  |
| ENCARGADO DE ORIENTACIÓN: SR. GILBERTO BELMAR PEREIRA |  |
| ENCARGADA AREA EXTRAESCOLAR: SRTA.: ROSSANA MARTINEZ GUIDOTTI |  |
| PRESIDENTE CC.AA. SR. JOSE IGNACIO GALLARDO JARA |  |
| PRESIDENTE C.G.P.A. SRA. MARTA PADILLA ARCE |  |

CRONOGRAMA DE TRABAJO

|  | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVOCATORIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION INFORMACION GENERAL SOBRE SUBVENCION PRORETENCION | X |  |  |  |  |  |
| REUNIONES EQUIPO DE GESTIÓN INFORMACION SOBRE PLAN DE INVERSION | X |  |  |  |  |  |
| REUNION DE TRABAJO EQUIPO DE GESTION ANALISIS LEYES, DECRETOS Y JURISPRUDENCIA LEY SUBVENCION PRORETENCION DEFINICION DE AREAS DE INTERVENCION DEFINICION DE RECURSOS |  | X |  |  |  |  |
| REUNION DE TRABAJO EQUIPO DE GESTION CONCLUSION DE LOS RECURSOS CONFECCION DEL PROYECTO DE INVERSION |  | X |  |  |  |  |
| PRESENTACION PLAN DE INVERSION |  | X |  |  |  |  |
| ADQUISICION Y CONTRATACION |  | X |  |  |  |  |
| EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES |  | X | X | X | X |  |
| ACTIVIDAD DE CIERRE PLAN DE INVERSION |  |  |  |  | X |  |
| EVALUACION |  |  |  |  |  | X |

REQUERIMIENTOS

| Nº | CANTIDAD |  | PRODUCTO |  | AUTOR |  | DESCRIPCION |  | DEPARTAMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | REFUERZO MATEMATICAS |  | JULIO RUIZ PALMERO |  | 9 AJB 1281 REFUERZO DE MATEMATICAS 2º DE E.S.O. |  | INTEGRACION |
| 2 | 1 |  | TALLER DE MATYEMATICAS |  | EQUIPO T.TM.S |  |  |  | INTEGRACION |
| 3 | 1 |  | VELOCIDAD, RITMO Y ENTONACION LECTORA |  | JESUS GARCIA VIDAL DANIEL GONZALEZ MAÑON |  | S.E.O.S 4156 PROGRAMA DE REFUERZO DE LA VELOCIDAD , EL RITMO Y ENTONACION LECTORA 1 |  | INTEGRACION |
| 4 | 1 |  | TEXTO DE FISICA |  | PAUL G. HEWITT |  | FISICA CONCEPTUAL NOVENA EDICION |  | DPTO. CIENCIAS |
| 5 | 2 |  | TEXTOS DE FISICA |  | BEATRIZ ALBARENGA Y ANTONIO MAXIMO RIBEIRO |  | FISICA GENERAL CON EXPERIMENTOS SENCILLOS |  | DPTO. CIENCIAS |
| 6 | 1 |  | TEXTO FISICA |  | PAUL G. HEWITT |  | PRACTICAS DE FISICA CONCEPTUAL NOVENA EDICION |  | DPTO. CIENCIAS |
| 7 | 1 |  | QUIMICA GENERAL |  | CHANG RAY MOND ED. Mc.GRAW.HILL |  |  |  | DPTO. CIENCIAS |
| 8 | 1 |  | QUIMICA GENERAL |  | WHITHEN KENNETH. ED. Mc GRAW. HILL |  |  |  | DPTO. CIENCIAS |
| 9 | 30 |  | DICCIONARIOS INGLES |  | MINI SOPENA EDICION 2007 INGLES - ESPAÑOL ESPAÑOL -INGLES |  |  |  | DPTO HUMANIDADES E IDIOMAS |
| 10 | 1 |  | LA CUESTIÓN SOCIAL EN CHILE |  | SERGIO GREZ |  |  |  | DEPTO. HISTORIA |
| 11 | 1 |  | CUESTIÒN SOCIAL APOLÌTICA |  | JULIO PINTO |  |  |  | DEPTO. HISTORIA |
| 12 | 1 |  | CHILE DE ALESSANDRI A PINOCHET |  | ALAN ANGELL |  |  |  | DEPTO. HISTORIA |
| 13 | 1 |  | HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE CHILE |  | GABRIEL SALAZAR Y JULIO PINTO |  |  |  | DEPTO. HISTORIA |
| 14 | 1 |  | HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO |  | ARTOLA, M. Y PEREZ, MADRID, ED. ANAYA |  |  |  | DEPTO. HISTORIA |
| 15 | 15 |  | ATLAS DE CHILE Y EL MUNDO |  |  |  |  |  | DEPTO. HISTORIA |
| 16 | 3 |  | HISTORIA UNIVERSAL |  |  |  |  |  | DEPTO. HISTORIA |
| 17 | 3 |  | AMERICA LATINA |  |  |  |  |  | DEPTO. HISTORIA |
| 18 | 5 |  | “LA CUIDAD DE LAS BESTIAS” |  | ISABEL ALLENDE/ ED. SUDAMERICANA 2003-2004 |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 19 | 5 |  | “EL REINO DEL DRAGÓN DE ORO” |  | ISABEL ALLENDE/ ED. SUDAMERICANA 2003-2004 |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 20 | 5 |  | “JUVENTUD EN ÉXTASIS” |  | CARLOS CUAUHTÉMOC SANCHEZ/ED. SELECTAS DIAMANTE1998 |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 21 | 5 |  | “LA FUERZA DE SHECCID” |  | CARLOS CUAUHTÉMOC SANCHEZ/ED. SELECTAS DIAMANTE |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 22 | 5 |  | “UN GRITO DESESPERADO” |  | CARLOS CUAUHTÉMOC SANCHEZ/ED. SELECTAS DIAMANTE |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 23 | 5 |  | “VOLAR SOBRE EL PANTANO” |  | CARLOS CUAUHTÉMOC SANCHEZ/ED. SELECTAS DIAMANTE |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 24 | 5 |  | “LA HOJARASCA” |  | GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ/ ED. SUDAMERICANA |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 25 | 5 |  | “EL ALQUIMISTA” |  | PAULO COHELO/ ED PLANETA |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 26 | 5 |  | “PATAGONIA EXPRESS” |  | LUÍS SEPÚLVEDA”/ ED FÁBULA 2002 |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 27 | 5 |  | “UN VIEJO QUE LEÍA NOVELAS DE AMOR” |  | LUÍS SEPÚLVEDA/ED. TUSQUETS. (1993) |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 28 | 5 |  | “MI PLANTA DE NARANJA LIMA” |  | J. M VASCONCELLOS/ EDITORIAL EL ATENEO |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 29 |  | 5 | “EL EXTRANJERO” |  | ALBERT CAMUS/ ED ANDRÉS BELLO |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 30 |  | 5 | “MALDITA YO ENTRE LAS MUJERES” |  | MERCEDES VALDIVIESO/ ED PLANETA |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 31 |  | 5 | “ANTÍGONA” |  | SÓFOCLES/EDITORIAL ZIG-ZAG |  |  |  | DEPTO LENGUAJE DEPTO LENGUAJE DEPTO LENGUAJE |
| 32 |  | 5 | “JUANA LUCERO” |  | AUGUSTO D´HALMAR/ED. UNIVERSITARIA |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 33 |  | 5 | “TENGO MIEDO TORERO” |  | PEDRO LEMEBEL/ SEIX BARRAL |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 34 |  | 5 | “LA HISTORIA DE UN GATO QUE ENSEÑO A UNA GAVIOTA A VOLAR” |  | LUÍS SEPÚLVEDA/ ED TUSQUETS 2 |  |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 35 | 5 |  |  | “MÉDICO A PALOS” “EL ENFERMO IMAGINARIO” |  | MOLIERE/ EDITORIAL ERCILLA |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 36 | 5 |  |  | “UN MUNDO FELIZ” |  | HUXLEY ALDOUS/ ED. NORMA |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 37 | 5 |  |  | LA CASA DE BERNARDA ALBA |  | FEDERICO GARCÍA LORCA/ |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 38 | 5 |  |  | “LA CANTANTE CALVA” |  | IONESCO/ |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 39 | 5 |  |  | “ÁNIMAS DE DÍA CLARO” |  | ALEJANDRO SIEVEKING/ |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 40 | 5 |  |  | “CABALLERO EN EL DESIERTO” |  | DARÍO OSSES/ ED. ANDRÉS BELLO |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 41 | 5 |  |  | “ROCKEROS CELESTES” |  | DARÍO OSSES/ ED. ANDRÉS BELLO |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 42 | 3 |  |  | “NOCHE DE VIERNES” |  | JORDI SIERRA/ ED ALFAGUARA INFANTIL Y JUVENIL |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 43 | 3 |  |  | “EL TÚNEL” |  | ERNESTO SÁBATO/ED BOOKET |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 44 | 3 |  |  | “COMO AGUA PARA CHOCOLATE” |  | LAURA ESQUIVEL/ |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 45 | 3 |  |  | “EVA LUNA” |  | ISABEL ALLENDE |  |  | DEPTO LENGUAJE |
| 46 | 3 |  |  | PLANCHAS ENCHAPADAS |  |  |  | MADERA EUCALIPTUS ENCHAPADA 19MM |  |
|  | 30 |  |  | METROS TAPA CANTO |  |  |  | EUCALIPTUS |  |
|  | 1 |  |  | CAJA TORNILLOS SOBERBIO |  |  |  | CON TAPA CAFÉ |  |
|  | 2 |  |  | CHAPAS DE CAJÓN |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | TARRO SELLADOR |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | TARRO LACA |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | PLANCHA TRUPAN |  |  |  | 15 MILÍMETROS |  |