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IDENTIFICACION DEL PROYECTO .


Nombre del proyecto    :    “FOLKORE  Y TRADICIONES”.
Duracion del Proyecto  :     40 semanas.

RESUMEN DEL PROYECTO

                                                 En nuestra comunidad se aprecia que no existe una práctica del folklore ni de  tradiciones en forma sistematizada por lo que esto se esta perdiendo. 

                                                La escuela pretende rescatar algunas manifestaciones folklóricas y tradiciones del pueblo Mapuche . Así como incorporar al Proceso Educativo la participación activa de algunos apoderados elegidos por su idoneidad y conocimiento del folklore y tradiciones de su pueblo ,como colaboradores  del proceso educativo. 

                                                          Esperamos     lograr    que   los   alumnos     practiquen     bailes       propios      del      pueblo      Mapuche    y     conozcan   algunas    tradiciones    de    esta  cultura .   Como   también   bailen  la cueca, nuestro  baile nacional.  

DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA.-

La escuela “TEMUCUICUI”, se encuentra ubicada al sur- oeste de la localidad de Ercilla. Cuenta con una matrícula de 86 alumnos distribuidos en tres cursos combinados, mas kinder. Los cuales son atendidos por tres profesores titulados en Pedagogía en Educación General Básica   y Educadora de Párvulos respectivamente.

                      Se cuenta con tres salas de clases en buen estado . La casa del profesor se encuentra habilitada como aula ,donde funciona  actualmente el kinder, además de cocina , comedor y baños .También  posee luz eléctrica y agua potable rural.  Participa en el  P.E.R  o Programa de Educación Rural del Ministerio de Educación de Chile , contando con la asesoria del Departamento Provincial de Educación de Malleco.

                  El alumnado proviene en un 100% de familias de origen mapuche de muy escasos recursos. Que viven en base a una agricultura de subsistencia ; pequeños huertos familiares ; crianza de aves de corral.  Lo anterior en pequeñas superficies  que en el mejor de los casos no superan las 2 hectáreas de terreno.             

                     El  rendimiento escolar de acuerdo al SIMCE es de alrededor de un 50%en el área de lenguaje siendo levemente superior en el área de matemáticas.Durante el año 1999 se prevée un porentaje de promoción de aproximadamente un 98 % y la deserción escolar  es sólo por efecto de cambio de domicilio  de los Padres.  La Escuela se destaca especialmente por actividades deportivas y recreativas tanto a nivel Interescolar como Comunal.

PROBLEMA PRINCIPAL QUE ABORDA EL PROYECTO

El proyecto pretende promover el Folklore , rescatar tradiciones del pueblo Mapuche. Como también promover la práctica de nuestro baile nacional.
OBJETIVOS,ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS.

 OBJETIVO GENERAL :    Incentivar   la    práctica    de   bailes    y   tradiciones Mapuches además de la cueca nuestro baile nacional.
	OBJETIVO ESPECIFICO
	ACTTIVIDADES 
	RESULTADOS
	

	Interpretar canciones mapuches con instrumentos propios
	Recopilar canciones

ensayan canciones

practican melodias y sones en instrumentos autoctonos

escuchan canciones mapuches y cuecas.

graban canciones mapuches  y otras del folklore chileno

Filmacion de actividadea desarrolladas.
	Recolplan 3 canciones

interpretan 3 canciones acompañadas de instrumentos
	

	Bailar el mazatun ,choique y la cueca
	Escuchan de los apoderados las instrucciones para bailar

Observan a los apoderados bailar

Realizan ante la comunidad una representacion de los bailes en practica

Utilizan indumentaria y adornos propios de estos bailes

Filmacion de las actividades desarrolladas.
	que cada alumno ejecute los bailes del choique y el mazatum y cueca

Presentacio de estos bailes en ercilla
	

	Recopilan mitos creencias y leyendas mapuchesy de otro culturas americanas 
	entrevistan a personas mayores de la comunidad.

investigan sobre cuentos , mitos y tradiciones del pueblo Mapuche

observan videos sobre creencias y formas de vida ,construcciones arquitectonicas y pasado arqueologico de otras culturas de america latina

dramatizan cuentos y leyendas propias de su cultura.
	Recolpilan y transmiten cuentos y leyendas

Presentan por escrito cuentos y leyendas
	


ESTRATEGIA Y FUNDAMENTACION.

Estrategia Propuesta para el Proyecto:

                La formación de un  grupo folklórico  y la participación de activa de algunos apoderados permitirá  conseguir los objetivos propuesto. Que persiguen  conservar, difundir y practicar el folklore y tradiciones.

Fundamentación de la estrategia.

               El folklore Mapuche y sus costumbres  se encuentran prácticamente abandonados especialmente por la juventud esto ocurre en la comunidad y en mayor grado en las vecinas , es por ello que la Escuela se plantea  ir al rescate del folklor y  de las tradiciones del pueblo Mapuche, ayudándose para ello del apoyo de algunos apoderados  que dominan el tema. 

               La creación de un grupo folklórico Mapuche  difundirá ésta a nivel local y Comunal ya que en la actualidad  sólo se realizan presentaciones  en los actos públicos y/o ceramoniales. 

GASTOS DE  INVERSIÓN

DESCRIPCION               CANTIDAD                   COSTO UNITARIO                 TOTAL

                                                                                          $                                       $

Guitarras                                2                                      45.000                              90.000

Pasapelículas                         1                                      90.000                              90.000

Radio Grabadora                    1                                      80.000                              80.000

Cuerdas Guitarra                    1                                        4.000                                4.000

Cultrún                                    2                                        9.000                              18.000

Pifilcas                                     2                                        2.000                               4.000

Trutrucas                                 2                                        2.000                               4.000

Vestidos  huasa                      6                                       12.000                            72.000

Trariloncos                              4                                         2.000                              8.000

                                                                                                         TOTAL         370.000

Gastos de Operación.

DESCRIPCION                  CANTIDAD                   COSTO UNITARIO               TOTAL

                                                                                             $                                    $

Papel Oficio                        2 resmas                                2000                             4.000 

Lápices grafito                          60                                       100                            6.000

Gomas                                      60                                         50                            3.000 

Cassette                                   05                                       700                            3.500

Caratula                                   10                                        250                            2 500

Plumones                                 10                                        300                            3.500

Lápices  pastas                        10                                        120                            1.200

Bloc de dibujo                           10                                        630                           6.300

                                                                                            TOTAL       $              30.000

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

                   Actividad                                                            Meses

                                                                          M     A      M     J     J     A      S     O     N     D

- Compra implementación                                         x

-Difusión del proyecto                                        x      x

-Estructuración del proyecto                              x      x      x     x      x      x    

 -Búsqueda de Apoderados colboradores         x      x

--Iniciodel Proyecto

-Desarrollo objetivo especifico  Nº  1                         x      x      x 

-Desarrollo objetivo especifico  Nº  2                                                 x    x      x

-Desarrollo objetivo especifico  Nº  3                                                                       x      x     x

-Evaluación del Proyecto                                                           x                     x                     x

SEGUIMIENTO Y EVALUACION.

Libro de registro de asistencia  y actividades

Presentaciones  dentro de la comunidad .

Presentación en Ercilla con motivo de Expo- Educa 2000.
